## CONTENIDO
EJERCICIO FISCAL 2008-2015
3er. REPORTE TRIMESTRAL
Septiembre de 2015
Gobierno del Estado de Guanajuato

## 2008
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
ZM León | 2008 | León | 1.- Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | Municipio de León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (PRIMERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp)
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | 4.- Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 |  |  | 190013.97 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 5.- Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6.- Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 9990799.31 | 9990799.31 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22
ZM León | 2009 | Silao | 1.A Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Municipio de Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | OBRA DE CONTINUIDAD. Reporte de saldos considerados con el último reporte de avances del proyecto en 2011. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | Silao | 1.B Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Municipio de Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 | OBRA DE CONTINUIDAD. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | León | 2.- Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de León | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 | CUENTA CERRADA
ZM León | 2009 | León | 3. Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | LEÓN | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | Dos obras en litigio
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 4. Boulevard Las Torres Norte | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Cifras a 01-10-2012
ZM León | 2009 | Silao | 5. Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6. Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 5346652.88 | 5346652.88 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 7. Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (CUARTA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCÓN DE 2008 | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | Cuenta cerrada. Obra de continuidad del 2008. Se presentó una cancelación de saldos por $50,659.23 Los recursos asigandos y ejercidos son complementarios al asignado en 2008.
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE 2008 | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 | Cuenta Registro 2008. Obra de Continuidad para los ejercicio de 2010, 2011 y 2012.
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 0 | 2015008.82 |  | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 0 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 100% | 100% |  |  | CEAG | 8417156010100 | Banco del Bajío, S.A. | 030210841715601014 | 0 | 0 | 130955.86 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), TERCERA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30346583.64 | 30346583.64 |  | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | 4. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 98.31% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre.
ZM León | 2010 | León | 5. INTERSECCIÓN A DESNIVEL DEL BLVD. MORELOS CON EL BLVD. PADRE VERTIZ CAMPERO Y VICENTE VALTIERRA (PRIMERA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG
ZM León | 2010 | León | 6. BLVD. DELTA TRAMO DE BLVD. AEROPUERTO A BLVD. TIMOTEO LOZANO (NOVENA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65
ZM León | 2010 | León | 7. ESTUDIOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZM LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51
ZM León | 2010 | León | 8. PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 24776103.46 | 24776103.46 | 99.74% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. SEDE AGENCIA METROPOLITANA | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 15878654.87 | 15878654.87 | 1% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad.
ZM León | 2011 | Silao | 3. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL PARAÍSO-CERRO DEL CUBILETE | Obra | SILAO | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014.
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | 4. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), CUARTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012.
ZM León | 2011 | León | 5. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | Silao | 7. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 95.9% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 8. Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, CUARTA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | Silao | 2. REHABILITACIÓN DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGÓN - 5 DE MAYO, SEGUNDA ASIGNACIÓN | Obra | Municipio de Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), QUINTA Y SEXTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 98% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011.
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 4. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” SEGUNDA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 5. BLVD. JUÁREZ, COLONIA DEL CARMEN | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | León | 7. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | Silao | 8. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA), TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | SILAO / SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 99% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos.
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM LEON 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 16726834.54 | 16726834.54 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 100% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1565073.55 |  | 1733084.02 | Mediante convenio de ampliación de costos, y con recursos estatales se autorizaron los 1.5mdp para cubrir el importe del convenio de ampliación de metas. DGP/1323/2015 de fecha 23 de septiembre del presente, se solicitó la cancelación de saldos a la SFIA.
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | LEÓN | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 98% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR.
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJE METROPOLITANO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 100% | 76.1% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 644836.16 | 0 | 6845302.73 | El proyecto ejecutivo Nororiente de Silao se realizó una terminación anticipada, el contrato está cerrado administrativamente. Mediante oficio no. DGP/1210/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | PROYECTO EJECUTIVO NORORIENTE DE SILAO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 7 obra en proceso
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA. LEON, SAN FRANCISCO DEL RINCON, PURISIMA DEL RINCON, CIUDAD MANUEL DOBLADO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 89.78% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | cancelación de saldo de contarto estimación N8 terminada con acta financiera total-
ZM León | 2013 | León | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA ANA DEL CONDE | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 58.11% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 6 en proceso de cierre adminiatrativo, est 10 terminada con acta financiera total
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SOP.- Se encuentran en proceso de reintegro del recurso al FIMETRO, el proyecto presentó condiciones adversas para su contratación, se cuenta con la propuesta de convenio para su cancelación y en proceso de validación por la Procuraduría Fiscal del Estado.
ZM León | 2013 | León | BLVD. TAJO SANTA ANA (INTERSECCIÓN Y VIALIDAD) | Obra | LEÓN | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 3347877.51 | 3347877.51 | 54.71% | 54.71% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 103513.51 | 0 | 3013189.14 | Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 31 de diciembre de 2014.
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3018967.25 | 3018967.25 | 100% | 86.87% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 82.37% | GUA00130300216948 | San Francisco del Rincón | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 157482.68 |  | 2806171.08 | Mediante oficio no. DGP/1324/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 16837037.68 | 16837037.68 | 95% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto.
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 17135974.56 | 17135974.56 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2407174 | 2407174 | 93% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 19981.66 | 0 | 319571.37 | Mediante oficio no. DGP/1331/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA. El saldo corresponde integro a productos financieros.
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | LEÓN | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 43.97% | 43.97% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 72498.13 | 0 | 25311316.94 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | LEÓN |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 82000000 | 82000000 | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 64.04% | 64.04%
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 2015-06-14 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 3064939.74 | 3064939.74 | 70.82% | 70% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 31612.91 |  | 1730907.54 | En ejecución
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 21146088.05 | 21146088.05 | 84% | 83% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 456021.12 |  | 18910172.3 | En ejecución
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 | 0 |  | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38 | 50% | 50% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 296248.16 |  | 17032727.38 | Se solicitó a la SEDESHU subir a punto de acuerdo la autorización de reasignación de recursos a otra etapa del Eje Metropolitano Silao-León con una meta de 600ml, en espera de autorización.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 9989807.08 | 9989807.08 | 100% | 99% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 49975.08 |  | 75167.2 | Se solicitó mediante oficio no. DGP/1332/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, la cancelación de la cuenta a la SFIA.
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 14889394.76 | 14889394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 18878579.36 | 18878579.36 | 100% | 81.42% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 5498890.57 | 5498890.57 | 74.48% | 69% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 67774.42 |  | 3892166.42 | En proceso de ejecución. Pagado OFS.
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 3865407.79 | 3865407.79 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 9854479.97 | 9854479.97 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 45400000 | 45400000 | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 13121970.55 | 13121970.55 | 50% | 69%
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 14000000 | 14000000 | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 7668569.04 | 7668569.04 | 95% | 99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 11000000 | 11000000 | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 8935194.6 | 8935194.6 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2728869.9 | 2728869.9 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 226243.92 | 226243.92 | 30% | 10% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 39310.28 |  | 2936410.28 | En ejecución
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 100% | 45.13% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599400 | 599400 | 600000 | 600000 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1002049.55 | 1002049.55 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370000 | 369950 | 500000 | 500000 | 500000 | 370000 | 369950 | 369950 | 369950 | 100% | 73.99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 685885.88 | 685885.88 | 100% | 42.87% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 5913.94 |  | 1233662.98 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1329/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 3356940.53 | 3356940.53 | 80.3% | 70% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 2015-06-10 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 1725481.23 | 1725481.23 | 80% | 60% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 17226.61 |  | 3165442.76 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 154384.27 | 154384.27 | 0% | 30% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 53196.71 |  | 3898812.44 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 2555179.77 | 2555179.77 | 50% | 80% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 44475.57 |  | 2190204.72 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1467000 | 440100 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1467000 | 440100 | 440100 | 440100 | 25% | 30% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 1059900 | Proyecto suspendido temporalmente derivado del cambio de las administraciones.
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 591600 | 414120 | 600000 | 600000 | 600000 | 591600 | 414120 | 414120 | 414120 | 100% | 70% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 185880
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Estudio |  |  |  |  | 33475000 | [6 empty] | 33475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1100000 | [6 empty] | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra |  |  |  |  | 328792469 | [6 empty] | 328792469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones |  |  |  |  | 11300000 | [6 empty] | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 3400000 | [6 empty] | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra |  |  |  |  | 16000000 | [6 empty] | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de Preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano | Estudio |  |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA |  |  |  |  | 120000 | [6 empty] | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas | Estudio |  |  |  |  | 2500000 | [6 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano |  |  |  |  | 20175000 | [6 empty] | 20175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 300000000 | 317996066.02 |  |  | 300000000 | 317706126.99 | 317506464.85 | 300000000 | 317996066.02 | 300000000 | 317706126.99 | 317506464.85 | 317506464.85 | 317506464.85

## 2009
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
ZM León | 2008 | León | 1.- Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | Municipio de León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (PRIMERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp)
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | 4.- Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 |  |  | 190013.97 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 5.- Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6.- Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 9990799.31 | 9990799.31 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22
ZM León | 2009 | Silao | 1.A Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Municipio de Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | OBRA DE CONTINUIDAD. Reporte de saldos considerados con el último reporte de avances del proyecto en 2011. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | Silao | 1.B Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Municipio de Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 | OBRA DE CONTINUIDAD. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | León | 2.- Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de León | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 | CUENTA CERRADA
ZM León | 2009 | León | 3. Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | LEÓN | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | Dos obras en litigio
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 4. Boulevard Las Torres Norte | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Cifras a 01-10-2012
ZM León | 2009 | Silao | 5. Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6. Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 5346652.88 | 5346652.88 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 7. Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (CUARTA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCÓN DE 2008 | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | Cuenta cerrada. Obra de continuidad del 2008. Se presentó una cancelación de saldos por $50,659.23 Los recursos asigandos y ejercidos son complementarios al asignado en 2008.
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE 2008 | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 | Cuenta Registro 2008. Obra de Continuidad para los ejercicio de 2010, 2011 y 2012.
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 0 | 2015008.82 |  | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 0 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 100% | 100% |  |  | CEAG | 8417156010100 | Banco del Bajío, S.A. | 030210841715601014 | 0 | 0 | 130955.86 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), TERCERA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30346583.64 | 30346583.64 |  | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | 4. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 98.31% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre.
ZM León | 2010 | León | 5. INTERSECCIÓN A DESNIVEL DEL BLVD. MORELOS CON EL BLVD. PADRE VERTIZ CAMPERO Y VICENTE VALTIERRA (PRIMERA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG
ZM León | 2010 | León | 6. BLVD. DELTA TRAMO DE BLVD. AEROPUERTO A BLVD. TIMOTEO LOZANO (NOVENA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65
ZM León | 2010 | León | 7. ESTUDIOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZM LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51
ZM León | 2010 | León | 8. PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 24776103.46 | 24776103.46 | 99.74% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. SEDE AGENCIA METROPOLITANA | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 15878654.87 | 15878654.87 | 1% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad.
ZM León | 2011 | Silao | 3. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL PARAÍSO-CERRO DEL CUBILETE | Obra | SILAO | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014.
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | 4. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), CUARTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012.
ZM León | 2011 | León | 5. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | Silao | 7. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 95.9% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 8. Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, CUARTA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | Silao | 2. REHABILITACIÓN DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGÓN - 5 DE MAYO, SEGUNDA ASIGNACIÓN | Obra | Municipio de Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), QUINTA Y SEXTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 98% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011.
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 4. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” SEGUNDA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 5. BLVD. JUÁREZ, COLONIA DEL CARMEN | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | León | 7. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | Silao | 8. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA), TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | SILAO / SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 99% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos.
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM LEON 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 16726834.54 | 16726834.54 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 100% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1565073.55 |  | 1733084.02 | Mediante convenio de ampliación de costos, y con recursos estatales se autorizaron los 1.5mdp para cubrir el importe del convenio de ampliación de metas. DGP/1323/2015 de fecha 23 de septiembre del presente, se solicitó la cancelación de saldos a la SFIA.
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | LEÓN | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 98% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR.
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJE METROPOLITANO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 100% | 76.1% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 644836.16 | 0 | 6845302.73 | El proyecto ejecutivo Nororiente de Silao se realizó una terminación anticipada, el contrato está cerrado administrativamente. Mediante oficio no. DGP/1210/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | PROYECTO EJECUTIVO NORORIENTE DE SILAO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 7 obra en proceso
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA. LEON, SAN FRANCISCO DEL RINCON, PURISIMA DEL RINCON, CIUDAD MANUEL DOBLADO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 89.78% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | cancelación de saldo de contarto estimación N8 terminada con acta financiera total-
ZM León | 2013 | León | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA ANA DEL CONDE | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 58.11% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 6 en proceso de cierre adminiatrativo, est 10 terminada con acta financiera total
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SOP.- Se encuentran en proceso de reintegro del recurso al FIMETRO, el proyecto presentó condiciones adversas para su contratación, se cuenta con la propuesta de convenio para su cancelación y en proceso de validación por la Procuraduría Fiscal del Estado.
ZM León | 2013 | León | BLVD. TAJO SANTA ANA (INTERSECCIÓN Y VIALIDAD) | Obra | LEÓN | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 3347877.51 | 3347877.51 | 54.71% | 54.71% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 103513.51 | 0 | 3013189.14 | Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 31 de diciembre de 2014.
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3018967.25 | 3018967.25 | 100% | 86.87% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 82.37% | GUA00130300216948 | San Francisco del Rincón | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 157482.68 |  | 2806171.08 | Mediante oficio no. DGP/1324/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 16837037.68 | 16837037.68 | 95% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto.
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 17135974.56 | 17135974.56 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2407174 | 2407174 | 93% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 19981.66 | 0 | 319571.37 | Mediante oficio no. DGP/1331/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA. El saldo corresponde integro a productos financieros.
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | LEÓN | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 43.97% | 43.97% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 72498.13 | 0 | 25311316.94 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | LEÓN |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 82000000 | 82000000 | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 64.04% | 64.04%
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 2015-06-14 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 3064939.74 | 3064939.74 | 70.82% | 70% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 31612.91 |  | 1730907.54 | En ejecución
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 21146088.05 | 21146088.05 | 84% | 83% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 456021.12 |  | 18910172.3 | En ejecución
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 | 0 |  | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38 | 50% | 50% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 296248.16 |  | 17032727.38 | Se solicitó a la SEDESHU subir a punto de acuerdo la autorización de reasignación de recursos a otra etapa del Eje Metropolitano Silao-León con una meta de 600ml, en espera de autorización.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 9989807.08 | 9989807.08 | 100% | 99% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 49975.08 |  | 75167.2 | Se solicitó mediante oficio no. DGP/1332/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, la cancelación de la cuenta a la SFIA.
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 14889394.76 | 14889394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 18878579.36 | 18878579.36 | 100% | 81.42% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 5498890.57 | 5498890.57 | 74.48% | 69% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 67774.42 |  | 3892166.42 | En proceso de ejecución. Pagado OFS.
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 3865407.79 | 3865407.79 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 9854479.97 | 9854479.97 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 45400000 | 45400000 | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 13121970.55 | 13121970.55 | 50% | 69%
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 14000000 | 14000000 | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 7668569.04 | 7668569.04 | 95% | 99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 11000000 | 11000000 | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 8935194.6 | 8935194.6 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2728869.9 | 2728869.9 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 226243.92 | 226243.92 | 30% | 10% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 39310.28 |  | 2936410.28 | En ejecución
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 100% | 45.13% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599400 | 599400 | 600000 | 600000 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1002049.55 | 1002049.55 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370000 | 369950 | 500000 | 500000 | 500000 | 370000 | 369950 | 369950 | 369950 | 100% | 73.99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 685885.88 | 685885.88 | 100% | 42.87% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 5913.94 |  | 1233662.98 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1329/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 3356940.53 | 3356940.53 | 80.3% | 70% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 2015-06-10 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 1725481.23 | 1725481.23 | 80% | 60% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 17226.61 |  | 3165442.76 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 154384.27 | 154384.27 | 0% | 30% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 53196.71 |  | 3898812.44 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 2555179.77 | 2555179.77 | 50% | 80% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 44475.57 |  | 2190204.72 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1467000 | 440100 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1467000 | 440100 | 440100 | 440100 | 25% | 30% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 1059900 | Proyecto suspendido temporalmente derivado del cambio de las administraciones.
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 591600 | 414120 | 600000 | 600000 | 600000 | 591600 | 414120 | 414120 | 414120 | 100% | 70% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 185880
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Estudio |  |  |  |  | 33475000 | [6 empty] | 33475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1100000 | [6 empty] | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra |  |  |  |  | 328792469 | [6 empty] | 328792469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones |  |  |  |  | 11300000 | [6 empty] | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 3400000 | [6 empty] | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra |  |  |  |  | 16000000 | [6 empty] | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de Preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano | Estudio |  |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA |  |  |  |  | 120000 | [6 empty] | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas | Estudio |  |  |  |  | 2500000 | [6 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano |  |  |  |  | 20175000 | [6 empty] | 20175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 300000000 | 300000000 |  |  | 300000000 | 288323839.84 | 283457001.73 | 300000000 | 300000000 | 298350000 | 288323839.84 | 283457001.73 | 283457001.73 | 283457001.73

## 2010
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
ZM León | 2008 | León | 1.- Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | Municipio de León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (PRIMERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp)
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | 4.- Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 |  |  | 190013.97 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 5.- Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6.- Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 9990799.31 | 9990799.31 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22
ZM León | 2009 | Silao | 1.A Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Municipio de Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | OBRA DE CONTINUIDAD. Reporte de saldos considerados con el último reporte de avances del proyecto en 2011. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | Silao | 1.B Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Municipio de Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 | OBRA DE CONTINUIDAD. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | León | 2.- Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de León | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 | CUENTA CERRADA
ZM León | 2009 | León | 3. Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | LEÓN | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | Dos obras en litigio
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 4. Boulevard Las Torres Norte | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Cifras a 01-10-2012
ZM León | 2009 | Silao | 5. Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6. Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 5346652.88 | 5346652.88 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 7. Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (CUARTA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCÓN DE 2008 | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | Cuenta cerrada. Obra de continuidad del 2008. Se presentó una cancelación de saldos por $50,659.23 Los recursos asigandos y ejercidos son complementarios al asignado en 2008.
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE 2008 | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 | Cuenta Registro 2008. Obra de Continuidad para los ejercicio de 2010, 2011 y 2012.
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 0 | 2015008.82 |  | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 0 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 100% | 100% |  |  | CEAG | 8417156010100 | Banco del Bajío, S.A. | 030210841715601014 | 0 | 0 | 130955.86 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), TERCERA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30346583.64 | 30346583.64 |  | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | 4. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 98.31% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre.
ZM León | 2010 | León | 5. INTERSECCIÓN A DESNIVEL DEL BLVD. MORELOS CON EL BLVD. PADRE VERTIZ CAMPERO Y VICENTE VALTIERRA (PRIMERA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG
ZM León | 2010 | León | 6. BLVD. DELTA TRAMO DE BLVD. AEROPUERTO A BLVD. TIMOTEO LOZANO (NOVENA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65
ZM León | 2010 | León | 7. ESTUDIOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZM LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51
ZM León | 2010 | León | 8. PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 24776103.46 | 24776103.46 | 99.74% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. SEDE AGENCIA METROPOLITANA | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 15878654.87 | 15878654.87 | 1% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad.
ZM León | 2011 | Silao | 3. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL PARAÍSO-CERRO DEL CUBILETE | Obra | SILAO | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014.
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | 4. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), CUARTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012.
ZM León | 2011 | León | 5. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | Silao | 7. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 95.9% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 8. Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, CUARTA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | Silao | 2. REHABILITACIÓN DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGÓN - 5 DE MAYO, SEGUNDA ASIGNACIÓN | Obra | Municipio de Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), QUINTA Y SEXTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 98% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011.
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 4. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” SEGUNDA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 5. BLVD. JUÁREZ, COLONIA DEL CARMEN | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | León | 7. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | Silao | 8. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA), TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | SILAO / SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 99% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos.
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM LEON 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 16726834.54 | 16726834.54 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 100% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1565073.55 |  | 1733084.02 | Mediante convenio de ampliación de costos, y con recursos estatales se autorizaron los 1.5mdp para cubrir el importe del convenio de ampliación de metas. DGP/1323/2015 de fecha 23 de septiembre del presente, se solicitó la cancelación de saldos a la SFIA.
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | LEÓN | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 98% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR.
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJE METROPOLITANO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 100% | 76.1% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 644836.16 | 0 | 6845302.73 | El proyecto ejecutivo Nororiente de Silao se realizó una terminación anticipada, el contrato está cerrado administrativamente. Mediante oficio no. DGP/1210/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | PROYECTO EJECUTIVO NORORIENTE DE SILAO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 7 obra en proceso
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA. LEON, SAN FRANCISCO DEL RINCON, PURISIMA DEL RINCON, CIUDAD MANUEL DOBLADO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 89.78% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | cancelación de saldo de contarto estimación N8 terminada con acta financiera total-
ZM León | 2013 | León | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA ANA DEL CONDE | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 58.11% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 6 en proceso de cierre adminiatrativo, est 10 terminada con acta financiera total
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SOP.- Se encuentran en proceso de reintegro del recurso al FIMETRO, el proyecto presentó condiciones adversas para su contratación, se cuenta con la propuesta de convenio para su cancelación y en proceso de validación por la Procuraduría Fiscal del Estado.
ZM León | 2013 | León | BLVD. TAJO SANTA ANA (INTERSECCIÓN Y VIALIDAD) | Obra | LEÓN | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 3347877.51 | 3347877.51 | 54.71% | 54.71% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 103513.51 | 0 | 3013189.14 | Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 31 de diciembre de 2014.
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3018967.25 | 3018967.25 | 100% | 86.87% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 82.37% | GUA00130300216948 | San Francisco del Rincón | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 157482.68 |  | 2806171.08 | Mediante oficio no. DGP/1324/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 16837037.68 | 16837037.68 | 95% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto.
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 17135974.56 | 17135974.56 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2407174 | 2407174 | 93% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 19981.66 | 0 | 319571.37 | Mediante oficio no. DGP/1331/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA. El saldo corresponde integro a productos financieros.
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | LEÓN | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 43.97% | 43.97% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 72498.13 | 0 | 25311316.94 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | LEÓN |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 82000000 | 82000000 | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 64.04% | 64.04%
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 2015-06-14 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 3064939.74 | 3064939.74 | 70.82% | 70% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 31612.91 |  | 1730907.54 | En ejecución
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 21146088.05 | 21146088.05 | 84% | 83% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 456021.12 |  | 18910172.3 | En ejecución
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 | 0 |  | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38 | 50% | 50% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 296248.16 |  | 17032727.38 | Se solicitó a la SEDESHU subir a punto de acuerdo la autorización de reasignación de recursos a otra etapa del Eje Metropolitano Silao-León con una meta de 600ml, en espera de autorización.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 9989807.08 | 9989807.08 | 100% | 99% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 49975.08 |  | 75167.2 | Se solicitó mediante oficio no. DGP/1332/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, la cancelación de la cuenta a la SFIA.
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 14889394.76 | 14889394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 18878579.36 | 18878579.36 | 100% | 81.42% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 5498890.57 | 5498890.57 | 74.48% | 69% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 67774.42 |  | 3892166.42 | En proceso de ejecución. Pagado OFS.
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 3865407.79 | 3865407.79 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 9854479.97 | 9854479.97 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 45400000 | 45400000 | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 13121970.55 | 13121970.55 | 50% | 69%
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 14000000 | 14000000 | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 7668569.04 | 7668569.04 | 95% | 99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 11000000 | 11000000 | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 8935194.6 | 8935194.6 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2728869.9 | 2728869.9 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 226243.92 | 226243.92 | 30% | 10% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 39310.28 |  | 2936410.28 | En ejecución
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 100% | 45.13% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599400 | 599400 | 600000 | 600000 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1002049.55 | 1002049.55 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370000 | 369950 | 500000 | 500000 | 500000 | 370000 | 369950 | 369950 | 369950 | 100% | 73.99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 685885.88 | 685885.88 | 100% | 42.87% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 5913.94 |  | 1233662.98 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1329/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 3356940.53 | 3356940.53 | 80.3% | 70% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 2015-06-10 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 1725481.23 | 1725481.23 | 80% | 60% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 17226.61 |  | 3165442.76 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 154384.27 | 154384.27 | 0% | 30% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 53196.71 |  | 3898812.44 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 2555179.77 | 2555179.77 | 50% | 80% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 44475.57 |  | 2190204.72 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1467000 | 440100 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1467000 | 440100 | 440100 | 440100 | 25% | 30% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 1059900 | Proyecto suspendido temporalmente derivado del cambio de las administraciones.
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 591600 | 414120 | 600000 | 600000 | 600000 | 591600 | 414120 | 414120 | 414120 | 100% | 70% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 185880
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Estudio |  |  |  |  | 33475000 | [6 empty] | 33475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1100000 | [6 empty] | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra |  |  |  |  | 328792469 | [6 empty] | 328792469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones |  |  |  |  | 11300000 | [6 empty] | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 3400000 | [6 empty] | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra |  |  |  |  | 16000000 | [6 empty] | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de Preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano | Estudio |  |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA |  |  |  |  | 120000 | [6 empty] | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas | Estudio |  |  |  |  | 2500000 | [6 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano |  |  |  |  | 20175000 | [6 empty] | 20175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 342920126 | 349281718.46 |  |  | 349281718.46 | 347978564.18 | 342819467.825 | 342920126 | 349281718.46 | 349281718.46 | 317631980.54 | 342819467.825 | 342819467.825 | 342819467.825

## 2011
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
ZM León | 2008 | León | 1.- Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | Municipio de León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (PRIMERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp)
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | 4.- Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 |  |  | 190013.97 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 5.- Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6.- Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 9990799.31 | 9990799.31 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22
ZM León | 2009 | Silao | 1.A Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Municipio de Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | OBRA DE CONTINUIDAD. Reporte de saldos considerados con el último reporte de avances del proyecto en 2011. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | Silao | 1.B Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Municipio de Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 | OBRA DE CONTINUIDAD. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | León | 2.- Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de León | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 | CUENTA CERRADA
ZM León | 2009 | León | 3. Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | LEÓN | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | Dos obras en litigio
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 4. Boulevard Las Torres Norte | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Cifras a 01-10-2012
ZM León | 2009 | Silao | 5. Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6. Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 5346652.88 | 5346652.88 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 7. Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (CUARTA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCÓN DE 2008 | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | Cuenta cerrada. Obra de continuidad del 2008. Se presentó una cancelación de saldos por $50,659.23 Los recursos asigandos y ejercidos son complementarios al asignado en 2008.
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE 2008 | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 | Cuenta Registro 2008. Obra de Continuidad para los ejercicio de 2010, 2011 y 2012.
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 0 | 2015008.82 |  | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 0 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 100% | 100% |  |  | CEAG | 8417156010100 | Banco del Bajío, S.A. | 030210841715601014 | 0 | 0 | 130955.86 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), TERCERA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30346583.64 | 30346583.64 |  | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | 4. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 98.31% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre.
ZM León | 2010 | León | 5. INTERSECCIÓN A DESNIVEL DEL BLVD. MORELOS CON EL BLVD. PADRE VERTIZ CAMPERO Y VICENTE VALTIERRA (PRIMERA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG
ZM León | 2010 | León | 6. BLVD. DELTA TRAMO DE BLVD. AEROPUERTO A BLVD. TIMOTEO LOZANO (NOVENA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65
ZM León | 2010 | León | 7. ESTUDIOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZM LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51
ZM León | 2010 | León | 8. PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 24776103.46 | 24776103.46 | 99.74% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. SEDE AGENCIA METROPOLITANA | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 15878654.87 | 15878654.87 | 1% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad.
ZM León | 2011 | Silao | 3. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL PARAÍSO-CERRO DEL CUBILETE | Obra | SILAO | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014.
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | 4. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), CUARTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012.
ZM León | 2011 | León | 5. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | Silao | 7. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 95.9% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 8. Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, CUARTA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | Silao | 2. REHABILITACIÓN DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGÓN - 5 DE MAYO, SEGUNDA ASIGNACIÓN | Obra | Municipio de Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), QUINTA Y SEXTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 98% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011.
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 4. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” SEGUNDA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 5. BLVD. JUÁREZ, COLONIA DEL CARMEN | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | León | 7. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | Silao | 8. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA), TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | SILAO / SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 99% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos.
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM LEON 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 16726834.54 | 16726834.54 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 100% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1565073.55 |  | 1733084.02 | Mediante convenio de ampliación de costos, y con recursos estatales se autorizaron los 1.5mdp para cubrir el importe del convenio de ampliación de metas. DGP/1323/2015 de fecha 23 de septiembre del presente, se solicitó la cancelación de saldos a la SFIA.
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | LEÓN | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 98% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR.
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJE METROPOLITANO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 100% | 76.1% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 644836.16 | 0 | 6845302.73 | El proyecto ejecutivo Nororiente de Silao se realizó una terminación anticipada, el contrato está cerrado administrativamente. Mediante oficio no. DGP/1210/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | PROYECTO EJECUTIVO NORORIENTE DE SILAO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 7 obra en proceso
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA. LEON, SAN FRANCISCO DEL RINCON, PURISIMA DEL RINCON, CIUDAD MANUEL DOBLADO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 89.78% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | cancelación de saldo de contarto estimación N8 terminada con acta financiera total-
ZM León | 2013 | León | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA ANA DEL CONDE | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 58.11% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 6 en proceso de cierre adminiatrativo, est 10 terminada con acta financiera total
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SOP.- Se encuentran en proceso de reintegro del recurso al FIMETRO, el proyecto presentó condiciones adversas para su contratación, se cuenta con la propuesta de convenio para su cancelación y en proceso de validación por la Procuraduría Fiscal del Estado.
ZM León | 2013 | León | BLVD. TAJO SANTA ANA (INTERSECCIÓN Y VIALIDAD) | Obra | LEÓN | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 3347877.51 | 3347877.51 | 54.71% | 54.71% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 103513.51 | 0 | 3013189.14 | Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 31 de diciembre de 2014.
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3018967.25 | 3018967.25 | 100% | 86.87% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 82.37% | GUA00130300216948 | San Francisco del Rincón | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 157482.68 |  | 2806171.08 | Mediante oficio no. DGP/1324/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 16837037.68 | 16837037.68 | 95% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto.
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 17135974.56 | 17135974.56 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2407174 | 2407174 | 93% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 19981.66 | 0 | 319571.37 | Mediante oficio no. DGP/1331/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA. El saldo corresponde integro a productos financieros.
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | LEÓN | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 43.97% | 43.97% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 72498.13 | 0 | 25311316.94 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | LEÓN |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 82000000 | 82000000 | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 64.04% | 64.04%
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 2015-06-14 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 3064939.74 | 3064939.74 | 70.82% | 70% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 31612.91 |  | 1730907.54 | En ejecución
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 21146088.05 | 21146088.05 | 84% | 83% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 456021.12 |  | 18910172.3 | En ejecución
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 | 0 |  | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38 | 50% | 50% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 296248.16 |  | 17032727.38 | Se solicitó a la SEDESHU subir a punto de acuerdo la autorización de reasignación de recursos a otra etapa del Eje Metropolitano Silao-León con una meta de 600ml, en espera de autorización.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 9989807.08 | 9989807.08 | 100% | 99% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 49975.08 |  | 75167.2 | Se solicitó mediante oficio no. DGP/1332/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, la cancelación de la cuenta a la SFIA.
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 14889394.76 | 14889394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 18878579.36 | 18878579.36 | 100% | 81.42% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 5498890.57 | 5498890.57 | 74.48% | 69% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 67774.42 |  | 3892166.42 | En proceso de ejecución. Pagado OFS.
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 3865407.79 | 3865407.79 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 9854479.97 | 9854479.97 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 45400000 | 45400000 | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 13121970.55 | 13121970.55 | 50% | 69%
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 14000000 | 14000000 | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 7668569.04 | 7668569.04 | 95% | 99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 11000000 | 11000000 | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 8935194.6 | 8935194.6 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2728869.9 | 2728869.9 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 226243.92 | 226243.92 | 30% | 10% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 39310.28 |  | 2936410.28 | En ejecución
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 100% | 45.13% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599400 | 599400 | 600000 | 600000 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1002049.55 | 1002049.55 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370000 | 369950 | 500000 | 500000 | 500000 | 370000 | 369950 | 369950 | 369950 | 100% | 73.99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 685885.88 | 685885.88 | 100% | 42.87% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 5913.94 |  | 1233662.98 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1329/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 3356940.53 | 3356940.53 | 80.3% | 70% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 2015-06-10 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 1725481.23 | 1725481.23 | 80% | 60% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 17226.61 |  | 3165442.76 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 154384.27 | 154384.27 | 0% | 30% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 53196.71 |  | 3898812.44 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 2555179.77 | 2555179.77 | 50% | 80% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 44475.57 |  | 2190204.72 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1467000 | 440100 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1467000 | 440100 | 440100 | 440100 | 25% | 30% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 1059900 | Proyecto suspendido temporalmente derivado del cambio de las administraciones.
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 591600 | 414120 | 600000 | 600000 | 600000 | 591600 | 414120 | 414120 | 414120 | 100% | 70% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 185880
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Estudio |  |  |  |  | 33475000 | [6 empty] | 33475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1100000 | [6 empty] | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra |  |  |  |  | 328792469 | [6 empty] | 328792469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones |  |  |  |  | 11300000 | [6 empty] | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 3400000 | [6 empty] | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra |  |  |  |  | 16000000 | [6 empty] | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de Preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano | Estudio |  |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA |  |  |  |  | 120000 | [6 empty] | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas | Estudio |  |  |  |  | 2500000 | [6 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano |  |  |  |  | 20175000 | [6 empty] | 20175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 344611786 | 344611786 |  |  | 344611786 | 343851575.34 | 331672175.2358 | 344611786 | 344611786 | 344611786 | 343851575.34 | 331672175.2358 | 331672175.2358 | 331672175.2358

## 2012
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
ZM León | 2008 | León | 1.- Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | Municipio de León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (PRIMERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp)
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | 4.- Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 |  |  | 190013.97 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 5.- Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6.- Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 9990799.31 | 9990799.31 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22
ZM León | 2009 | Silao | 1.A Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Municipio de Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | OBRA DE CONTINUIDAD. Reporte de saldos considerados con el último reporte de avances del proyecto en 2011. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | Silao | 1.B Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Municipio de Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 | OBRA DE CONTINUIDAD. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | León | 2.- Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de León | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 | CUENTA CERRADA
ZM León | 2009 | León | 3. Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | LEÓN | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | Dos obras en litigio
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 4. Boulevard Las Torres Norte | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Cifras a 01-10-2012
ZM León | 2009 | Silao | 5. Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6. Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 5346652.88 | 5346652.88 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 7. Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (CUARTA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCÓN DE 2008 | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | Cuenta cerrada. Obra de continuidad del 2008. Se presentó una cancelación de saldos por $50,659.23 Los recursos asigandos y ejercidos son complementarios al asignado en 2008.
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE 2008 | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 | Cuenta Registro 2008. Obra de Continuidad para los ejercicio de 2010, 2011 y 2012.
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 0 | 2015008.82 |  | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 0 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 100% | 100% |  |  | CEAG | 8417156010100 | Banco del Bajío, S.A. | 030210841715601014 | 0 | 0 | 130955.86 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), TERCERA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30346583.64 | 30346583.64 |  | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | 4. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 98.31% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre.
ZM León | 2010 | León | 5. INTERSECCIÓN A DESNIVEL DEL BLVD. MORELOS CON EL BLVD. PADRE VERTIZ CAMPERO Y VICENTE VALTIERRA (PRIMERA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG
ZM León | 2010 | León | 6. BLVD. DELTA TRAMO DE BLVD. AEROPUERTO A BLVD. TIMOTEO LOZANO (NOVENA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65
ZM León | 2010 | León | 7. ESTUDIOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZM LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51
ZM León | 2010 | León | 8. PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 24776103.46 | 24776103.46 | 99.74% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. SEDE AGENCIA METROPOLITANA | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 15878654.87 | 15878654.87 | 1% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad.
ZM León | 2011 | Silao | 3. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL PARAÍSO-CERRO DEL CUBILETE | Obra | SILAO | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014.
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | 4. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), CUARTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012.
ZM León | 2011 | León | 5. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | Silao | 7. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 95.9% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 8. Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, CUARTA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | Silao | 2. REHABILITACIÓN DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGÓN - 5 DE MAYO, SEGUNDA ASIGNACIÓN | Obra | Municipio de Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), QUINTA Y SEXTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 98% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011.
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 4. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” SEGUNDA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 5. BLVD. JUÁREZ, COLONIA DEL CARMEN | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | León | 7. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | Silao | 8. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA), TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | SILAO / SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 99% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos.
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM LEON 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 16726834.54 | 16726834.54 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 100% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1565073.55 |  | 1733084.02 | Mediante convenio de ampliación de costos, y con recursos estatales se autorizaron los 1.5mdp para cubrir el importe del convenio de ampliación de metas. DGP/1323/2015 de fecha 23 de septiembre del presente, se solicitó la cancelación de saldos a la SFIA.
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | LEÓN | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 98% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR.
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJE METROPOLITANO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 100% | 76.1% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 644836.16 | 0 | 6845302.73 | El proyecto ejecutivo Nororiente de Silao se realizó una terminación anticipada, el contrato está cerrado administrativamente. Mediante oficio no. DGP/1210/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | PROYECTO EJECUTIVO NORORIENTE DE SILAO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 7 obra en proceso
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA. LEON, SAN FRANCISCO DEL RINCON, PURISIMA DEL RINCON, CIUDAD MANUEL DOBLADO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 89.78% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | cancelación de saldo de contarto estimación N8 terminada con acta financiera total-
ZM León | 2013 | León | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA ANA DEL CONDE | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 58.11% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 6 en proceso de cierre adminiatrativo, est 10 terminada con acta financiera total
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SOP.- Se encuentran en proceso de reintegro del recurso al FIMETRO, el proyecto presentó condiciones adversas para su contratación, se cuenta con la propuesta de convenio para su cancelación y en proceso de validación por la Procuraduría Fiscal del Estado.
ZM León | 2013 | León | BLVD. TAJO SANTA ANA (INTERSECCIÓN Y VIALIDAD) | Obra | LEÓN | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 3347877.51 | 3347877.51 | 54.71% | 54.71% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 103513.51 | 0 | 3013189.14 | Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 31 de diciembre de 2014.
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3018967.25 | 3018967.25 | 100% | 86.87% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 82.37% | GUA00130300216948 | San Francisco del Rincón | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 157482.68 |  | 2806171.08 | Mediante oficio no. DGP/1324/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 16837037.68 | 16837037.68 | 95% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto.
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 17135974.56 | 17135974.56 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2407174 | 2407174 | 93% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 19981.66 | 0 | 319571.37 | Mediante oficio no. DGP/1331/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA. El saldo corresponde integro a productos financieros.
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | LEÓN | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 43.97% | 43.97% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 72498.13 | 0 | 25311316.94 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | LEÓN |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 82000000 | 82000000 | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 64.04% | 64.04%
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 2015-06-14 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 3064939.74 | 3064939.74 | 70.82% | 70% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 31612.91 |  | 1730907.54 | En ejecución
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 21146088.05 | 21146088.05 | 84% | 83% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 456021.12 |  | 18910172.3 | En ejecución
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 | 0 |  | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38 | 50% | 50% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 296248.16 |  | 17032727.38 | Se solicitó a la SEDESHU subir a punto de acuerdo la autorización de reasignación de recursos a otra etapa del Eje Metropolitano Silao-León con una meta de 600ml, en espera de autorización.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 9989807.08 | 9989807.08 | 100% | 99% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 49975.08 |  | 75167.2 | Se solicitó mediante oficio no. DGP/1332/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, la cancelación de la cuenta a la SFIA.
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 14889394.76 | 14889394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 18878579.36 | 18878579.36 | 100% | 81.42% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 5498890.57 | 5498890.57 | 74.48% | 69% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 67774.42 |  | 3892166.42 | En proceso de ejecución. Pagado OFS.
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 3865407.79 | 3865407.79 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 9854479.97 | 9854479.97 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 45400000 | 45400000 | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 13121970.55 | 13121970.55 | 50% | 69%
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 14000000 | 14000000 | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 7668569.04 | 7668569.04 | 95% | 99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 11000000 | 11000000 | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 8935194.6 | 8935194.6 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2728869.9 | 2728869.9 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 226243.92 | 226243.92 | 30% | 10% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 39310.28 |  | 2936410.28 | En ejecución
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 100% | 45.13% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599400 | 599400 | 600000 | 600000 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1002049.55 | 1002049.55 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370000 | 369950 | 500000 | 500000 | 500000 | 370000 | 369950 | 369950 | 369950 | 100% | 73.99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 685885.88 | 685885.88 | 100% | 42.87% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 5913.94 |  | 1233662.98 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1329/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 3356940.53 | 3356940.53 | 80.3% | 70% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 2015-06-10 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 1725481.23 | 1725481.23 | 80% | 60% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 17226.61 |  | 3165442.76 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 154384.27 | 154384.27 | 0% | 30% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 53196.71 |  | 3898812.44 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 2555179.77 | 2555179.77 | 50% | 80% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 44475.57 |  | 2190204.72 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1467000 | 440100 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1467000 | 440100 | 440100 | 440100 | 25% | 30% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 1059900 | Proyecto suspendido temporalmente derivado del cambio de las administraciones.
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 591600 | 414120 | 600000 | 600000 | 600000 | 591600 | 414120 | 414120 | 414120 | 100% | 70% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 185880
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Estudio |  |  |  |  | 33475000 | [6 empty] | 33475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1100000 | [6 empty] | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra |  |  |  |  | 328792469 | [6 empty] | 328792469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones |  |  |  |  | 11300000 | [6 empty] | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 3400000 | [6 empty] | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra |  |  |  |  | 16000000 | [6 empty] | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de Preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano | Estudio |  |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA |  |  |  |  | 120000 | [6 empty] | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas | Estudio |  |  |  |  | 2500000 | [6 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano |  |  |  |  | 20175000 | [6 empty] | 20175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 350000000 | 350000000 |  |  | 350000000 | 338854213.37 | 290552532.19 | 350000000 | 350000000 | 350000000 | 338854213.37 | 290552532.19 | 290552532.19 | 290552532.19

## 2013
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
ZM León | 2008 | León | 1.- Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | Municipio de León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (PRIMERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp)
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | 4.- Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 |  |  | 190013.97 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 5.- Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6.- Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 9990799.31 | 9990799.31 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22
ZM León | 2009 | Silao | 1.A Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Municipio de Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | OBRA DE CONTINUIDAD. Reporte de saldos considerados con el último reporte de avances del proyecto en 2011. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | Silao | 1.B Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Municipio de Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 | OBRA DE CONTINUIDAD. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | León | 2.- Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de León | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 | CUENTA CERRADA
ZM León | 2009 | León | 3. Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | LEÓN | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | Dos obras en litigio
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 4. Boulevard Las Torres Norte | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Cifras a 01-10-2012
ZM León | 2009 | Silao | 5. Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6. Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 5346652.88 | 5346652.88 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 7. Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (CUARTA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCÓN DE 2008 | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | Cuenta cerrada. Obra de continuidad del 2008. Se presentó una cancelación de saldos por $50,659.23 Los recursos asigandos y ejercidos son complementarios al asignado en 2008.
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE 2008 | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 | Cuenta Registro 2008. Obra de Continuidad para los ejercicio de 2010, 2011 y 2012.
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 0 | 2015008.82 |  | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 0 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 100% | 100% |  |  | CEAG | 8417156010100 | Banco del Bajío, S.A. | 030210841715601014 | 0 | 0 | 130955.86 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), TERCERA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30346583.64 | 30346583.64 |  | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | 4. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 98.31% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre.
ZM León | 2010 | León | 5. INTERSECCIÓN A DESNIVEL DEL BLVD. MORELOS CON EL BLVD. PADRE VERTIZ CAMPERO Y VICENTE VALTIERRA (PRIMERA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG
ZM León | 2010 | León | 6. BLVD. DELTA TRAMO DE BLVD. AEROPUERTO A BLVD. TIMOTEO LOZANO (NOVENA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65
ZM León | 2010 | León | 7. ESTUDIOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZM LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51
ZM León | 2010 | León | 8. PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 24776103.46 | 24776103.46 | 99.74% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. SEDE AGENCIA METROPOLITANA | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 15878654.87 | 15878654.87 | 1% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad.
ZM León | 2011 | Silao | 3. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL PARAÍSO-CERRO DEL CUBILETE | Obra | SILAO | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014.
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | 4. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), CUARTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012.
ZM León | 2011 | León | 5. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | Silao | 7. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 95.9% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 8. Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, CUARTA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | Silao | 2. REHABILITACIÓN DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGÓN - 5 DE MAYO, SEGUNDA ASIGNACIÓN | Obra | Municipio de Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), QUINTA Y SEXTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 98% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011.
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 4. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” SEGUNDA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 5. BLVD. JUÁREZ, COLONIA DEL CARMEN | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | León | 7. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | Silao | 8. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA), TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | SILAO / SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 99% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos.
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM LEON 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 16726834.54 | 16726834.54 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 100% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1565073.55 |  | 1733084.02 | Mediante convenio de ampliación de costos, y con recursos estatales se autorizaron los 1.5mdp para cubrir el importe del convenio de ampliación de metas. DGP/1323/2015 de fecha 23 de septiembre del presente, se solicitó la cancelación de saldos a la SFIA.
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | LEÓN | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 98% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR.
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJE METROPOLITANO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 100% | 76.1% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 644836.16 | 0 | 6845302.73 | El proyecto ejecutivo Nororiente de Silao se realizó una terminación anticipada, el contrato está cerrado administrativamente. Mediante oficio no. DGP/1210/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | PROYECTO EJECUTIVO NORORIENTE DE SILAO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 7 obra en proceso
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA. LEON, SAN FRANCISCO DEL RINCON, PURISIMA DEL RINCON, CIUDAD MANUEL DOBLADO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 89.78% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | cancelación de saldo de contarto estimación N8 terminada con acta financiera total-
ZM León | 2013 | León | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA ANA DEL CONDE | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 58.11% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 6 en proceso de cierre adminiatrativo, est 10 terminada con acta financiera total
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SOP.- Se encuentran en proceso de reintegro del recurso al FIMETRO, el proyecto presentó condiciones adversas para su contratación, se cuenta con la propuesta de convenio para su cancelación y en proceso de validación por la Procuraduría Fiscal del Estado.
ZM León | 2013 | León | BLVD. TAJO SANTA ANA (INTERSECCIÓN Y VIALIDAD) | Obra | LEÓN | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 3347877.51 | 3347877.51 | 54.71% | 54.71% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 103513.51 | 0 | 3013189.14 | Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 31 de diciembre de 2014.
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3018967.25 | 3018967.25 | 100% | 86.87% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 82.37% | GUA00130300216948 | San Francisco del Rincón | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 157482.68 |  | 2806171.08 | Mediante oficio no. DGP/1324/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 16837037.68 | 16837037.68 | 95% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto.
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 17135974.56 | 17135974.56 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2407174 | 2407174 | 93% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 19981.66 | 0 | 319571.37 | Mediante oficio no. DGP/1331/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA. El saldo corresponde integro a productos financieros.
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | LEÓN | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 43.97% | 43.97% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 72498.13 | 0 | 25311316.94 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | LEÓN |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 82000000 | 82000000 | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 64.04% | 64.04%
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 2015-06-14 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 3064939.74 | 3064939.74 | 70.82% | 70% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 31612.91 |  | 1730907.54 | En ejecución
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 21146088.05 | 21146088.05 | 84% | 83% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 456021.12 |  | 18910172.3 | En ejecución
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 | 0 |  | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38 | 50% | 50% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 296248.16 |  | 17032727.38 | Se solicitó a la SEDESHU subir a punto de acuerdo la autorización de reasignación de recursos a otra etapa del Eje Metropolitano Silao-León con una meta de 600ml, en espera de autorización.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 9989807.08 | 9989807.08 | 100% | 99% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 49975.08 |  | 75167.2 | Se solicitó mediante oficio no. DGP/1332/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, la cancelación de la cuenta a la SFIA.
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 14889394.76 | 14889394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 18878579.36 | 18878579.36 | 100% | 81.42% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 5498890.57 | 5498890.57 | 74.48% | 69% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 67774.42 |  | 3892166.42 | En proceso de ejecución. Pagado OFS.
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 3865407.79 | 3865407.79 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 9854479.97 | 9854479.97 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 45400000 | 45400000 | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 13121970.55 | 13121970.55 | 50% | 69%
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 14000000 | 14000000 | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 7668569.04 | 7668569.04 | 95% | 99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 11000000 | 11000000 | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 8935194.6 | 8935194.6 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2728869.9 | 2728869.9 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 226243.92 | 226243.92 | 30% | 10% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 39310.28 |  | 2936410.28 | En ejecución
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 100% | 45.13% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599400 | 599400 | 600000 | 600000 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1002049.55 | 1002049.55 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370000 | 369950 | 500000 | 500000 | 500000 | 370000 | 369950 | 369950 | 369950 | 100% | 73.99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 685885.88 | 685885.88 | 100% | 42.87% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 5913.94 |  | 1233662.98 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1329/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 3356940.53 | 3356940.53 | 80.3% | 70% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 2015-06-10 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 1725481.23 | 1725481.23 | 80% | 60% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 17226.61 |  | 3165442.76 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 154384.27 | 154384.27 | 0% | 30% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 53196.71 |  | 3898812.44 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 2555179.77 | 2555179.77 | 50% | 80% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 44475.57 |  | 2190204.72 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1467000 | 440100 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1467000 | 440100 | 440100 | 440100 | 25% | 30% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 1059900 | Proyecto suspendido temporalmente derivado del cambio de las administraciones.
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 591600 | 414120 | 600000 | 600000 | 600000 | 591600 | 414120 | 414120 | 414120 | 100% | 70% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 185880
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Estudio |  |  |  |  | 33475000 | [6 empty] | 33475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1100000 | [6 empty] | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra |  |  |  |  | 328792469 | [6 empty] | 328792469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones |  |  |  |  | 11300000 | [6 empty] | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 3400000 | [6 empty] | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra |  |  |  |  | 16000000 | [6 empty] | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de Preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano | Estudio |  |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA |  |  |  |  | 120000 | [6 empty] | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas | Estudio |  |  |  |  | 2500000 | [6 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano |  |  |  |  | 20175000 | [6 empty] | 20175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 350760331 | 350760331 |  |  | 348860330.94 | 331314978.44 | 313009258.36 | 350760331 | 350760331 | 348860331 | 331314978.44 | 313009258.36 | 313009258.36 | 313009258.36

## 2014
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
ZM León | 2008 | León | 1.- Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | Municipio de León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (PRIMERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp)
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | 4.- Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 |  |  | 190013.97 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA.
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | 5.- Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6.- Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990799.31 | 9990799.31 | 9990799.31 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22
ZM León | 2009 | Silao | 1.A Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Municipio de Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | OBRA DE CONTINUIDAD. Reporte de saldos considerados con el último reporte de avances del proyecto en 2011. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | Silao | 1.B Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Municipio de Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 34484162.01 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 | OBRA DE CONTINUIDAD. No entregaron reporte a diciembre, los datos son a Septiembre 2014.
ZM León | 2009 | León | 2.- Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de León | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 | CUENTA CERRADA
ZM León | 2009 | León | 3. Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | LEÓN | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | Dos obras en litigio
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 4. Boulevard Las Torres Norte | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Cifras a 01-10-2012
ZM León | 2009 | Silao | 5. Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 6. Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.88 | 5346652.88 | 5346652.88 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 7. Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 5988470.02 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | 2.- Distribuidor Vial del Rincón (CUARTA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCÓN DE 2008 | Obra | Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por: Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato) | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | Cuenta cerrada. Obra de continuidad del 2008. Se presentó una cancelación de saldos por $50,659.23 Los recursos asigandos y ejercidos son complementarios al asignado en 2008.
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo NOTA IMPORTANTE: ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO DE BLVD. LAS TORRES NORTE DE 2009 AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE 2008 | Obra | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 | Cuenta Registro 2008. Obra de Continuidad para los ejercicio de 2010, 2011 y 2012.
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 |  | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 0 | 2015008.82 |  | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 0 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 2015008.82 | 100% | 100% |  |  | CEAG | 8417156010100 | Banco del Bajío, S.A. | 030210841715601014 | 0 | 0 | 130955.86 | PROYECTO DE CONTINUIDAD
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), TERCERA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30346583.64 | 30346583.64 |  | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | 4. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 98.31% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre.
ZM León | 2010 | León | 5. INTERSECCIÓN A DESNIVEL DEL BLVD. MORELOS CON EL BLVD. PADRE VERTIZ CAMPERO Y VICENTE VALTIERRA (PRIMERA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG
ZM León | 2010 | León | 6. BLVD. DELTA TRAMO DE BLVD. AEROPUERTO A BLVD. TIMOTEO LOZANO (NOVENA ETAPA) | Obra | LEÓN | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000489 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65
ZM León | 2010 | León | 7. ESTUDIOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZM LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51
ZM León | 2010 | León | 8. PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 24783146.15 | 24776103.46 | 24776103.46 | 24776103.46 | 99.74% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. SEDE AGENCIA METROPOLITANA | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.98 | 15878654.87 | 15878654.87 | 15878654.87 | 1% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | 1. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” PRIMERA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad.
ZM León | 2011 | Silao | 3. PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL PARAÍSO-CERRO DEL CUBILETE | Obra | SILAO | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 29977975.0058 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014.
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | 4. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), CUARTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012.
ZM León | 2011 | León | 5. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | LEÓN | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2011 | Silao | 7. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA) | Obra | SILAO | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 95.9% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 8. Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | 1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, CUARTA ASIGNACIÓN | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 3621553.94 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | Silao | 2. REHABILITACIÓN DE EJE VIAL METROPOLITANO OBREGÓN - 5 DE MAYO, SEGUNDA ASIGNACIÓN | Obra | Municipio de Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 59150660.35 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | 3. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXIÓN AVENIDA DEL VALLE), QUINTA Y SEXTA ETAPA | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 98% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011.
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 4. VIALIDAD DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARMEN” SEGUNDA ETAPA | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta).
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | 5. BLVD. JUÁREZ, COLONIA DEL CARMEN | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad
ZM León | 2012 | León | 6. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | León | 7. Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | LEÓN | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso.
ZM León | 2012 | Silao | 8. EJE METROPOLITANO LEÓN - SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE - CARR. COMANJILLA), TERCERA ASIGNACIÓN | Obra | SILAO / SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 99% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos.
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | 9. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM LEON 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16726834.54 | 16726834.54 | 16726834.54 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 100% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1565073.55 |  | 1733084.02 | Mediante convenio de ampliación de costos, y con recursos estatales se autorizaron los 1.5mdp para cubrir el importe del convenio de ampliación de metas. DGP/1323/2015 de fecha 23 de septiembre del presente, se solicitó la cancelación de saldos a la SFIA.
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | LEÓN | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 98% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR.
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJE METROPOLITANO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 6342970.72 | 100% | 76.1% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 644836.16 | 0 | 6845302.73 | El proyecto ejecutivo Nororiente de Silao se realizó una terminación anticipada, el contrato está cerrado administrativamente. Mediante oficio no. DGP/1210/2015 de fecha 07 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | PROYECTO EJECUTIVO NORORIENTE DE SILAO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 7 obra en proceso
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA. LEON, SAN FRANCISCO DEL RINCON, PURISIMA DEL RINCON, CIUDAD MANUEL DOBLADO | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 89.78% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | cancelación de saldo de contarto estimación N8 terminada con acta financiera total-
ZM León | 2013 | León | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA ANA DEL CONDE | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 58.11% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | estimación 6 en proceso de cierre adminiatrativo, est 10 terminada con acta financiera total
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SOP.- Se encuentran en proceso de reintegro del recurso al FIMETRO, el proyecto presentó condiciones adversas para su contratación, se cuenta con la propuesta de convenio para su cancelación y en proceso de validación por la Procuraduría Fiscal del Estado.
ZM León | 2013 | León | BLVD. TAJO SANTA ANA (INTERSECCIÓN Y VIALIDAD) | Obra | LEÓN | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 3347877.51 | 3347877.51 | 3347877.51 | 54.71% | 54.71% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 103513.51 | 0 | 3013189.14 | Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 31 de diciembre de 2014.
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3018967.25 | 3018967.25 | 3018967.25 | 100% | 86.87% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 82.37% | GUA00130300216948 | San Francisco del Rincón | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 157482.68 |  | 2806171.08 | Mediante oficio no. DGP/1324/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16837037.68 | 16837037.68 | 16837037.68 | 95% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto.
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17135974.56 | 17135974.56 | 17135974.56 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2407174 | 2407174 | 2407174 | 93% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 19981.66 | 0 | 319571.37 | Mediante oficio no. DGP/1331/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA. El saldo corresponde integro a productos financieros.
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | Purísima del Rincón | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | LEÓN | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 43.97% | 43.97% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 72498.13 | 0 | 25311316.94 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | LEÓN |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 82000000 | 82000000 | 76750000 | 74270232.31 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 50774565.6027 | 64.04% | 64.04%
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 2015-06-14 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 3064939.74 | 3064939.74 | 3064939.74 | 70.82% | 70% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 31612.91 |  | 1730907.54 | En ejecución
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 35012422.04 | 21146088.05 | 21146088.05 | 21146088.05 | 84% | 83% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 456021.12 |  | 18910172.3 | En ejecución
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 | 0 |  | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4043945.01 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38 | 50% | 50% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 296248.16 |  | 17032727.38 | Se solicitó a la SEDESHU subir a punto de acuerdo la autorización de reasignación de recursos a otra etapa del Eje Metropolitano Silao-León con una meta de 600ml, en espera de autorización.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989807.08 | 9989807.08 | 9989807.08 | 100% | 99% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 49975.08 |  | 75167.2 | Se solicitó mediante oficio no. DGP/1332/2015 de fecha 24 de septiembre de 2015, la cancelación de la cuenta a la SFIA.
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14985000 | 14889394.76 | 14889394.76 | 14889394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18897539 | 18878579.36 | 18878579.36 | 18878579.36 | 100% | 81.42% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.86 | 5498890.57 | 5498890.57 | 5498890.57 | 74.48% | 69% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 67774.42 |  | 3892166.42 | En proceso de ejecución. Pagado OFS.
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 14950000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5990759.86 | 3865407.79 | 3865407.79 | 3865407.79 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11368256.05 | 9854479.97 | 9854479.97 | 9854479.97 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 45400000 | 45400000 | 15330100 | 33930521.24 | 13121970.55 | 13121970.55 | 13121970.55 | 50% | 69%
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 14000000 | 14000000 | 12600000 | 13504818.42 | 7668569.04 | 7668569.04 | 7668569.04 | 95% | 99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 11000000 | 11000000 | 9900000 | 9725129.42 | 8935194.6 | 8935194.6 | 8935194.6 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2728998.67 | 2728869.9 | 2728869.9 | 2728869.9 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 226243.92 | 226243.92 | 226243.92 | 30% | 10% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 39310.28 |  | 2936410.28 | En ejecución
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 3697830.15 | 100% | 45.13% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo.
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599400 | 599400 | 600000 | 600000 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1484816.97 | 1002049.55 | 1002049.55 | 1002049.55 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370000 | 369950 | 500000 | 500000 | 500000 | 370000 | 369950 | 369950 | 369950 | 100% | 73.99% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 229753.74 | 229753.74 | 229753.74 | 99% | 91.9% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 746038.27 | 685885.88 | 685885.88 | 685885.88 | 100% | 42.87% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 5913.94 |  | 1233662.98 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1329/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 3356940.53 | 3356940.53 | 3356940.53 | 80.3% | 70% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 2015-06-10 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2464821.59 | 1725481.23 | 1725481.23 | 1725481.23 | 80% | 60% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 17226.61 |  | 3165442.76 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 154384.27 | 154384.27 | 154384.27 | 0% | 30% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 53196.71 |  | 3898812.44 | Proyectos en ejecución. En trámite de pago al OFS.
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 2555179.77 | 2555179.77 | 2555179.77 | 50% | 80% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 44475.57 |  | 2190204.72 | Proyectos en ejecución. Pagado realizado al OFS.
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1467000 | 440100 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1467000 | 440100 | 440100 | 440100 | 25% | 30% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 1059900 | Proyecto suspendido temporalmente derivado del cambio de las administraciones.
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 591600 | 414120 | 600000 | 600000 | 600000 | 591600 | 414120 | 414120 | 414120 | 100% | 70% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 185880
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Estudio |  |  |  |  | 33475000 | [6 empty] | 33475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1100000 | [6 empty] | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra |  |  |  |  | 328792469 | [6 empty] | 328792469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones |  |  |  |  | 11300000 | [6 empty] | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 3400000 | [6 empty] | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra |  |  |  |  | 16000000 | [6 empty] | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de Preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano | Estudio |  |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA |  |  |  |  | 120000 | [6 empty] | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas | Estudio |  |  |  |  | 2500000 | [6 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano |  |  |  |  | 20175000 | [6 empty] | 20175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 404799293 | 404799293 |  |  | 366979393 | 352536137.72 | 266310744.3327 | 404799293 | 404799293 | 366979393 | 352536137.72 | 266310744.3327 | 266310744.3327 | 266310744.3327

## 2015
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Estudio |  |  |  |  | 33475000 | [6 empty] | 33475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1100000 | [6 empty] | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra |  |  |  |  | 328792469 | [6 empty] | 328792469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones |  |  |  |  | 11300000 | [6 empty] | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 3400000 | [6 empty] | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra |  |  |  |  | 16000000 | [6 empty] | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de Preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano | Estudio |  |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA |  |  |  |  | 120000 | [6 empty] | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas | Estudio |  |  |  |  | 2500000 | [6 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano |  |  |  |  | 20175000 | [6 empty] | 20175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 418562469 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 418562469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0