## PORTADA
EJERCICIO FISCAL 2013-2015
3er. REPORTE TRIMESTRAL
Septiembre de 2015
Gobierno del Estado de Guanajuato

## 2013
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Plan Maestro Hidráulico del Río Laja y sus afluentes: Estudios y proyectos hidráulicos, sanitarios y pluviales | Estudio | IPLANEG | 2014-03-31 | 2015-01-03 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 00195327660, Sucursal 0714 Guanajuato, Plaza 11008, León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001953276601 |  |  | 22524.8
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya | Carretera alterna Celaya-Apaseo el Grande (Proyecto ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Municipio de Celaya | 2014-01-02 | 2014-11-25 |  | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 1300000 | 1081337.94 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1081337.94 | 1081337.94 | 1081337.94 | 83% | 73% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Cuenta número 00195418968, Sucursal 0714 Guanajuato, Plaza 11008, León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001954189687
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya | Sistema Integral de Transporte Metropolitano (Estudios y Proyectos) | Estudio | IPLANEG | 2014-04-14 | 2014-08-25 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2436000 | 2069788 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2436000 | 2069788 | 2069788 | 2069788 | 58% | 64% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 70063903246, Sucursal 4639, Plaza 11 | Banamex S. A. | CLABE 002210700639032469 |  |  | 430212
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Plan de Convivencia Intermunicipal (actualización de reglamentos derivados de la entrada en vigor del Código Territorial) | Estudio | IPLANEG | 2014-02-25 | 2014-10-30 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 00195327598, Sucursal 0714, Plaza 11008 León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001953275987 |  |  | 0
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Metropolitana Laja-Bajío | Estudio | IPLANEG | 2014-03-31 | 2014-08-04 |  | 2619551 | 2619551 |  |  | 2619551 | 2592291 | 2241506.98 | 2619551 | 2619551 | 2619551 | 2592291 | 2241506.98 | 2241506.98 | 2241506.98 | 74.84% | 82.34% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Cta 177-99111-001-9, Sucursal 177, Plaza 210 | BANREGIO S. A | CLABE 058210000000721723 |  |  | 378044.02
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Ciclovía Celaya-Comonfort | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-05-25 |  | 9400000 | 9400000 |  |  | 9400000 | 9399999.99 | 9360893.26 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9399999.99 | 9360893.26 | 9360893.26 | 9360893.26 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 264848688 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648486886 | 41046.14 |  | 77154.2 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1326/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Estudio costo beneficio Parque Xochipilli | Estudio | IPLANEG | 2015-12-19 | 2015-05-31 |  | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 398000 | 398000 | 400000 | 400000 | 400000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2217568 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en Banamex S. A. | CLABE 002210700722175686 | 49.29 |  | 6696.09
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Puente Celaya-Comonfort (Anteproyecto ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Municipio de Celaya | 2014-12-02 | 2015-05-29 |  | 609124 | 609124 |  |  | 243650 | 606776.21 | 120606.19 | 609124 | 609124 | 243650 | 606776.21 | 120606.19 | 120606.19 | 120606.19 | 0% | 20% |  |  | Municipio de Celaya | cuenta número 125092120101 | Sucursal 10, Plaza Celaya, aperturada en Banco del Bajío S. A. | CLABE 030215900003978861 |  |  |  | En proceso de ejecución
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
[9 empty] | 9019551 | 9019551 |  |  | 9019551 | 8905766.2 | 7970108.12 | 9019551 | 9019551 | 9019551 | 8905766.2 | 7970108.12 | 7970108.12 | 7970108.12

## 2014
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Plan Maestro Hidráulico del Río Laja y sus afluentes: Estudios y proyectos hidráulicos, sanitarios y pluviales | Estudio | IPLANEG | 2014-03-31 | 2015-01-03 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 00195327660, Sucursal 0714 Guanajuato, Plaza 11008, León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001953276601 |  |  | 22524.8
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya | Carretera alterna Celaya-Apaseo el Grande (Proyecto ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Municipio de Celaya | 2014-01-02 | 2014-11-25 |  | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 1300000 | 1081337.94 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1081337.94 | 1081337.94 | 1081337.94 | 83% | 73% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Cuenta número 00195418968, Sucursal 0714 Guanajuato, Plaza 11008, León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001954189687
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya | Sistema Integral de Transporte Metropolitano (Estudios y Proyectos) | Estudio | IPLANEG | 2014-04-14 | 2014-08-25 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2436000 | 2069788 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2436000 | 2069788 | 2069788 | 2069788 | 58% | 64% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 70063903246, Sucursal 4639, Plaza 11 | Banamex S. A. | CLABE 002210700639032469 |  |  | 430212
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Plan de Convivencia Intermunicipal (actualización de reglamentos derivados de la entrada en vigor del Código Territorial) | Estudio | IPLANEG | 2014-02-25 | 2014-10-30 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 00195327598, Sucursal 0714, Plaza 11008 León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001953275987 |  |  | 0
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Metropolitana Laja-Bajío | Estudio | IPLANEG | 2014-03-31 | 2014-08-04 |  | 2619551 | 2619551 |  |  | 2619551 | 2592291 | 2241506.98 | 2619551 | 2619551 | 2619551 | 2592291 | 2241506.98 | 2241506.98 | 2241506.98 | 74.84% | 82.34% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Cta 177-99111-001-9, Sucursal 177, Plaza 210 | BANREGIO S. A | CLABE 058210000000721723 |  |  | 378044.02
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Ciclovía Celaya-Comonfort | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-05-25 |  | 9400000 | 9400000 |  |  | 9400000 | 9399999.99 | 9360893.26 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9399999.99 | 9360893.26 | 9360893.26 | 9360893.26 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 264848688 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648486886 | 41046.14 |  | 77154.2 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1326/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Estudio costo beneficio Parque Xochipilli | Estudio | IPLANEG | 2015-12-19 | 2015-05-31 |  | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 398000 | 398000 | 400000 | 400000 | 400000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2217568 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en Banamex S. A. | CLABE 002210700722175686 | 49.29 |  | 6696.09
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Puente Celaya-Comonfort (Anteproyecto ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Municipio de Celaya | 2014-12-02 | 2015-05-29 |  | 609124 | 609124 |  |  | 243650 | 606776.21 | 120606.19 | 609124 | 609124 | 243650 | 606776.21 | 120606.19 | 120606.19 | 120606.19 | 0% | 20% |  |  | Municipio de Celaya | cuenta número 125092120101 | Sucursal 10, Plaza Celaya, aperturada en Banco del Bajío S. A. | CLABE 030215900003978861 |  |  |  | En proceso de ejecución
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
[9 empty] | 10409124 | 10409124 |  |  | 10043650 | 10404776.2 | 9879499.45 | 10409124 | 10409124 | 10043650 | 10404776.2 | 9879499.45 | 9879499.45 | 9879499.45

## 2015
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
ZM LAJA-BAJÍO | 2015 | CELAYA | Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente | Obra |  |  |  |  | 9686700 | [6 empty] | 9686700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM LAJA-BAJÍO | 2015 | CELAYA | Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa. | Proyecto Ejecutivo |  |  |  |  | 1076334 | [6 empty] | 1076334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10763034 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10763034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0