## PORTADA
EJERCICIO FISCAL 2011-2015
3er. REPORTE TRIMESTRAL
Septiembre de 2015
Gobierno del Estado de Guanajuato

## 2011
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 1. Pavimentación de la calle Pípila de Uriangato y Álvaro Obregón de Moroleón | Obra | Secretaría de Obra Pública | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 7200614 | 4200614 |  |  | 7200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 7200614 | 4200614 | 4200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 3795277.93 | 3795277.93 | 100% | 100% | GUA11130100098161 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 65-50318626-9 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | CLAVE 014210655031862697 | 24443.14 | 0 | 429373.21
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 2. Colector de aguas pluviales Zona Metropolitana, Uriangato - Moroleón | Obra | Secretaría de Obra Pública | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 11427050 | 14427050 | 3000000 |  | 11427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11427050 | 14427050 | 14427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11757362.01 | 11757362.01 | 100% | 100% | GUA11130100098239 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 019-01637460 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 044210019016374606 | 58454.45 | 0 | 2748297.85 | Seasigno recurso adicional por 3 millones depesos aprobados en 1a Sesión extraordinaria de 2012
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM MUY | 2012 | Uriangato | 1. PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II TRAMOS: E10 11+520-12+180 Y E20 22+460-23+700. | Obra | Municipio de Uriangato | 2013-11-27 | 2014-07-15 |  | 12300000 | 13800000 |  |  | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 13800000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 100% | GUA12130100098950 | URIANGATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 9988312 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001283445 | 0 | 0 | 0 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $83,448.88 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34404007956 de fecha 06 de octubre de 2014)
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 2. CIRCUITO MOROLEON (TERCERA ETAPA) | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-07-10 |  | 8020000 | 8020000 |  |  | 8020000 | 6693989.31 | 6692888.96 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 6693989.31 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 100% | 100% | GUA12130100099012 | MOROLEÓN | SFIA | CTA. 177-99132-001-3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. | CLABE 058210000000708746 | 137579.21 |  | 4294594.22 | ESTIMACIÓN No. 8, CON ACTA FINANCIERA TOTAL, CANCELACIÓN DE SALDO DE CONTRATO CON OFICIO No. DGP/1447/14 DEL 1.10.2014 POR $1,100.35
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 3. PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUATRO CAMINOS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 1500000 | 0 |  | 0 | NUNCA EJERCIO NO HAY CONVENIO MODIFICATORIO TRANSFERENCIA QUE REPORTEN AL JP II | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA12130100099217 | YURIRIA | [7 empty] | SE CANCELÓ EL PROYECTO, SE TRANSFIRIÓ EL RECURSO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II. NO SE HA ELABORADO CONVENIO MODIFICATORIO
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-10 | 2014-01-02 |  | 2180000 | 2180000 |  |  | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 1965408.1 | 1965408.1 | 100% | 98.5% | GUA12130100099277 | COBERTURA ESTATAL | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | BANORTE, S. A., Cuenta 00876192328, | BANORTE, S. A. | CLABE, 072 210 00876192328 8, Sucursal 803, Guanajuato, 210 Guanajuato, Gto.
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Circuito Moroleón (Pago de Afectaciones para la Glorieta) | Pago Afectaciones | MOROLEÓN | 2013-05-11 | 2014-05-29 | 6 | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 100% | 100% | GUA00130400259524 | Moroleón | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026328 | Scotiabank | 044227241000263283 | 10514.09 | 0 | 881243.95 | EL MUNICIPIO CUENTA CON SALDO A FAVOR PORQUE REALIZO UNA PERMUTA DE TERRENOS Y SE PRETENDE SOLICITAR ESTE DINERO PARA EL CANAL EMBOVEDADO.
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Conservación Periódica de la Carretera Moroleón-Piñicuaro, Segunda Etapa | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-05-11 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 4952194.48 | 4952194.48 | 100% | 100% | GUA00130400259263 | Moroleón |  | CTA. 00219557289 | BANORTE, S.A. | CLABE 072210002195572890 | 73750.73 | 0 | 121557.25 | Mediante oficio no. DGP/1325/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 4ta Etapa) | Obra | URIANGATO | 2014-01-01 | 2014-05-30 | 172000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 100% | GUA00130400259435 | Uriangato | MUNICIPIO DE URIANGATO | 10274454 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001588085 | 12120.57 | 0 | 12910.7 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $12,910.70 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34406007956 de fecha 06 de octubre de 2014)
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Boulevard 5 de Mayo (3a Etapa) | Obra | YURIRIA | 2014-01-07 | 2014-06-16 | 70620 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 100% | 100% | GUA00130400259611 | Yiriria | Municipio de Yuriria | 12222001948157505, Sucursal Irapuato, Gto., | BBVA Banconer S.A | 12222001948157505 | 0 | 0 | 30870.62 | El municipio esta aportando la cantidad de $3'427,619.89 para la terminación del Blvd 5 de Mayo.
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Canal embovedado sobre Rio los Amoles (Proyecto ejecutivo y obra) | Obra | MOROLEÓN | 2014-01-17 | 2014-05-16 | 49,364 INEGI 2010 | 5000000 | 5000000 |  |  | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 3630499.31 | 3630499.31 | 100% | 72.61% | GUA00130400259355 | Cobertura estatal | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026301 | Scotiabank | 044227241000263018 | 15584.72 |  | 1086726.92 | El contratista solicitó prorroga de termino de la obra,debido a las lluvias que no le permiten trabajar.
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA ZM Moroleón-Uriangato-Yuriria | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | [11 empty] | 0 | [9 empty] | SFIA | 217577050 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072210002175770502 | 282.31 |  | 108405.95 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/126/2015 23 de enero 2015
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Moroleón, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $ 462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Uriangato, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yuriria, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-20 | 2014-10-20 |  | 517379 | 517379 |  |  | 517379 | 515040 | 457272 | 517379 | 517379 | 517379 | 515040 | 457272 | 457272 | 457272 | 89% | 92%
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Estudio de Prefactibilidad de Rastro Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-27 | 2014-08-18 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 487200 | 487200 | 500000 | 500000 | 500000 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100% | 100% | GUA00130400260452 | Moroleón
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-04-30 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 498800 | 498800 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 100% | GUA00130400260556 | Moroleón
ZM MUY | 2014 | Moroleón | Circuito Moroleón (Construcción de Glorieta) | Obra | Municipio de Moroleón |  |  |  | 7250000 | 7250000 |  |  | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 5265738.39 | 5265738.39 | 100% | 63% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124949770101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963204 | 3194.9 |  | 1985389.39 | OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTICIPO
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 5ta etapa) | Obra | Municipio de Uriangato |  |  |  | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Uriangato | cuenta número 0265656349 | Sucursal 4240, Plaza Uriangato, Gto., aperturada en Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072247002656563492 | 32418.5 | 0 | 44982.12
ZM MUY | 2014 | Yurira | Bulevar 5 de Mayo (4ta etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 9989999.38 | 6345291.5 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989999.38 | 6345291.5 | 6345291.5 | 6345291.5 | 100% | 64% |  |  | SFIA | 197833938 | Sucursal 0714, Plaza 11008, León Gto., aperturada en BBVA Bancomer, S.A. | CLABE 012225001978339387 | 97433.47 |  | 3752767.84
ZM MUY | 2014 | Uriangato Moroleón | Corredor económico Uriangato-Moroleón (Proyectos ejecutivos y estudios complementario) | Estudio | Municipio de Moroleón |  |  |  | 2057665 | 2057665 |  |  | 2057665 | 1902397.92 | 708346.58 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 708346.58 | 708346.58 | 708346.58 | 34% | 37.23% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124947120101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963327 | 2011.03 |  | 1349999.8 | PROYECTO INICIADO CON EL PAGO DE ANTICIPO
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Puente Benito Juárez (Proyecto ejecutivo de modernización) | Proyecto Ejecutivo | SOP |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 650000 | 589257.43 | 508827.98 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 508827.98 | 508827.98 | 508827.98 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 264850337 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648503374 | 1896.03 |  | 464056.51 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1327/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
[9 empty] | 18627664 | 18627664 |  |  | 18627664 | 16448663.05 | 15552639.94 | 18627664 | 18627664 | 18627664 | 16448663.05 | 15552639.94 | 15552639.94 | 15552639.94

## 2012
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 1. Pavimentación de la calle Pípila de Uriangato y Álvaro Obregón de Moroleón | Obra | Secretaría de Obra Pública | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 7200614 | 4200614 |  |  | 7200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 7200614 | 4200614 | 4200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 3795277.93 | 3795277.93 | 100% | 100% | GUA11130100098161 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 65-50318626-9 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | CLAVE 014210655031862697 | 24443.14 | 0 | 429373.21
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 2. Colector de aguas pluviales Zona Metropolitana, Uriangato - Moroleón | Obra | Secretaría de Obra Pública | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 11427050 | 14427050 | 3000000 |  | 11427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11427050 | 14427050 | 14427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11757362.01 | 11757362.01 | 100% | 100% | GUA11130100098239 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 019-01637460 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 044210019016374606 | 58454.45 | 0 | 2748297.85 | Seasigno recurso adicional por 3 millones depesos aprobados en 1a Sesión extraordinaria de 2012
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM MUY | 2012 | Uriangato | 1. PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II TRAMOS: E10 11+520-12+180 Y E20 22+460-23+700. | Obra | Municipio de Uriangato | 2013-11-27 | 2014-07-15 |  | 12300000 | 13800000 |  |  | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 13800000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 100% | GUA12130100098950 | URIANGATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 9988312 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001283445 | 0 | 0 | 0 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $83,448.88 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34404007956 de fecha 06 de octubre de 2014)
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 2. CIRCUITO MOROLEON (TERCERA ETAPA) | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-07-10 |  | 8020000 | 8020000 |  |  | 8020000 | 6693989.31 | 6692888.96 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 6693989.31 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 100% | 100% | GUA12130100099012 | MOROLEÓN | SFIA | CTA. 177-99132-001-3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. | CLABE 058210000000708746 | 137579.21 |  | 4294594.22 | ESTIMACIÓN No. 8, CON ACTA FINANCIERA TOTAL, CANCELACIÓN DE SALDO DE CONTRATO CON OFICIO No. DGP/1447/14 DEL 1.10.2014 POR $1,100.35
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 3. PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUATRO CAMINOS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 1500000 | 0 |  | 0 | NUNCA EJERCIO NO HAY CONVENIO MODIFICATORIO TRANSFERENCIA QUE REPORTEN AL JP II | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA12130100099217 | YURIRIA | [7 empty] | SE CANCELÓ EL PROYECTO, SE TRANSFIRIÓ EL RECURSO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II. NO SE HA ELABORADO CONVENIO MODIFICATORIO
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-10 | 2014-01-02 |  | 2180000 | 2180000 |  |  | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 1965408.1 | 1965408.1 | 100% | 98.5% | GUA12130100099277 | COBERTURA ESTATAL | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | BANORTE, S. A., Cuenta 00876192328, | BANORTE, S. A. | CLABE, 072 210 00876192328 8, Sucursal 803, Guanajuato, 210 Guanajuato, Gto.
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Circuito Moroleón (Pago de Afectaciones para la Glorieta) | Pago Afectaciones | MOROLEÓN | 2013-05-11 | 2014-05-29 | 6 | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 100% | 100% | GUA00130400259524 | Moroleón | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026328 | Scotiabank | 044227241000263283 | 10514.09 | 0 | 881243.95 | EL MUNICIPIO CUENTA CON SALDO A FAVOR PORQUE REALIZO UNA PERMUTA DE TERRENOS Y SE PRETENDE SOLICITAR ESTE DINERO PARA EL CANAL EMBOVEDADO.
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Conservación Periódica de la Carretera Moroleón-Piñicuaro, Segunda Etapa | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-05-11 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 4952194.48 | 4952194.48 | 100% | 100% | GUA00130400259263 | Moroleón |  | CTA. 00219557289 | BANORTE, S.A. | CLABE 072210002195572890 | 73750.73 | 0 | 121557.25 | Mediante oficio no. DGP/1325/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 4ta Etapa) | Obra | URIANGATO | 2014-01-01 | 2014-05-30 | 172000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 100% | GUA00130400259435 | Uriangato | MUNICIPIO DE URIANGATO | 10274454 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001588085 | 12120.57 | 0 | 12910.7 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $12,910.70 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34406007956 de fecha 06 de octubre de 2014)
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Boulevard 5 de Mayo (3a Etapa) | Obra | YURIRIA | 2014-01-07 | 2014-06-16 | 70620 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 100% | 100% | GUA00130400259611 | Yiriria | Municipio de Yuriria | 12222001948157505, Sucursal Irapuato, Gto., | BBVA Banconer S.A | 12222001948157505 | 0 | 0 | 30870.62 | El municipio esta aportando la cantidad de $3'427,619.89 para la terminación del Blvd 5 de Mayo.
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Canal embovedado sobre Rio los Amoles (Proyecto ejecutivo y obra) | Obra | MOROLEÓN | 2014-01-17 | 2014-05-16 | 49,364 INEGI 2010 | 5000000 | 5000000 |  |  | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 3630499.31 | 3630499.31 | 100% | 72.61% | GUA00130400259355 | Cobertura estatal | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026301 | Scotiabank | 044227241000263018 | 15584.72 |  | 1086726.92 | El contratista solicitó prorroga de termino de la obra,debido a las lluvias que no le permiten trabajar.
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA ZM Moroleón-Uriangato-Yuriria | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | [11 empty] | 0 | [9 empty] | SFIA | 217577050 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072210002175770502 | 282.31 |  | 108405.95 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/126/2015 23 de enero 2015
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Moroleón, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $ 462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Uriangato, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yuriria, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-20 | 2014-10-20 |  | 517379 | 517379 |  |  | 517379 | 515040 | 457272 | 517379 | 517379 | 517379 | 515040 | 457272 | 457272 | 457272 | 89% | 92%
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Estudio de Prefactibilidad de Rastro Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-27 | 2014-08-18 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 487200 | 487200 | 500000 | 500000 | 500000 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100% | 100% | GUA00130400260452 | Moroleón
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-04-30 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 498800 | 498800 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 100% | GUA00130400260556 | Moroleón
ZM MUY | 2014 | Moroleón | Circuito Moroleón (Construcción de Glorieta) | Obra | Municipio de Moroleón |  |  |  | 7250000 | 7250000 |  |  | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 5265738.39 | 5265738.39 | 100% | 63% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124949770101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963204 | 3194.9 |  | 1985389.39 | OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTICIPO
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 5ta etapa) | Obra | Municipio de Uriangato |  |  |  | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Uriangato | cuenta número 0265656349 | Sucursal 4240, Plaza Uriangato, Gto., aperturada en Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072247002656563492 | 32418.5 | 0 | 44982.12
ZM MUY | 2014 | Yurira | Bulevar 5 de Mayo (4ta etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 9989999.38 | 6345291.5 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989999.38 | 6345291.5 | 6345291.5 | 6345291.5 | 100% | 64% |  |  | SFIA | 197833938 | Sucursal 0714, Plaza 11008, León Gto., aperturada en BBVA Bancomer, S.A. | CLABE 012225001978339387 | 97433.47 |  | 3752767.84
ZM MUY | 2014 | Uriangato Moroleón | Corredor económico Uriangato-Moroleón (Proyectos ejecutivos y estudios complementario) | Estudio | Municipio de Moroleón |  |  |  | 2057665 | 2057665 |  |  | 2057665 | 1902397.92 | 708346.58 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 708346.58 | 708346.58 | 708346.58 | 34% | 37.23% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124947120101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963327 | 2011.03 |  | 1349999.8 | PROYECTO INICIADO CON EL PAGO DE ANTICIPO
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Puente Benito Juárez (Proyecto ejecutivo de modernización) | Proyecto Ejecutivo | SOP |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 650000 | 589257.43 | 508827.98 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 508827.98 | 508827.98 | 508827.98 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 264850337 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648503374 | 1896.03 |  | 464056.51 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1327/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
[9 empty] | 24000000 | 24000000 |  |  | 22500000 | 20974308.04 | 20958297.06 | 22500000 | 24000000 | 22500000 | 20974308.04 | 20958297.06 | 20958297.06 | 20958297.06

## 2013
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 1. Pavimentación de la calle Pípila de Uriangato y Álvaro Obregón de Moroleón | Obra | Secretaría de Obra Pública | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 7200614 | 4200614 |  |  | 7200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 7200614 | 4200614 | 4200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 3795277.93 | 3795277.93 | 100% | 100% | GUA11130100098161 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 65-50318626-9 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | CLAVE 014210655031862697 | 24443.14 | 0 | 429373.21
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 2. Colector de aguas pluviales Zona Metropolitana, Uriangato - Moroleón | Obra | Secretaría de Obra Pública | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 11427050 | 14427050 | 3000000 |  | 11427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11427050 | 14427050 | 14427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11757362.01 | 11757362.01 | 100% | 100% | GUA11130100098239 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 019-01637460 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 044210019016374606 | 58454.45 | 0 | 2748297.85 | Seasigno recurso adicional por 3 millones depesos aprobados en 1a Sesión extraordinaria de 2012
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM MUY | 2012 | Uriangato | 1. PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II TRAMOS: E10 11+520-12+180 Y E20 22+460-23+700. | Obra | Municipio de Uriangato | 2013-11-27 | 2014-07-15 |  | 12300000 | 13800000 |  |  | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 13800000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 100% | GUA12130100098950 | URIANGATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 9988312 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001283445 | 0 | 0 | 0 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $83,448.88 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34404007956 de fecha 06 de octubre de 2014)
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 2. CIRCUITO MOROLEON (TERCERA ETAPA) | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-07-10 |  | 8020000 | 8020000 |  |  | 8020000 | 6693989.31 | 6692888.96 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 6693989.31 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 100% | 100% | GUA12130100099012 | MOROLEÓN | SFIA | CTA. 177-99132-001-3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. | CLABE 058210000000708746 | 137579.21 |  | 4294594.22 | ESTIMACIÓN No. 8, CON ACTA FINANCIERA TOTAL, CANCELACIÓN DE SALDO DE CONTRATO CON OFICIO No. DGP/1447/14 DEL 1.10.2014 POR $1,100.35
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 3. PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUATRO CAMINOS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 1500000 | 0 |  | 0 | NUNCA EJERCIO NO HAY CONVENIO MODIFICATORIO TRANSFERENCIA QUE REPORTEN AL JP II | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA12130100099217 | YURIRIA | [7 empty] | SE CANCELÓ EL PROYECTO, SE TRANSFIRIÓ EL RECURSO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II. NO SE HA ELABORADO CONVENIO MODIFICATORIO
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-10 | 2014-01-02 |  | 2180000 | 2180000 |  |  | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 1965408.1 | 1965408.1 | 100% | 98.5% | GUA12130100099277 | COBERTURA ESTATAL | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | BANORTE, S. A., Cuenta 00876192328, | BANORTE, S. A. | CLABE, 072 210 00876192328 8, Sucursal 803, Guanajuato, 210 Guanajuato, Gto.
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Circuito Moroleón (Pago de Afectaciones para la Glorieta) | Pago Afectaciones | MOROLEÓN | 2013-05-11 | 2014-05-29 | 6 | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 100% | 100% | GUA00130400259524 | Moroleón | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026328 | Scotiabank | 044227241000263283 | 10514.09 | 0 | 881243.95 | EL MUNICIPIO CUENTA CON SALDO A FAVOR PORQUE REALIZO UNA PERMUTA DE TERRENOS Y SE PRETENDE SOLICITAR ESTE DINERO PARA EL CANAL EMBOVEDADO.
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Conservación Periódica de la Carretera Moroleón-Piñicuaro, Segunda Etapa | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-05-11 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 4952194.48 | 4952194.48 | 100% | 100% | GUA00130400259263 | Moroleón |  | CTA. 00219557289 | BANORTE, S.A. | CLABE 072210002195572890 | 73750.73 | 0 | 121557.25 | Mediante oficio no. DGP/1325/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 4ta Etapa) | Obra | URIANGATO | 2014-01-01 | 2014-05-30 | 172000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 100% | GUA00130400259435 | Uriangato | MUNICIPIO DE URIANGATO | 10274454 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001588085 | 12120.57 | 0 | 12910.7 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $12,910.70 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34406007956 de fecha 06 de octubre de 2014)
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Boulevard 5 de Mayo (3a Etapa) | Obra | YURIRIA | 2014-01-07 | 2014-06-16 | 70620 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 100% | 100% | GUA00130400259611 | Yiriria | Municipio de Yuriria | 12222001948157505, Sucursal Irapuato, Gto., | BBVA Banconer S.A | 12222001948157505 | 0 | 0 | 30870.62 | El municipio esta aportando la cantidad de $3'427,619.89 para la terminación del Blvd 5 de Mayo.
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Canal embovedado sobre Rio los Amoles (Proyecto ejecutivo y obra) | Obra | MOROLEÓN | 2014-01-17 | 2014-05-16 | 49,364 INEGI 2010 | 5000000 | 5000000 |  |  | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 3630499.31 | 3630499.31 | 100% | 72.61% | GUA00130400259355 | Cobertura estatal | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026301 | Scotiabank | 044227241000263018 | 15584.72 |  | 1086726.92 | El contratista solicitó prorroga de termino de la obra,debido a las lluvias que no le permiten trabajar.
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA ZM Moroleón-Uriangato-Yuriria | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | [11 empty] | 0 | [9 empty] | SFIA | 217577050 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072210002175770502 | 282.31 |  | 108405.95 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/126/2015 23 de enero 2015
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Moroleón, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $ 462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Uriangato, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yuriria, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-20 | 2014-10-20 |  | 517379 | 517379 |  |  | 517379 | 515040 | 457272 | 517379 | 517379 | 517379 | 515040 | 457272 | 457272 | 457272 | 89% | 92%
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Estudio de Prefactibilidad de Rastro Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-27 | 2014-08-18 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 487200 | 487200 | 500000 | 500000 | 500000 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100% | 100% | GUA00130400260452 | Moroleón
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-04-30 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 498800 | 498800 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 100% | GUA00130400260556 | Moroleón
ZM MUY | 2014 | Moroleón | Circuito Moroleón (Construcción de Glorieta) | Obra | Municipio de Moroleón |  |  |  | 7250000 | 7250000 |  |  | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 5265738.39 | 5265738.39 | 100% | 63% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124949770101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963204 | 3194.9 |  | 1985389.39 | OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTICIPO
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 5ta etapa) | Obra | Municipio de Uriangato |  |  |  | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Uriangato | cuenta número 0265656349 | Sucursal 4240, Plaza Uriangato, Gto., aperturada en Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072247002656563492 | 32418.5 | 0 | 44982.12
ZM MUY | 2014 | Yurira | Bulevar 5 de Mayo (4ta etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 9989999.38 | 6345291.5 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989999.38 | 6345291.5 | 6345291.5 | 6345291.5 | 100% | 64% |  |  | SFIA | 197833938 | Sucursal 0714, Plaza 11008, León Gto., aperturada en BBVA Bancomer, S.A. | CLABE 012225001978339387 | 97433.47 |  | 3752767.84
ZM MUY | 2014 | Uriangato Moroleón | Corredor económico Uriangato-Moroleón (Proyectos ejecutivos y estudios complementario) | Estudio | Municipio de Moroleón |  |  |  | 2057665 | 2057665 |  |  | 2057665 | 1902397.92 | 708346.58 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 708346.58 | 708346.58 | 708346.58 | 34% | 37.23% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124947120101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963327 | 2011.03 |  | 1349999.8 | PROYECTO INICIADO CON EL PAGO DE ANTICIPO
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Puente Benito Juárez (Proyecto ejecutivo de modernización) | Proyecto Ejecutivo | SOP |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 650000 | 589257.43 | 508827.98 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 508827.98 | 508827.98 | 508827.98 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 264850337 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648503374 | 1896.03 |  | 464056.51 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1327/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
[9 empty] | 24052137 | 24052137 |  |  | 22976467.6 | 23125295.92 | 21688107.09 | 24052137 | 24052137 | 22052137 | 23125295.92 | 21688107.09 | 21688107.09 | 21688107.09

## 2014
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (SEGUNDA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (TERCERA ASIGNACIÓN) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (SEGUNDA ASIGNACIÓN) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 1. Pavimentación de la calle Pípila de Uriangato y Álvaro Obregón de Moroleón | Obra | Secretaría de Obra Pública | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 7200614 | 4200614 |  |  | 7200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 7200614 | 4200614 | 4200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 3795277.93 | 3795277.93 | 100% | 100% | GUA11130100098161 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 65-50318626-9 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | CLAVE 014210655031862697 | 24443.14 | 0 | 429373.21
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 2. Colector de aguas pluviales Zona Metropolitana, Uriangato - Moroleón | Obra | Secretaría de Obra Pública | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 11427050 | 14427050 | 3000000 |  | 11427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11427050 | 14427050 | 14427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11757362.01 | 11757362.01 | 100% | 100% | GUA11130100098239 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 019-01637460 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 044210019016374606 | 58454.45 | 0 | 2748297.85 | Seasigno recurso adicional por 3 millones depesos aprobados en 1a Sesión extraordinaria de 2012
[5 empty] | SOP | [7 empty] | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100942149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 63% | [9 empty] | Las acciones restantes de liberación de derecho de vía, lo ejecutará la SOP, están en proceso de elaboración del Convenio Modificatorio para regualizar el proceso administrativo de registro del proyecto ante la SFIA y continuar con los trámites de afectaciones.
ZM MUY | 2012 | Uriangato | 1. PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II TRAMOS: E10 11+520-12+180 Y E20 22+460-23+700. | Obra | Municipio de Uriangato | 2013-11-27 | 2014-07-15 |  | 12300000 | 13800000 |  |  | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 13800000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 100% | GUA12130100098950 | URIANGATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 9988312 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001283445 | 0 | 0 | 0 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $83,448.88 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34404007956 de fecha 06 de octubre de 2014)
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 2. CIRCUITO MOROLEON (TERCERA ETAPA) | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-07-10 |  | 8020000 | 8020000 |  |  | 8020000 | 6693989.31 | 6692888.96 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 6693989.31 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 100% | 100% | GUA12130100099012 | MOROLEÓN | SFIA | CTA. 177-99132-001-3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. | CLABE 058210000000708746 | 137579.21 |  | 4294594.22 | ESTIMACIÓN No. 8, CON ACTA FINANCIERA TOTAL, CANCELACIÓN DE SALDO DE CONTRATO CON OFICIO No. DGP/1447/14 DEL 1.10.2014 POR $1,100.35
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 3. PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUATRO CAMINOS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 1500000 | 0 |  | 0 | NUNCA EJERCIO NO HAY CONVENIO MODIFICATORIO TRANSFERENCIA QUE REPORTEN AL JP II | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA12130100099217 | YURIRIA | [7 empty] | SE CANCELÓ EL PROYECTO, SE TRANSFIRIÓ EL RECURSO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II. NO SE HA ELABORADO CONVENIO MODIFICATORIO
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-10 | 2014-01-02 |  | 2180000 | 2180000 |  |  | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 1965408.1 | 1965408.1 | 100% | 98.5% | GUA12130100099277 | COBERTURA ESTATAL | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | BANORTE, S. A., Cuenta 00876192328, | BANORTE, S. A. | CLABE, 072 210 00876192328 8, Sucursal 803, Guanajuato, 210 Guanajuato, Gto.
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Circuito Moroleón (Pago de Afectaciones para la Glorieta) | Pago Afectaciones | MOROLEÓN | 2013-05-11 | 2014-05-29 | 6 | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 100% | 100% | GUA00130400259524 | Moroleón | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026328 | Scotiabank | 044227241000263283 | 10514.09 | 0 | 881243.95 | EL MUNICIPIO CUENTA CON SALDO A FAVOR PORQUE REALIZO UNA PERMUTA DE TERRENOS Y SE PRETENDE SOLICITAR ESTE DINERO PARA EL CANAL EMBOVEDADO.
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Conservación Periódica de la Carretera Moroleón-Piñicuaro, Segunda Etapa | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-05-11 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 4952194.48 | 4952194.48 | 100% | 100% | GUA00130400259263 | Moroleón |  | CTA. 00219557289 | BANORTE, S.A. | CLABE 072210002195572890 | 73750.73 | 0 | 121557.25 | Mediante oficio no. DGP/1325/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, se solicitó la cancelación de saldos a SFIA.
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 4ta Etapa) | Obra | URIANGATO | 2014-01-01 | 2014-05-30 | 172000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 100% | GUA00130400259435 | Uriangato | MUNICIPIO DE URIANGATO | 10274454 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001588085 | 12120.57 | 0 | 12910.7 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $12,910.70 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34406007956 de fecha 06 de octubre de 2014)
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Boulevard 5 de Mayo (3a Etapa) | Obra | YURIRIA | 2014-01-07 | 2014-06-16 | 70620 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 100% | 100% | GUA00130400259611 | Yiriria | Municipio de Yuriria | 12222001948157505, Sucursal Irapuato, Gto., | BBVA Banconer S.A | 12222001948157505 | 0 | 0 | 30870.62 | El municipio esta aportando la cantidad de $3'427,619.89 para la terminación del Blvd 5 de Mayo.
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Canal embovedado sobre Rio los Amoles (Proyecto ejecutivo y obra) | Obra | MOROLEÓN | 2014-01-17 | 2014-05-16 | 49,364 INEGI 2010 | 5000000 | 5000000 |  |  | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 3630499.31 | 3630499.31 | 100% | 72.61% | GUA00130400259355 | Cobertura estatal | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026301 | Scotiabank | 044227241000263018 | 15584.72 |  | 1086726.92 | El contratista solicitó prorroga de termino de la obra,debido a las lluvias que no le permiten trabajar.
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA ZM Moroleón-Uriangato-Yuriria | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | [11 empty] | 0 | [9 empty] | SFIA | 217577050 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072210002175770502 | 282.31 |  | 108405.95 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/126/2015 23 de enero 2015
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Moroleón, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $ 462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Uriangato, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yuriria, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-20 | 2014-10-20 |  | 517379 | 517379 |  |  | 517379 | 515040 | 457272 | 517379 | 517379 | 517379 | 515040 | 457272 | 457272 | 457272 | 89% | 92%
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Estudio de Prefactibilidad de Rastro Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-27 | 2014-08-18 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 487200 | 487200 | 500000 | 500000 | 500000 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100% | 100% | GUA00130400260452 | Moroleón
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-04-30 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 498800 | 498800 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 100% | GUA00130400260556 | Moroleón
ZM MUY | 2014 | Moroleón | Circuito Moroleón (Construcción de Glorieta) | Obra | Municipio de Moroleón |  |  |  | 7250000 | 7250000 |  |  | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 5265738.39 | 5265738.39 | 100% | 63% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124949770101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963204 | 3194.9 |  | 1985389.39 | OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTICIPO
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 5ta etapa) | Obra | Municipio de Uriangato |  |  |  | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Uriangato | cuenta número 0265656349 | Sucursal 4240, Plaza Uriangato, Gto., aperturada en Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072247002656563492 | 32418.5 | 0 | 44982.12
ZM MUY | 2014 | Yurira | Bulevar 5 de Mayo (4ta etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 9989999.38 | 6345291.5 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9989999.38 | 6345291.5 | 6345291.5 | 6345291.5 | 100% | 64% |  |  | SFIA | 197833938 | Sucursal 0714, Plaza 11008, León Gto., aperturada en BBVA Bancomer, S.A. | CLABE 012225001978339387 | 97433.47 |  | 3752767.84
ZM MUY | 2014 | Uriangato Moroleón | Corredor económico Uriangato-Moroleón (Proyectos ejecutivos y estudios complementario) | Estudio | Municipio de Moroleón |  |  |  | 2057665 | 2057665 |  |  | 2057665 | 1902397.92 | 708346.58 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 708346.58 | 708346.58 | 708346.58 | 34% | 37.23% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124947120101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963327 | 2011.03 |  | 1349999.8 | PROYECTO INICIADO CON EL PAGO DE ANTICIPO
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Puente Benito Juárez (Proyecto ejecutivo de modernización) | Proyecto Ejecutivo | SOP |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 650000 | 589257.43 | 508827.98 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 508827.98 | 508827.98 | 508827.98 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 264850337 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648503374 | 1896.03 |  | 464056.51 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1327/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015.
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | LEÓN | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 42275525.01 | 11868228.78 | 50000000 | 50000000 | 0 | 42275525.01 | 11868228.78 | 11868228.78 | 11931710 | 28.1% | 28.1%
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | LEÓN | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 0 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 99.98% | 99.98%
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 14732722.04 | 12158254.95 | 12158254.95 | 12158254.95 | 84.21% | 83% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20279700 | 8987833.1 | 8987833.1 | 8987833.1 | 44% | 44%
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 |  |  |  |  | 4047993 | 4035122.38 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4035122.38 | 4035122.38 | 4035122.38
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Falta la asignación completa del recurso para iniciar el proceso de licitación pública, se conjuntará el recurso asignado de productos financieros y remanentes.
|  |  | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla | [5 empty] | 0 |  |  | 621070.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Acta 16 de diciembre solictado. no convenido
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 4276732.06 | 1776320.52 | 1776320.52 | 1776320.52 | 45% | 41.53% | [8 empty] | 2500411.54
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 452348.09 | 452348.09 | 452348.09 | 90% | 56.83% | [8 empty] | 343615.23
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 58.33% | 58.33% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 43000000 | 43000000 | 12930100 | 31528121.24 | 11721970.55 | 11721970.55 | 11721970.55 | 21.2% | 37% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 505680.82 |  | 31772302.26 | Se pagó el anticipo, en proceso de ejecución
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | PURÍSIMA DEL RINCÓN |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 2766216.6 | 2766216.6 | 2766216.6 | 50.3% | 50.29%
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 8500000 | 8500000 | 7100000 | 7996318.42 | 4149882.75 | 4149882.75 | 4149882.75 | 99% | 51.9%
[9 empty] | 27757665 | 27757665 |  |  | 27757665 | 27498433.31 | 20607479.78 | 27757665 | 27757665 | 27757665 | 27498433.31 | 20607479.78 | 20607479.78 | 20607479.78

## 2015
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | III Trimestre 2015 | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio
ZM MUY | 2015 | MOROLEÓN | Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa. | Obra |  |  |  |  | 8733801 | [6 empty] | 8733801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM MUY | 2015 | ZM | Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa | Estudio |  |  |  |  | 1500000 | [6 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM MUY | 2015 | URIANGATO | Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato | Obra |  |  |  |  | 8467625 | [6 empty] | 8467625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZM MUY | 2015 | YURIRIA | Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última etapa en la Localidad de Yuriria, Gto. | Obra |  |  |  |  | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 28701426 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28701426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0