## PORTADA
EJERCICIO FISCAL 2011-2015
4to. REPORTE TRIMESTRAL
Diciembre de 2015
Gobierno del Estado de Guanajuato

## 2011
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
[9 empty] | 18627664 | 18627664 | 3000000 | 0 | 18627664 | 16448663.05 | 15552639.94
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [11 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 1. Pavimentación de la calle Pípila de Uriangato y Álvaro Obregón de Moroleón | Obra | SOP | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 7200614 | 4200614 |  |  | 7200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 7200614 | 4200614 | 4200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 3795277.93 | 3795277.93 | 100% | 100% | GUA11130100098161 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 65-50318626-9 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | CLAVE 014210655031862697 | 24443.14 | 0 | 429373.21 |  | 405336.06 | 0.01 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | [5 empty] | PRÓXIMA SESIÓN CIERRE DE LOS EJERCICIOS
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 2. Colector de aguas pluviales Zona Metropolitana, Uriangato - Moroleón | Obra | SOP | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 11427050 | 14427050 | 3000000 |  | 11427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11427050 | 14427050 | 14427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11757362.01 | 11757362.01 | 100% | 92.92% | GUA11130100098239 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 019-01637460 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 044210019016374606 | 58454.45 | 0 | 2748297.85 | Se asigno recurso adicional por 3 millones de pesos aprobados en 1a Sesión extraordinaria de 2012 | 1773664.89 | 896023.1 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2012 | Uriangato | 1. PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II TRAMOS: E10 11+520-12+180 Y E20 22+460-23+700 | Obra | Uriangato | 2013-11-27 | 2014-07-15 |  | 12300000 | 13800000 |  |  | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 13800000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 100% | GUA12130100098950 | URIANGATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 9988312 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001283445 | 0 | 0 | 0 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $83,448.88 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34404007956 de fecha 06 de octubre de 2014) | 1500000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 2. CIRCUITO MOROLEON (TERCERA ETAPA) | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-07-10 |  | 8020000 | 8020000 |  |  | 8020000 | 6692888.96 | 6692888.96 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 100% | 100% | GUA12130100099012 | MOROLEÓN | SFIA | CTA. 177-99132-001-3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. | CLABE 058210000000708746 | 137579.21 |  | 4294594.22 | ESTIMACIÓN No. 8, CON ACTA FINANCIERA TOTAL, CANCELACIÓN DE SALDO DE CONTRATO CON OFICIO No. DGP/1447/14 DEL 1.10.2014 POR $1,100.35 | 1327111.04 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 3. PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUATRO CAMINOS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 1500000 | 0 |  | 0 | NUNCA EJERCIO NO HAY CONVENIO MODIFICATORIO TRANSFERENCIA QUE REPORTEN AL JP II | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA12130100099217 | YURIRIA | [7 empty] | SE CANCELÓ EL PROYECTO, SE TRANSFIRIÓ EL RECURSO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II. NO SE HA ELABORADO CONVENIO MODIFICATORIO | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-10 | 2014-01-02 |  | 2180000 | 2180000 |  |  | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 1965408.1 | 1965408.1 | 100% | 98.5% | GUA12130100099277 | COBERTURA ESTATAL | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | BANORTE, S. A., Cuenta 00876192328, | BANORTE, S. A. | CLABE, 072 210 00876192328 8, Sucursal 803, Guanajuato, 210 Guanajuato, Gto. |  |  |  |  | 199681.27 | 14910.63 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Circuito Moroleón (Pago de Afectaciones para la Glorieta) | Pago Afectaciones | Moroleón | 2013-05-11 | 2014-05-29 | 6 | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 100% | 100% | GUA00130400259524 | Moroleón | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026328 | Scotiabank | 044227241000263283 | 10514.09 | 0 | 881243.95 | EL MUNICIPIO CUENTA CON SALDO A FAVOR PORQUE REALIZO UNA PERMUTA DE TERRENOS Y SE PRETENDE SOLICITAR ESTE DINERO PARA EL CANAL EMBOVEDADO. | 872616.7 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Conservación Periódica de la Carretera Moroleón-Piñicuaro, Segunda Etapa | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-05-11 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 4952194.48 | 4952194.48 | 100% | 99.74% | GUA00130400259263 | Moroleón |  | CTA. 00219557289 | BANORTE, S.A. | CLABE 072210002195572890 | 73750.73 | 0 | 121557.25 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA. | 35131.5 | 12674.02 |  | 47805.52 | 74372.78 | TERMINADA | TERMINADA | Apoyar a SFIA en el trámite de reintegro de los recursos por SOP. | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 4ta Etapa) | Obra | Uriangato | 2014-01-01 | 2014-05-30 | 172000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 100% | GUA00130400259435 | Uriangato | MUNICIPIO DE URIANGATO | 10274454 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001588085 | 12120.57 | 0 | 12910.7 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $12,910.70 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34406007956 de fecha 06 de octubre de 2014) | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Boulevard 5 de Mayo (3a Etapa) | Obra | Yuriria | 2014-01-07 | 2014-06-16 | 70620 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 100% | 100% | GUA00130400259611 | Yiriria | Municipio de Yuriria | 12222001948157505, Sucursal Irapuato, Gto., | BBVA Banconer S.A | 12222001948157505 | 0 | 0 | 30870.62 | El municipio esta aportando la cantidad de $3'427,619.89 para la terminación del Blvd 5 de Mayo. | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Canal embovedado sobre Rio los Amoles (Proyecto ejecutivo y obra) | Obra | Moroleón | 2014-01-17 | 2014-05-16 | 49,364 INEGI 2010 | 5000000 | 5000000 |  |  | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 3630499.31 | 3630499.31 | 100% | 72.61% | GUA00130400259355 | Cobertura estatal | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026301 | Scotiabank | 044227241000263018 | 15584.72 |  | 1086726.92 | El contratista solicitó prorroga de termino de la obra,debido a las lluvias que no le permiten trabajar. | 2753.88 | 1366746.81 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA ZM Moroleón-Uriangato-Yuriria | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | [11 empty] | 0 | [9 empty] | SFIA | 217577050 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072210002175770502 | 282.31 |  | 108405.95 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/126/2015 23 de enero 2015 | 0 | 0
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Moroleón, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $ 462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015 | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Uriangato, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015 | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yuriria, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-20 | 2014-10-20 |  | 517379 | 517379 |  |  | 517379 | 515040 | 515040 | 517379 | 517379 | 517379 | 515040 | 515040 | 515040 | 515040 | 100% | 100% | [10 empty] | 2339 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Estudio de Prefactibilidad de Rastro Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-27 | 2014-08-18 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 487200 | 487200 | 500000 | 500000 | 500000 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100% | 100% | GUA00130400260452 | Moroleón | [8 empty] | 12800 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-04-30 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 498800 | 498800 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 100% | GUA00130400260556 | Moroleón | [8 empty] | 1200 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Moroleón | Circuito Moroleón (Construcción de Glorieta) | Obra | Moroleón |  |  |  | 7250000 | 7250000 |  |  | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 5265738.39 | 5265738.39 | 100% | 63% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124949770101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963204 | 3194.9 |  | 1985389.39 | OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTICIPO | 12496.75 | 1971764.86 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 5ta etapa) | Obra | Uriangato |  |  |  | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Uriangato | cuenta número 0265656349 | Sucursal 4240, Plaza Uriangato, Gto., aperturada en Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072247002656563492 | 32418.5 | 0 | 44982.12 |  | 20724.67 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Yurira | Bulevar 5 de Mayo (4ta etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 8708239.99 | 8708239.99 | 100% | 87.08% |  |  | SFIA | 197833938 | Sucursal 0714, Plaza 11008, León Gto., aperturada en BBVA Bancomer, S.A. | CLABE 012225001978339387 | 97433.47 |  | 3752767.84 | En proceso de cierre administrativo, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $0.62 | 0.62 | 1291759.39 | 10000 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Uriangato Moroleón | Corredor económico Uriangato-Moroleón (Proyectos ejecutivos y estudios complementario) | Estudio | Moroleón |  |  |  | 2057665 | 2057665 |  |  | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124947120101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963327 | 2011.03 |  | 1349999.8 | En proceso de cierre administrativo | 155267.08 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre administrativo |  | X
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Puente Benito Juárez (Proyecto ejecutivo de modernización) | Proyecto Ejecutivo | SOP |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 509477.98 | 509477.98 | 100% | 86.46% |  |  | SFIA | 264850337 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648503374 | 1896.03 |  | 464056.51 | Terminada con acta total financiera, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $140,522.02 | 60742.57 | 79779.45 | 650 | 140522.02 | 4899.47 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2015 | MOROLEÓN | Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 996 | 8733801 | 8733801 | 0 | 0 | 2617520.16 | 8143114.75 | 0 | 8733801 | 8143114.75 | 8725067.199 | 8143114.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557883 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884313 | BANCOMER S.A. | 012225001028843134 | 1736.06 |  | 2619256.22 |  | 590686.25 | 8143114.75 |  | 581952.449 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | ZM | Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa | Estudio | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 179451 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 449550 | 1355021.56 | 0 | 1500000 | 1355021.56 | 1498500 | 1355021.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557916 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884372 | BANCOMER S.A. | 012225001028843723 | 0 |  | 449550 |  | 144978.44 | 1355021.56 |  | 143478.44 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | URIANGATO | Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-07-01 | 59000 | 8467625 | 8467625 | 4843017.4 | 22414.57 | 2537747.21 | 6672000 | 0 | 8467625 | 11537431.97 | 8459157.375 | 6672000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557943 | URIANGATO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884348 | BANCOMER S.A. | 012225001028843480 | 1051.97 |  | 2538799.18 |  | 1795625 | 6672000 |  | 1787157.375 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | YURIRIA | Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última etapa en la Localidad de Yuriria, Gto. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1467 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2997000 | 7659570.86 | 0 | 10000000 | 7659570.86 | 9990000 | 7659570.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557978 | YURIRIA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884283 | BANCOMER S.A. | 012225001028842834 | 0 |  | 2997000 |  | 2340429.14 | 7659570.86 |  | 2330429.14 |  |  | EN PROCESO
[9 empty] | 18627664 | 18627664 |  |  | 18627664 | 16448663.05 | 15552639.94 | 18627664 | 18627664 | 18627664 | 16448663.05 | 15552639.94 | 15552639.94 | 15552639.94 | [12 empty] | 2179000.95 | 896023.11 |  | 0 | 0

## 2012
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
[9 empty] | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 22500000 | 20973207.69 | 20958297.06
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [11 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 1. Pavimentación de la calle Pípila de Uriangato y Álvaro Obregón de Moroleón | Obra | SOP | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 7200614 | 4200614 |  |  | 7200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 7200614 | 4200614 | 4200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 3795277.93 | 3795277.93 | 100% | 100% | GUA11130100098161 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 65-50318626-9 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | CLAVE 014210655031862697 | 24443.14 | 0 | 429373.21 |  | 405336.06 | 0.01 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | [5 empty] | PRÓXIMA SESIÓN CIERRE DE LOS EJERCICIOS
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 2. Colector de aguas pluviales Zona Metropolitana, Uriangato - Moroleón | Obra | SOP | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 11427050 | 14427050 | 3000000 |  | 11427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11427050 | 14427050 | 14427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11757362.01 | 11757362.01 | 100% | 92.92% | GUA11130100098239 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 019-01637460 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 044210019016374606 | 58454.45 | 0 | 2748297.85 | Se asigno recurso adicional por 3 millones de pesos aprobados en 1a Sesión extraordinaria de 2012 | 1773664.89 | 896023.1 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2012 | Uriangato | 1. PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II TRAMOS: E10 11+520-12+180 Y E20 22+460-23+700 | Obra | Uriangato | 2013-11-27 | 2014-07-15 |  | 12300000 | 13800000 |  |  | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 13800000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 100% | GUA12130100098950 | URIANGATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 9988312 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001283445 | 0 | 0 | 0 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $83,448.88 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34404007956 de fecha 06 de octubre de 2014) | 1500000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 2. CIRCUITO MOROLEON (TERCERA ETAPA) | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-07-10 |  | 8020000 | 8020000 |  |  | 8020000 | 6692888.96 | 6692888.96 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 100% | 100% | GUA12130100099012 | MOROLEÓN | SFIA | CTA. 177-99132-001-3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. | CLABE 058210000000708746 | 137579.21 |  | 4294594.22 | ESTIMACIÓN No. 8, CON ACTA FINANCIERA TOTAL, CANCELACIÓN DE SALDO DE CONTRATO CON OFICIO No. DGP/1447/14 DEL 1.10.2014 POR $1,100.35 | 1327111.04 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 3. PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUATRO CAMINOS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 1500000 | 0 |  | 0 | NUNCA EJERCIO NO HAY CONVENIO MODIFICATORIO TRANSFERENCIA QUE REPORTEN AL JP II | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA12130100099217 | YURIRIA | [7 empty] | SE CANCELÓ EL PROYECTO, SE TRANSFIRIÓ EL RECURSO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II. NO SE HA ELABORADO CONVENIO MODIFICATORIO | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-10 | 2014-01-02 |  | 2180000 | 2180000 |  |  | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 1965408.1 | 1965408.1 | 100% | 98.5% | GUA12130100099277 | COBERTURA ESTATAL | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | BANORTE, S. A., Cuenta 00876192328, | BANORTE, S. A. | CLABE, 072 210 00876192328 8, Sucursal 803, Guanajuato, 210 Guanajuato, Gto. |  |  |  |  | 199681.27 | 14910.63 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Circuito Moroleón (Pago de Afectaciones para la Glorieta) | Pago Afectaciones | Moroleón | 2013-05-11 | 2014-05-29 | 6 | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 100% | 100% | GUA00130400259524 | Moroleón | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026328 | Scotiabank | 044227241000263283 | 10514.09 | 0 | 881243.95 | EL MUNICIPIO CUENTA CON SALDO A FAVOR PORQUE REALIZO UNA PERMUTA DE TERRENOS Y SE PRETENDE SOLICITAR ESTE DINERO PARA EL CANAL EMBOVEDADO. | 872616.7 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Conservación Periódica de la Carretera Moroleón-Piñicuaro, Segunda Etapa | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-05-11 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 4952194.48 | 4952194.48 | 100% | 99.74% | GUA00130400259263 | Moroleón |  | CTA. 00219557289 | BANORTE, S.A. | CLABE 072210002195572890 | 73750.73 | 0 | 121557.25 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA. | 35131.5 | 12674.02 |  | 47805.52 | 74372.78 | TERMINADA | TERMINADA | Apoyar a SFIA en el trámite de reintegro de los recursos por SOP. | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 4ta Etapa) | Obra | Uriangato | 2014-01-01 | 2014-05-30 | 172000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 100% | GUA00130400259435 | Uriangato | MUNICIPIO DE URIANGATO | 10274454 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001588085 | 12120.57 | 0 | 12910.7 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $12,910.70 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34406007956 de fecha 06 de octubre de 2014) | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Boulevard 5 de Mayo (3a Etapa) | Obra | Yuriria | 2014-01-07 | 2014-06-16 | 70620 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 100% | 100% | GUA00130400259611 | Yiriria | Municipio de Yuriria | 12222001948157505, Sucursal Irapuato, Gto., | BBVA Banconer S.A | 12222001948157505 | 0 | 0 | 30870.62 | El municipio esta aportando la cantidad de $3'427,619.89 para la terminación del Blvd 5 de Mayo. | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Canal embovedado sobre Rio los Amoles (Proyecto ejecutivo y obra) | Obra | Moroleón | 2014-01-17 | 2014-05-16 | 49,364 INEGI 2010 | 5000000 | 5000000 |  |  | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 3630499.31 | 3630499.31 | 100% | 72.61% | GUA00130400259355 | Cobertura estatal | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026301 | Scotiabank | 044227241000263018 | 15584.72 |  | 1086726.92 | El contratista solicitó prorroga de termino de la obra,debido a las lluvias que no le permiten trabajar. | 2753.88 | 1366746.81 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA ZM Moroleón-Uriangato-Yuriria | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | [11 empty] | 0 | [9 empty] | SFIA | 217577050 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072210002175770502 | 282.31 |  | 108405.95 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/126/2015 23 de enero 2015 | 0 | 0
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Moroleón, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $ 462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015 | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Uriangato, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015 | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yuriria, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-20 | 2014-10-20 |  | 517379 | 517379 |  |  | 517379 | 515040 | 515040 | 517379 | 517379 | 517379 | 515040 | 515040 | 515040 | 515040 | 100% | 100% | [10 empty] | 2339 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Estudio de Prefactibilidad de Rastro Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-27 | 2014-08-18 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 487200 | 487200 | 500000 | 500000 | 500000 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100% | 100% | GUA00130400260452 | Moroleón | [8 empty] | 12800 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-04-30 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 498800 | 498800 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 100% | GUA00130400260556 | Moroleón | [8 empty] | 1200 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Moroleón | Circuito Moroleón (Construcción de Glorieta) | Obra | Moroleón |  |  |  | 7250000 | 7250000 |  |  | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 5265738.39 | 5265738.39 | 100% | 63% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124949770101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963204 | 3194.9 |  | 1985389.39 | OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTICIPO | 12496.75 | 1971764.86 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 5ta etapa) | Obra | Uriangato |  |  |  | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Uriangato | cuenta número 0265656349 | Sucursal 4240, Plaza Uriangato, Gto., aperturada en Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072247002656563492 | 32418.5 | 0 | 44982.12 |  | 20724.67 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Yurira | Bulevar 5 de Mayo (4ta etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 8708239.99 | 8708239.99 | 100% | 87.08% |  |  | SFIA | 197833938 | Sucursal 0714, Plaza 11008, León Gto., aperturada en BBVA Bancomer, S.A. | CLABE 012225001978339387 | 97433.47 |  | 3752767.84 | En proceso de cierre administrativo, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $0.62 | 0.62 | 1291759.39 | 10000 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Uriangato Moroleón | Corredor económico Uriangato-Moroleón (Proyectos ejecutivos y estudios complementario) | Estudio | Moroleón |  |  |  | 2057665 | 2057665 |  |  | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124947120101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963327 | 2011.03 |  | 1349999.8 | En proceso de cierre administrativo | 155267.08 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre administrativo |  | X
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Puente Benito Juárez (Proyecto ejecutivo de modernización) | Proyecto Ejecutivo | SOP |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 509477.98 | 509477.98 | 100% | 86.46% |  |  | SFIA | 264850337 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648503374 | 1896.03 |  | 464056.51 | Terminada con acta total financiera, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $140,522.02 | 60742.57 | 79779.45 | 650 | 140522.02 | 4899.47 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2015 | MOROLEÓN | Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 996 | 8733801 | 8733801 | 0 | 0 | 2617520.16 | 8143114.75 | 0 | 8733801 | 8143114.75 | 8725067.199 | 8143114.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557883 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884313 | BANCOMER S.A. | 012225001028843134 | 1736.06 |  | 2619256.22 |  | 590686.25 | 8143114.75 |  | 581952.449 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | ZM | Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa | Estudio | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 179451 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 449550 | 1355021.56 | 0 | 1500000 | 1355021.56 | 1498500 | 1355021.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557916 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884372 | BANCOMER S.A. | 012225001028843723 | 0 |  | 449550 |  | 144978.44 | 1355021.56 |  | 143478.44 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | URIANGATO | Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-07-01 | 59000 | 8467625 | 8467625 | 4843017.4 | 22414.57 | 2537747.21 | 6672000 | 0 | 8467625 | 11537431.97 | 8459157.375 | 6672000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557943 | URIANGATO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884348 | BANCOMER S.A. | 012225001028843480 | 1051.97 |  | 2538799.18 |  | 1795625 | 6672000 |  | 1787157.375 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | YURIRIA | Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última etapa en la Localidad de Yuriria, Gto. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1467 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2997000 | 7659570.86 | 0 | 10000000 | 7659570.86 | 9990000 | 7659570.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557978 | YURIRIA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884283 | BANCOMER S.A. | 012225001028842834 | 0 |  | 2997000 |  | 2340429.14 | 7659570.86 |  | 2330429.14 |  |  | EN PROCESO
[9 empty] | 24000000 | 24000000 |  |  | 22500000 | 20973207.69 | 20958297.06 | 22500000 | 24000000 | 22500000 | 20973207.69 | 20958297.06 | 20958297.06 | 20958297.06 | [12 empty] | 3026792.31 | 14910.63 |  | 0 | 0

## 2013
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
[9 empty] | 24052137 | 24052137 | 8734758 | 8734758 | 22976467.6 | 23125295.92 | 21745875.09
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [11 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 1. Pavimentación de la calle Pípila de Uriangato y Álvaro Obregón de Moroleón | Obra | SOP | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 7200614 | 4200614 |  |  | 7200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 7200614 | 4200614 | 4200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 3795277.93 | 3795277.93 | 100% | 100% | GUA11130100098161 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 65-50318626-9 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | CLAVE 014210655031862697 | 24443.14 | 0 | 429373.21 |  | 405336.06 | 0.01 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | [5 empty] | PRÓXIMA SESIÓN CIERRE DE LOS EJERCICIOS
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 2. Colector de aguas pluviales Zona Metropolitana, Uriangato - Moroleón | Obra | SOP | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 11427050 | 14427050 | 3000000 |  | 11427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11427050 | 14427050 | 14427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11757362.01 | 11757362.01 | 100% | 92.92% | GUA11130100098239 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 019-01637460 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 044210019016374606 | 58454.45 | 0 | 2748297.85 | Se asigno recurso adicional por 3 millones de pesos aprobados en 1a Sesión extraordinaria de 2012 | 1773664.89 | 896023.1 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2012 | Uriangato | 1. PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II TRAMOS: E10 11+520-12+180 Y E20 22+460-23+700 | Obra | Uriangato | 2013-11-27 | 2014-07-15 |  | 12300000 | 13800000 |  |  | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 13800000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 100% | GUA12130100098950 | URIANGATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 9988312 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001283445 | 0 | 0 | 0 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $83,448.88 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34404007956 de fecha 06 de octubre de 2014) | 1500000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 2. CIRCUITO MOROLEON (TERCERA ETAPA) | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-07-10 |  | 8020000 | 8020000 |  |  | 8020000 | 6692888.96 | 6692888.96 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 100% | 100% | GUA12130100099012 | MOROLEÓN | SFIA | CTA. 177-99132-001-3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. | CLABE 058210000000708746 | 137579.21 |  | 4294594.22 | ESTIMACIÓN No. 8, CON ACTA FINANCIERA TOTAL, CANCELACIÓN DE SALDO DE CONTRATO CON OFICIO No. DGP/1447/14 DEL 1.10.2014 POR $1,100.35 | 1327111.04 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 3. PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUATRO CAMINOS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 1500000 | 0 |  | 0 | NUNCA EJERCIO NO HAY CONVENIO MODIFICATORIO TRANSFERENCIA QUE REPORTEN AL JP II | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA12130100099217 | YURIRIA | [7 empty] | SE CANCELÓ EL PROYECTO, SE TRANSFIRIÓ EL RECURSO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II. NO SE HA ELABORADO CONVENIO MODIFICATORIO | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-10 | 2014-01-02 |  | 2180000 | 2180000 |  |  | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 1965408.1 | 1965408.1 | 100% | 98.5% | GUA12130100099277 | COBERTURA ESTATAL | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | BANORTE, S. A., Cuenta 00876192328, | BANORTE, S. A. | CLABE, 072 210 00876192328 8, Sucursal 803, Guanajuato, 210 Guanajuato, Gto. |  |  |  |  | 199681.27 | 14910.63 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Circuito Moroleón (Pago de Afectaciones para la Glorieta) | Pago Afectaciones | Moroleón | 2013-05-11 | 2014-05-29 | 6 | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 100% | 100% | GUA00130400259524 | Moroleón | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026328 | Scotiabank | 044227241000263283 | 10514.09 | 0 | 881243.95 | EL MUNICIPIO CUENTA CON SALDO A FAVOR PORQUE REALIZO UNA PERMUTA DE TERRENOS Y SE PRETENDE SOLICITAR ESTE DINERO PARA EL CANAL EMBOVEDADO. | 872616.7 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Conservación Periódica de la Carretera Moroleón-Piñicuaro, Segunda Etapa | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-05-11 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 4952194.48 | 4952194.48 | 100% | 99.74% | GUA00130400259263 | Moroleón |  | CTA. 00219557289 | BANORTE, S.A. | CLABE 072210002195572890 | 73750.73 | 0 | 121557.25 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA. | 35131.5 | 12674.02 |  | 47805.52 | 74372.78 | TERMINADA | TERMINADA | Apoyar a SFIA en el trámite de reintegro de los recursos por SOP. | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 4ta Etapa) | Obra | Uriangato | 2014-01-01 | 2014-05-30 | 172000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 100% | GUA00130400259435 | Uriangato | MUNICIPIO DE URIANGATO | 10274454 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001588085 | 12120.57 | 0 | 12910.7 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $12,910.70 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34406007956 de fecha 06 de octubre de 2014) | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Boulevard 5 de Mayo (3a Etapa) | Obra | Yuriria | 2014-01-07 | 2014-06-16 | 70620 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 100% | 100% | GUA00130400259611 | Yiriria | Municipio de Yuriria | 12222001948157505, Sucursal Irapuato, Gto., | BBVA Banconer S.A | 12222001948157505 | 0 | 0 | 30870.62 | El municipio esta aportando la cantidad de $3'427,619.89 para la terminación del Blvd 5 de Mayo. | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Canal embovedado sobre Rio los Amoles (Proyecto ejecutivo y obra) | Obra | Moroleón | 2014-01-17 | 2014-05-16 | 49,364 INEGI 2010 | 5000000 | 5000000 |  |  | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 3630499.31 | 3630499.31 | 100% | 72.61% | GUA00130400259355 | Cobertura estatal | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026301 | Scotiabank | 044227241000263018 | 15584.72 |  | 1086726.92 | El contratista solicitó prorroga de termino de la obra,debido a las lluvias que no le permiten trabajar. | 2753.88 | 1366746.81 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA ZM Moroleón-Uriangato-Yuriria | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | [11 empty] | 0 | [9 empty] | SFIA | 217577050 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072210002175770502 | 282.31 |  | 108405.95 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/126/2015 23 de enero 2015 | 0 | 0
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Moroleón, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $ 462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015 | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Uriangato, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015 | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yuriria, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-20 | 2014-10-20 |  | 517379 | 517379 |  |  | 517379 | 515040 | 515040 | 517379 | 517379 | 517379 | 515040 | 515040 | 515040 | 515040 | 100% | 100% | [10 empty] | 2339 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Estudio de Prefactibilidad de Rastro Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-27 | 2014-08-18 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 487200 | 487200 | 500000 | 500000 | 500000 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100% | 100% | GUA00130400260452 | Moroleón | [8 empty] | 12800 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-04-30 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 498800 | 498800 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 100% | GUA00130400260556 | Moroleón | [8 empty] | 1200 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Moroleón | Circuito Moroleón (Construcción de Glorieta) | Obra | Moroleón |  |  |  | 7250000 | 7250000 |  |  | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 5265738.39 | 5265738.39 | 100% | 63% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124949770101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963204 | 3194.9 |  | 1985389.39 | OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTICIPO | 12496.75 | 1971764.86 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 5ta etapa) | Obra | Uriangato |  |  |  | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Uriangato | cuenta número 0265656349 | Sucursal 4240, Plaza Uriangato, Gto., aperturada en Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072247002656563492 | 32418.5 | 0 | 44982.12 |  | 20724.67 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Yurira | Bulevar 5 de Mayo (4ta etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 8708239.99 | 8708239.99 | 100% | 87.08% |  |  | SFIA | 197833938 | Sucursal 0714, Plaza 11008, León Gto., aperturada en BBVA Bancomer, S.A. | CLABE 012225001978339387 | 97433.47 |  | 3752767.84 | En proceso de cierre administrativo, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $0.62 | 0.62 | 1291759.39 | 10000 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Uriangato Moroleón | Corredor económico Uriangato-Moroleón (Proyectos ejecutivos y estudios complementario) | Estudio | Moroleón |  |  |  | 2057665 | 2057665 |  |  | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124947120101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963327 | 2011.03 |  | 1349999.8 | En proceso de cierre administrativo | 155267.08 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre administrativo |  | X
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Puente Benito Juárez (Proyecto ejecutivo de modernización) | Proyecto Ejecutivo | SOP |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 509477.98 | 509477.98 | 100% | 86.46% |  |  | SFIA | 264850337 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648503374 | 1896.03 |  | 464056.51 | Terminada con acta total financiera, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $140,522.02 | 60742.57 | 79779.45 | 650 | 140522.02 | 4899.47 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2015 | MOROLEÓN | Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 996 | 8733801 | 8733801 | 0 | 0 | 2617520.16 | 8143114.75 | 0 | 8733801 | 8143114.75 | 8725067.199 | 8143114.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557883 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884313 | BANCOMER S.A. | 012225001028843134 | 1736.06 |  | 2619256.22 |  | 590686.25 | 8143114.75 |  | 581952.449 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | ZM | Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa | Estudio | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 179451 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 449550 | 1355021.56 | 0 | 1500000 | 1355021.56 | 1498500 | 1355021.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557916 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884372 | BANCOMER S.A. | 012225001028843723 | 0 |  | 449550 |  | 144978.44 | 1355021.56 |  | 143478.44 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | URIANGATO | Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-07-01 | 59000 | 8467625 | 8467625 | 4843017.4 | 22414.57 | 2537747.21 | 6672000 | 0 | 8467625 | 11537431.97 | 8459157.375 | 6672000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557943 | URIANGATO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884348 | BANCOMER S.A. | 012225001028843480 | 1051.97 |  | 2538799.18 |  | 1795625 | 6672000 |  | 1787157.375 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | YURIRIA | Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última etapa en la Localidad de Yuriria, Gto. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1467 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2997000 | 7659570.86 | 0 | 10000000 | 7659570.86 | 9990000 | 7659570.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557978 | YURIRIA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884283 | BANCOMER S.A. | 012225001028842834 | 0 |  | 2997000 |  | 2340429.14 | 7659570.86 |  | 2330429.14 |  |  | EN PROCESO
[9 empty] | 24052137 | 24052137 |  |  | 22976467.6 | 23125295.92 | 21745875.09 | 24052137 | 24052137 | 22052137 | 23125295.92 | 21745875.09 | 21745875.09 | 21745875.09 | [12 empty] | 926841.08 | 1379420.83 |  | 47805.52 | 74372.78

## 2014
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
[9 empty] | 27757665 | 27757665 | 0 | 0 | 27757665 | 27508433.31 | 24165129.61
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [11 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 1. Pavimentación de la calle Pípila de Uriangato y Álvaro Obregón de Moroleón | Obra | SOP | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 7200614 | 4200614 |  |  | 7200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 7200614 | 4200614 | 4200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 3795277.93 | 3795277.93 | 100% | 100% | GUA11130100098161 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 65-50318626-9 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | CLAVE 014210655031862697 | 24443.14 | 0 | 429373.21 |  | 405336.06 | 0.01 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | [5 empty] | PRÓXIMA SESIÓN CIERRE DE LOS EJERCICIOS
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 2. Colector de aguas pluviales Zona Metropolitana, Uriangato - Moroleón | Obra | SOP | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 11427050 | 14427050 | 3000000 |  | 11427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11427050 | 14427050 | 14427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11757362.01 | 11757362.01 | 100% | 92.92% | GUA11130100098239 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 019-01637460 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 044210019016374606 | 58454.45 | 0 | 2748297.85 | Se asigno recurso adicional por 3 millones de pesos aprobados en 1a Sesión extraordinaria de 2012 | 1773664.89 | 896023.1 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2012 | Uriangato | 1. PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II TRAMOS: E10 11+520-12+180 Y E20 22+460-23+700 | Obra | Uriangato | 2013-11-27 | 2014-07-15 |  | 12300000 | 13800000 |  |  | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 13800000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 100% | GUA12130100098950 | URIANGATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 9988312 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001283445 | 0 | 0 | 0 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $83,448.88 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34404007956 de fecha 06 de octubre de 2014) | 1500000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 2. CIRCUITO MOROLEON (TERCERA ETAPA) | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-07-10 |  | 8020000 | 8020000 |  |  | 8020000 | 6692888.96 | 6692888.96 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 100% | 100% | GUA12130100099012 | MOROLEÓN | SFIA | CTA. 177-99132-001-3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. | CLABE 058210000000708746 | 137579.21 |  | 4294594.22 | ESTIMACIÓN No. 8, CON ACTA FINANCIERA TOTAL, CANCELACIÓN DE SALDO DE CONTRATO CON OFICIO No. DGP/1447/14 DEL 1.10.2014 POR $1,100.35 | 1327111.04 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 3. PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUATRO CAMINOS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 1500000 | 0 |  | 0 | NUNCA EJERCIO NO HAY CONVENIO MODIFICATORIO TRANSFERENCIA QUE REPORTEN AL JP II | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA12130100099217 | YURIRIA | [7 empty] | SE CANCELÓ EL PROYECTO, SE TRANSFIRIÓ EL RECURSO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II. NO SE HA ELABORADO CONVENIO MODIFICATORIO | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-10 | 2014-01-02 |  | 2180000 | 2180000 |  |  | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 1965408.1 | 1965408.1 | 100% | 98.5% | GUA12130100099277 | COBERTURA ESTATAL | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | BANORTE, S. A., Cuenta 00876192328, | BANORTE, S. A. | CLABE, 072 210 00876192328 8, Sucursal 803, Guanajuato, 210 Guanajuato, Gto. |  |  |  |  | 199681.27 | 14910.63 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Circuito Moroleón (Pago de Afectaciones para la Glorieta) | Pago Afectaciones | Moroleón | 2013-05-11 | 2014-05-29 | 6 | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 100% | 100% | GUA00130400259524 | Moroleón | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026328 | Scotiabank | 044227241000263283 | 10514.09 | 0 | 881243.95 | EL MUNICIPIO CUENTA CON SALDO A FAVOR PORQUE REALIZO UNA PERMUTA DE TERRENOS Y SE PRETENDE SOLICITAR ESTE DINERO PARA EL CANAL EMBOVEDADO. | 872616.7 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Conservación Periódica de la Carretera Moroleón-Piñicuaro, Segunda Etapa | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-05-11 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 4952194.48 | 4952194.48 | 100% | 99.74% | GUA00130400259263 | Moroleón |  | CTA. 00219557289 | BANORTE, S.A. | CLABE 072210002195572890 | 73750.73 | 0 | 121557.25 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA. | 35131.5 | 12674.02 |  | 47805.52 | 74372.78 | TERMINADA | TERMINADA | Apoyar a SFIA en el trámite de reintegro de los recursos por SOP. | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 4ta Etapa) | Obra | Uriangato | 2014-01-01 | 2014-05-30 | 172000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 100% | GUA00130400259435 | Uriangato | MUNICIPIO DE URIANGATO | 10274454 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001588085 | 12120.57 | 0 | 12910.7 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $12,910.70 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34406007956 de fecha 06 de octubre de 2014) | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Boulevard 5 de Mayo (3a Etapa) | Obra | Yuriria | 2014-01-07 | 2014-06-16 | 70620 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 100% | 100% | GUA00130400259611 | Yiriria | Municipio de Yuriria | 12222001948157505, Sucursal Irapuato, Gto., | BBVA Banconer S.A | 12222001948157505 | 0 | 0 | 30870.62 | El municipio esta aportando la cantidad de $3'427,619.89 para la terminación del Blvd 5 de Mayo. | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Canal embovedado sobre Rio los Amoles (Proyecto ejecutivo y obra) | Obra | Moroleón | 2014-01-17 | 2014-05-16 | 49,364 INEGI 2010 | 5000000 | 5000000 |  |  | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 3630499.31 | 3630499.31 | 100% | 72.61% | GUA00130400259355 | Cobertura estatal | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026301 | Scotiabank | 044227241000263018 | 15584.72 |  | 1086726.92 | El contratista solicitó prorroga de termino de la obra,debido a las lluvias que no le permiten trabajar. | 2753.88 | 1366746.81 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA ZM Moroleón-Uriangato-Yuriria | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | [11 empty] | 0 | [9 empty] | SFIA | 217577050 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072210002175770502 | 282.31 |  | 108405.95 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/126/2015 23 de enero 2015 | 0 | 0
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Moroleón, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $ 462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015 | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Uriangato, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015 | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yuriria, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-20 | 2014-10-20 |  | 517379 | 517379 |  |  | 517379 | 515040 | 515040 | 517379 | 517379 | 517379 | 515040 | 515040 | 515040 | 515040 | 100% | 100% | [10 empty] | 2339 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Estudio de Prefactibilidad de Rastro Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-27 | 2014-08-18 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 487200 | 487200 | 500000 | 500000 | 500000 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100% | 100% | GUA00130400260452 | Moroleón | [8 empty] | 12800 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-04-30 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 498800 | 498800 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 100% | GUA00130400260556 | Moroleón | [8 empty] | 1200 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Moroleón | Circuito Moroleón (Construcción de Glorieta) | Obra | Moroleón |  |  |  | 7250000 | 7250000 |  |  | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 5265738.39 | 5265738.39 | 100% | 63% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124949770101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963204 | 3194.9 |  | 1985389.39 | OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTICIPO | 12496.75 | 1971764.86 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 5ta etapa) | Obra | Uriangato |  |  |  | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Uriangato | cuenta número 0265656349 | Sucursal 4240, Plaza Uriangato, Gto., aperturada en Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072247002656563492 | 32418.5 | 0 | 44982.12 |  | 20724.67 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Yurira | Bulevar 5 de Mayo (4ta etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 8708239.99 | 8708239.99 | 100% | 87.08% |  |  | SFIA | 197833938 | Sucursal 0714, Plaza 11008, León Gto., aperturada en BBVA Bancomer, S.A. | CLABE 012225001978339387 | 97433.47 |  | 3752767.84 | En proceso de cierre administrativo, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $0.62 | 0.62 | 1291759.39 | 10000 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Uriangato Moroleón | Corredor económico Uriangato-Moroleón (Proyectos ejecutivos y estudios complementario) | Estudio | Moroleón |  |  |  | 2057665 | 2057665 |  |  | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124947120101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963327 | 2011.03 |  | 1349999.8 | En proceso de cierre administrativo | 155267.08 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre administrativo |  | X
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Puente Benito Juárez (Proyecto ejecutivo de modernización) | Proyecto Ejecutivo | SOP |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 509477.98 | 509477.98 | 100% | 86.46% |  |  | SFIA | 264850337 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648503374 | 1896.03 |  | 464056.51 | Terminada con acta total financiera, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $140,522.02 | 60742.57 | 79779.45 | 650 | 140522.02 | 4899.47 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2015 | MOROLEÓN | Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 996 | 8733801 | 8733801 | 0 | 0 | 2617520.16 | 8143114.75 | 0 | 8733801 | 8143114.75 | 8725067.199 | 8143114.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557883 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884313 | BANCOMER S.A. | 012225001028843134 | 1736.06 |  | 2619256.22 |  | 590686.25 | 8143114.75 |  | 581952.449 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | ZM | Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa | Estudio | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 179451 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 449550 | 1355021.56 | 0 | 1500000 | 1355021.56 | 1498500 | 1355021.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557916 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884372 | BANCOMER S.A. | 012225001028843723 | 0 |  | 449550 |  | 144978.44 | 1355021.56 |  | 143478.44 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | URIANGATO | Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-07-01 | 59000 | 8467625 | 8467625 | 4843017.4 | 22414.57 | 2537747.21 | 6672000 | 0 | 8467625 | 11537431.97 | 8459157.375 | 6672000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557943 | URIANGATO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884348 | BANCOMER S.A. | 012225001028843480 | 1051.97 |  | 2538799.18 |  | 1795625 | 6672000 |  | 1787157.375 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | YURIRIA | Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última etapa en la Localidad de Yuriria, Gto. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1467 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2997000 | 7659570.86 | 0 | 10000000 | 7659570.86 | 9990000 | 7659570.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557978 | YURIRIA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884283 | BANCOMER S.A. | 012225001028842834 | 0 |  | 2997000 |  | 2340429.14 | 7659570.86 |  | 2330429.14 |  |  | EN PROCESO
[9 empty] | 27757665 | 27757665 |  |  | 27757665 | 27508433.31 | 24165129.61 | 27757665 | 27757665 | 27757665 | 27508433.31 | 24165129.61 | 24165129.61 | 24165129.61 | [12 empty] | 249231.69 | 3343303.7 |  | 140522.02 | 4899.47

## 2015
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
|  | Base de Obras FIMETRO 3er Trimestre 2015 | [10 empty] | CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
|  | Secretaría de Desarrollo Social y Humano |  |  |  | Fecha de corte: ____________________ | [6 empty] | LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
[9 empty] | 28701426 | 28701426 | 4843017.4 | 22414.57 | 8601817.37 | 23829707.17 | 0
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [11 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 1. Pavimentación de la calle Pípila de Uriangato y Álvaro Obregón de Moroleón | Obra | SOP | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 7200614 | 4200614 |  |  | 7200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 7200614 | 4200614 | 4200614 | 3795277.94 | 3795277.93 | 3795277.93 | 3795277.93 | 100% | 100% | GUA11130100098161 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 65-50318626-9 | BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | CLAVE 014210655031862697 | 24443.14 | 0 | 429373.21 |  | 405336.06 | 0.01 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | [5 empty] | PRÓXIMA SESIÓN CIERRE DE LOS EJERCICIOS
ZM MUY | 2011 | Moroleón | 2. Colector de aguas pluviales Zona Metropolitana, Uriangato - Moroleón | Obra | SOP | 2012-05-10 | 2013-05-15 | 94582 | 11427050 | 14427050 | 3000000 |  | 11427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11427050 | 14427050 | 14427050 | 12653385.11 | 11757362.01 | 11757362.01 | 11757362.01 | 100% | 92.92% | GUA11130100098239 | COBERTURA ESTATAL | SFA | 019-01637460 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 044210019016374606 | 58454.45 | 0 | 2748297.85 | Se asigno recurso adicional por 3 millones de pesos aprobados en 1a Sesión extraordinaria de 2012 | 1773664.89 | 896023.1 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2012 | Uriangato | 1. PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II TRAMOS: E10 11+520-12+180 Y E20 22+460-23+700 | Obra | Uriangato | 2013-11-27 | 2014-07-15 |  | 12300000 | 13800000 |  |  | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 13800000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 100% | GUA12130100098950 | URIANGATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 9988312 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001283445 | 0 | 0 | 0 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $83,448.88 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34404007956 de fecha 06 de octubre de 2014) | 1500000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 2. CIRCUITO MOROLEON (TERCERA ETAPA) | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-07-10 |  | 8020000 | 8020000 |  |  | 8020000 | 6692888.96 | 6692888.96 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 6692888.96 | 100% | 100% | GUA12130100099012 | MOROLEÓN | SFIA | CTA. 177-99132-001-3 | BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. | CLABE 058210000000708746 | 137579.21 |  | 4294594.22 | ESTIMACIÓN No. 8, CON ACTA FINANCIERA TOTAL, CANCELACIÓN DE SALDO DE CONTRATO CON OFICIO No. DGP/1447/14 DEL 1.10.2014 POR $1,100.35 | 1327111.04 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 3. PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUATRO CAMINOS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 1500000 | 0 |  | 0 | NUNCA EJERCIO NO HAY CONVENIO MODIFICATORIO TRANSFERENCIA QUE REPORTEN AL JP II | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA12130100099217 | YURIRIA | [7 empty] | SE CANCELÓ EL PROYECTO, SE TRANSFIRIÓ EL RECURSO A LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO JUAN PABLO II. NO SE HA ELABORADO CONVENIO MODIFICATORIO | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2012 | Moroleón | 4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-10 | 2014-01-02 |  | 2180000 | 2180000 |  |  | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 2180000 | 2180000 | 2180000 | 1980318.73 | 1965408.1 | 1965408.1 | 1965408.1 | 100% | 98.5% | GUA12130100099277 | COBERTURA ESTATAL | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | BANORTE, S. A., Cuenta 00876192328, | BANORTE, S. A. | CLABE, 072 210 00876192328 8, Sucursal 803, Guanajuato, 210 Guanajuato, Gto. |  |  |  |  | 199681.27 | 14910.63 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Circuito Moroleón (Pago de Afectaciones para la Glorieta) | Pago Afectaciones | Moroleón | 2013-05-11 | 2014-05-29 | 6 | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 427383.3 | 100% | 100% | GUA00130400259524 | Moroleón | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026328 | Scotiabank | 044227241000263283 | 10514.09 | 0 | 881243.95 | EL MUNICIPIO CUENTA CON SALDO A FAVOR PORQUE REALIZO UNA PERMUTA DE TERRENOS Y SE PRETENDE SOLICITAR ESTE DINERO PARA EL CANAL EMBOVEDADO. | 872616.7 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Conservación Periódica de la Carretera Moroleón-Piñicuaro, Segunda Etapa | Obra | SOP | 2014-02-11 | 2014-05-11 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4964868.5 | 4952194.48 | 4952194.48 | 4952194.48 | 100% | 99.74% | GUA00130400259263 | Moroleón |  | CTA. 00219557289 | BANORTE, S.A. | CLABE 072210002195572890 | 73750.73 | 0 | 121557.25 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA. | 35131.5 | 12674.02 |  | 47805.52 | 74372.78 | TERMINADA | TERMINADA | Apoyar a SFIA en el trámite de reintegro de los recursos por SOP. | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 4ta Etapa) | Obra | Uriangato | 2014-01-01 | 2014-05-30 | 172000 | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 100% | GUA00130400259435 | Uriangato | MUNICIPIO DE URIANGATO | 10274454 | BANCO DEL BAJIO, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 030247900001588085 | 12120.57 | 0 | 12910.7 | Obra finiquitada. Se cuenta con documentación soporte. Mediante oficio no. TMU/378/14 de fecha 16 de octubre de 2014 el municipio notifica el reintregro de los recursos al FIDEICOMISO por la cantidad de $12,910.70 correspondiente a productos financieros generados en la cuenta bancaria del proyecto (recibo no. 34406007956 de fecha 06 de octubre de 2014) | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Boulevard 5 de Mayo (3a Etapa) | Obra | Yuriria | 2014-01-07 | 2014-06-16 | 70620 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 7700000 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 8734758 | 100% | 100% | GUA00130400259611 | Yiriria | Municipio de Yuriria | 12222001948157505, Sucursal Irapuato, Gto., | BBVA Banconer S.A | 12222001948157505 | 0 | 0 | 30870.62 | El municipio esta aportando la cantidad de $3'427,619.89 para la terminación del Blvd 5 de Mayo. | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Canal embovedado sobre Rio los Amoles (Proyecto ejecutivo y obra) | Obra | Moroleón | 2014-01-17 | 2014-05-16 | 49,364 INEGI 2010 | 5000000 | 5000000 |  |  | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 4997246.12 | 3630499.31 | 3630499.31 | 3630499.31 | 100% | 72.61% | GUA00130400259355 | Cobertura estatal | Municipio de Moroleón Guanajuato | 24100026301 | Scotiabank | 044227241000263018 | 15584.72 |  | 1086726.92 | El contratista solicitó prorroga de termino de la obra,debido a las lluvias que no le permiten trabajar. | 2753.88 | 1366746.81 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA ZM Moroleón-Uriangato-Yuriria | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | [11 empty] | 0 | [9 empty] | SFIA | 217577050 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072210002175770502 | 282.31 |  | 108405.95 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/126/2015 23 de enero 2015 | 0 | 0
ZM MUY | 2013 | Moroleón | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Moroleón, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $ 462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015 | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2013 | Uriangato | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Uriangato, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 517379 |  |  | 0 | 462165.3 | 0 | 0 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | [9 empty] | Proyecto cancelado. El recurso fue asignado al Blvd. 5 de Mayo de Yuriria. $462165.3 REINTEGRADOS AL FIMETRO MUY MAYO 2015 | 0 | 0 |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM MUY | 2013 | Yuriria | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yuriria, Gto. | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-20 | 2014-10-20 |  | 517379 | 517379 |  |  | 517379 | 515040 | 515040 | 517379 | 517379 | 517379 | 515040 | 515040 | 515040 | 515040 | 100% | 100% | [10 empty] | 2339 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Estudio de Prefactibilidad de Rastro Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-27 | 2014-08-18 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 487200 | 487200 | 500000 | 500000 | 500000 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100% | 100% | GUA00130400260452 | Moroleón | [8 empty] | 12800 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2013 | Moroleón Uriangato Yuriria | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-04-30 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 498800 | 498800 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 498800 | 498800 | 498800 | 100% | 100% | GUA00130400260556 | Moroleón | [8 empty] | 1200 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Moroleón | Circuito Moroleón (Construcción de Glorieta) | Obra | Moroleón |  |  |  | 7250000 | 7250000 |  |  | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.25 | 5265738.39 | 5265738.39 | 5265738.39 | 100% | 63% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124949770101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963204 | 3194.9 |  | 1985389.39 | OBRA INICIADA CON EL PAGO DE ANTICIPO | 12496.75 | 1971764.86 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Juan Pablo II (Pavimentación de 5ta etapa) | Obra | Uriangato |  |  |  | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Uriangato | cuenta número 0265656349 | Sucursal 4240, Plaza Uriangato, Gto., aperturada en Banco Mercantil del Norte, S. A. | CLABE 072247002656563492 | 32418.5 | 0 | 44982.12 |  | 20724.67 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Yurira | Bulevar 5 de Mayo (4ta etapa) | Obra | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.38 | 8708239.99 | 8708239.99 | 8708239.99 | 100% | 87.08% |  |  | SFIA | 197833938 | Sucursal 0714, Plaza 11008, León Gto., aperturada en BBVA Bancomer, S.A. | CLABE 012225001978339387 | 97433.47 |  | 3752767.84 | En proceso de cierre administrativo, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $0.62 | 0.62 | 1291759.39 | 10000 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2014 | Uriangato Moroleón | Corredor económico Uriangato-Moroleón (Proyectos ejecutivos y estudios complementario) | Estudio | Moroleón |  |  |  | 2057665 | 2057665 |  |  | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 1902397.92 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Moroleón | cuenta 124947120101 | Sucursal 33, Plaza Moroleón, Gto., aperturada en BANBAJÍO, S. A. | CLABE 030227900003963327 | 2011.03 |  | 1349999.8 | En proceso de cierre administrativo | 155267.08 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre administrativo |  | X
ZM MUY | 2014 | Uriangato | Puente Benito Juárez (Proyecto ejecutivo de modernización) | Proyecto Ejecutivo | SOP |  |  |  | 650000 | 650000 |  |  | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 509477.98 | 509477.98 | 100% | 86.46% |  |  | SFIA | 264850337 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648503374 | 1896.03 |  | 464056.51 | Terminada con acta total financiera, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $140,522.02 | 60742.57 | 79779.45 | 650 | 140522.02 | 4899.47 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM MUY | 2015 | MOROLEÓN | Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 996 | 8733801 | 8733801 | 0 | 0 | 2617520.16 | 8143114.75 | 0 | 8733801 | 8143114.75 | 8725067.199 | 8143114.75 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557883 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884313 | BANCOMER S.A. | 012225001028843134 | 1736.06 |  | 2619256.22 |  | 590686.25 | 8143114.75 |  | 581952.449 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | ZM | Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa | Estudio | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 179451 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 449550 | 1355021.56 | 0 | 1500000 | 1355021.56 | 1498500 | 1355021.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557916 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884372 | BANCOMER S.A. | 012225001028843723 | 0 |  | 449550 |  | 144978.44 | 1355021.56 |  | 143478.44 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | URIANGATO | Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-07-01 | 59000 | 8467625 | 8467625 | 4843017.4 | 22414.57 | 2537747.21 | 6672000 | 0 | 8467625 | 11537431.97 | 8459157.375 | 6672000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557943 | URIANGATO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884348 | BANCOMER S.A. | 012225001028843480 | 1051.97 |  | 2538799.18 |  | 1795625 | 6672000 |  | 1787157.375 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | YURIRIA | Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última etapa en la Localidad de Yuriria, Gto. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1467 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 2997000 | 7659570.86 | 0 | 10000000 | 7659570.86 | 9990000 | 7659570.86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300557978 | YURIRIA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884283 | BANCOMER S.A. | 012225001028842834 | 0 |  | 2997000 |  | 2340429.14 | 7659570.86 |  | 2330429.14 |  |  | EN PROCESO
[9 empty] | 28701426 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0