## CONTENIDO
EJERCICIO FISCAL 2008-2015
1ER. REPORTE TRIMESTRAL 2016
Marzo de 2016
Gobierno del Estado de Guanajuato

## 2008
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
18746066.02
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR |  | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [12 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM León | 2008 | León | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009. | 0 | 0 |  |  |  | 2173335.56 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Primera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp) | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Segunda Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Tercera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (Segunda Asignación) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 | 0 | 0 | 0 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA. | 0 | 190461.45 |  |  | 190461.45 | 536.2 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | SAPAF |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56 | 289939.03 | 0 |  |  | 289939.03 | 122770.53 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 9977502.39 | 9977502.39 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22 |  | 0 | 22497.61 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | El municipio presentará la cronología del proyecto y lo que pretende realizar al respecto para el cierre del Proyecto, actualmente la obra esta suspendida. | 1652.8 | 0 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de afectaciones del proyecto. | Municipio
ZM León | 2009 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 34484162.03 | 34484162.03 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 |  | 515778.6 | 59.37 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proces de cierre |  | X | X
ZM León | 2009 | León | Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | SAPAL | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León | Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | León | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DEL TEMA JURÍDICO DE LITIGIO. EL 22 DE ABRIL NOS COMPARTEN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN | 10522460.79 | 0 |  |  |  | 3890140.13 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Boulevard Las Torres Norte | Obra | San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Es obra aún tiene monto por ejercer con respecto a su asignación más sin embargo el municipio comenta que no se utilizará el 100% de la asignación para cumplir la meta comprometida, sin embargo comenta que solicitará al Comité Tecnico la aplicación del saldo de su asignación para ampliación de metas siempre y cuando esto sea pertinente a la fecha, derivado del desfase en tiempo con respecto a su convenio original. | 0 | 4112335.42 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de cambio en instrumento jurídico por el municipio | Municipio / SOP
ZM León | 2009 | Silao | Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | CEAG | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72 |  | 185915.34 | 489259.6 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 5346652.98 | 5346652.98 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9 |  | 388104.03 | 265242.99 |  |  | 653347.02 | 20833.84 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05 |  | 10595.28 | 0 |  |  | 10595.28 | 8359.06 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Cuarta Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 |  | 50659.23 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1375294.64 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (precisión)
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen" Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52 | 0 | 226306.9 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 | 2015008.82 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD | 0 | 0 |  |  | 694787.86 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Tercera Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 100% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre. | 54898.29 | 2132399.365 |  |  | 2184403.33 | 31127.18 | TERMINADA | TERMINADA | Reintegro por el municipio de Silao mediante oficio no. TES/037/0748/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Intersección a desnivel del Blvd. Morelos con el Blvd. Padre Vertiz Campero y Vicente Valtierra (Primera Etapa) | Obra | León | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG | 0 | 2671719.29 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Blvd. Delta tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Timoteo Lozano (Novena Etapa) | Obra | León | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65 | 0 | 0 |  |  |  | 121034.36 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Estudios de Planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la ZM León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51 |  | 111559.12 | 0 |  |  | 111559.12 | 36351.24 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León | Proyectos Ejecutivos de la Zona Metropolitana de León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25526808.31 | 25526808.31 | 100% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66 |  | 0.01 | 393317.68 |  |  | 1144023.43 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Sede Agencia Metropolitana | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 100% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07 |  | 206.03 | 0 |  |  | 206 | 25110.99 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. | 26.57 | 0 |  |  | 406377.1 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014. | 22024.96 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Cuarta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012. | 683518.18 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | León | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 49040.95 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | León | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 100% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64 |  | 0 | 12179400.07 |  |  | 12179400.15 | 8285.78 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59 |  | 5600 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Cuarta Asignación | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El monto asignado al proyecto es de $3,621,527.30, mismo monto comprometido, devangado, ejercido y pagado, solo que lo realmente ejercido correponde a $3,621,553.94 ya que se utilizaron 24.60 pesos de los productos financieros generados por el proyecto. | 0 | 0 |  |  |  | 406337.1 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (Precisión) | IPLANEG
ZM León | 2012 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de Mayo, Segunda Asignación | Obra | Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 59150660.33 | 59150660.33 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso. | 849339.65 | 0.02 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Quinta y Sexta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 100% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011. FECHA DE TERMINO REAL DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 | 2702846.51 | 146957.11 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | Enviará acta de entrega recepción SOP | IPLANEG |  | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Segunda Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 25371.88 | 1000000.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Blvd. Juárez, Colonia del Carmen | Obra | Purísima del Rincón | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad | 41064 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 92966.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) Tercera Asignación | Obra | Silao/SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos. | 4691713.57 | 46624069.46 |  |  | 4691713.57 | 183267.51 | EN PROCESO | EN PROCESO | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[5 empty] | Silao |  |  |  |  | 96830027.24 |  |  | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 0 | 96830027.24 | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 92138313.67 | 92138313.67 | 99.94% | 99.98% | [10 empty] | 4672974.94 | 18738.63 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA
[5 empty] | SOP |  |  |  |  | 54548445.46 |  |  | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 0 | 54548445.46 | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 22574656.07 | 22574656.07 | 63% | 41.38% | [6 empty] | 854476.01 |  | 33923932.9 |  | 0 | 31973789.39 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios y Proyectos Ejecutivos de la ZM León 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG / San Francisco del Rincón | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 16842611.18 | 16842611.18 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76 |  | 2835477.66 | 321911.16 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Proyecto en proceso de cierre por SFR | IPLANEG / MUNICIPIO
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 99.84% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1634913.23 |  | 206.87 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA Reintegro al Fideicomiso por $1,674,655.38 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131697 el 09.12.2015 y por $69,723.02 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000009543 el 10.03.2016 | 0 | 114476.53 |  |  | 114476.53 | 1560178.85 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | León | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 100% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR. | 8068290 | 11764018.46 |  |  | 19832308.46 | 1517788.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44 |  | 0 | 0
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos del Eje Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 6312099.36 | 6312099.36 | 100% | 99.51% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 0 | 0 | 1844.7 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 1992029.28 | 30871.36 |  |  | 2022900.64 | 621733.75 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Silao | Proyecto Ejecutivo Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 275577.52 | 534531.52 |  |  | 810109.04 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | Proyectos Ejecutivos de la Modernización de la Carretera León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Ciudad Manuel Doblado | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 98.36% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 453734.12 | 77747.82 |  |  | 531481.94 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Proyectos Ejecutivos para la Modernización de la Carretera Ramal a Santa Ana del Conde | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 97% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 892977.48 | 28623.65 |  |  | 921601.13 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SE REINTEGRÓ AL FIDEICOMISO EL RECURSO POR $1´900,000.00 | 1900000 | 0 |  |  | 1900000 |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM León | 2013 | León | Blvd. Tajo Santa Ana (Intersección y Vialidad) | Obra | León | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 5933562.22 | 5933562.22 | 98% | 96.96% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 124467.1 | 0 | 1339202.97 | Rendimientos de la cuenta al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de la cuenta es al 12 de enero del 2016. Registro de avances hasta la estimación 21 de fecha noviembre de 2015. EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, EN TRES SEMANAS CERRARÁ | 180567 | 185870.78 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3163988.83 | 3163988.83 | 100% | 100% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59 |  | 221698.85 | 2.32 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22 | 4746.72 | 43368.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04 |  | 1498.48 | 64004.27 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 88.49% | GUA00130300216948 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 0 | 0 | 1577.76 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $1,193,000.62 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131767 el 09.12.2015 y por $1,604,067.47 con póliza de compensación 3000009534 el 10.03.2016 | 1035517.94 | 1604067.47 |  |  | 2797068.11 | 7952.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 100% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto. | 31972.64 | 98257 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25 | 1979344.1 | 50000 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG |  | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55 | 82285.85 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 17200920.64 | 17200920.64 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo | 30282.48 | 768796.88 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015 |  |  |  |  | 272975.48 | 86651.72
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN | [8 empty] | 58809 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN | [8 empty] | 1620.14 | 0.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN | [8 empty] | 756.28 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN | [8 empty] | 7000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN | [8 empty] | 2400 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN | [8 empty] | 180000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 100% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN | [8 empty] | 19000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | [8 empty] | 3391 | -0.95 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 20073.36 | 0 | 20073.36 | Solicitar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental cuenta por pagar en R3 al fideicomiso FIMETRO para solicitar a la financiera la compensación y transferencia del saldo de esta cuenta bancaria que son intereses únicamente. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León | 1900000 | 0 |  |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA | Seguimiento a la solicitud de cancelación del proyecto realizada por el municipio de León y enviada a la SFIA | SFIA
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86 | 7377.15 | 84221 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | León | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 34999999.96 | 34999999.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 320207.89 | 0 | 0 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 0 | 0.04 | 0 | Mediante oficio no. DGOP/DAyCFO/1546/15 el municipio de León hace del conocimiento al IPLANEG el estatus del Entero del UNO al MILLAR al OFS. |  | 320207.89 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León | IPLANEG
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | León |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74352232.31 | 74352232.31 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 74434232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 100% | 100% | [6 empty] | 647451.4 |  | 4199209.05 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. | 7647767.69 | 0 | 82000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0851 de fecha 21 de octubre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León Reunión con el municipio de León para retomar el tema de asignación de remanentes citado en sesión de CT | SDSH/SFIA/IPLANEG
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | León | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 44750000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 100% | 100% | [10 empty] | 7724474.99 | 0 | [8 empty] | X
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | León | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 100% | 100% | [10 empty] | 5292.7 | 0
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 14/06/2015 22/08/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4266014.13 | 4266014.13 | 100% | 94.8% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 41605.1 |  | 439373.89 | En ejecución, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $6.54. En proceso de cierre administrativo. | 6.57 | 233979.3 | 4500 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 31704333.94 | 31704333.94 | 100% | 82.78% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 661598.56 |  | 7432757.48 | En proceso de cierre administrativo Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $474,336.02 más los productos financieros para cancelar la cuenta bancaria. | 0.02 | 6595666.04 | 38300 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 100% | 97.36% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes. | [10 empty] | X | X | X
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 14178669.96 | 14178669.96 | 100% | 69.85%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 |  |  | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 4055914.78 | 4055914.78 | 100% | 100.2% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 454086.86 |  | 462909.48 | Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 | 16744401 | -7921.78 | 20792.394 |  | 16727626 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 | 4047993 |  |  |  | 4047993 | 4039170.37 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4039170.37 | 4039170.37 | 4039170.37 | 100% | 100% | [10 empty] | 0 | 8822.63
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 | 16744401 |  |  |  | 0 | 16744.4 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 16744.4 | 16744.4 | 16744.4 | 100% | 100% | [9 empty] | El recurso destinado a la construcción del Puente Chichimequillas, se encuentra en proceso de reintegro por la SFIA al Fideicomiso FIMETRO León mediante oficio DGP/1514/2015 de fecha Octubre 30 de 2015. Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 |  |  |  |  | 16727656.6 |  |  |  | Recurso reintegrado al fideicomiso
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 9999807.08 | 9999807.08 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 52431.89 |  | 1080.38 | Se solicitó a la SFIA la regularización, cancelación de cuenta y reintegro al Fideicomiso (oficio DGP/1332/2015 del 24.09.2015) | 0 | 192.92 | 10000 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. | 158360 | 6988697.84 | 27409.85 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0680 de fecha 22 de diciembre de 2014 Complemento mediante Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0715 de fecha 08 de enero de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 14904394.76 | 14904394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo. | 0 | 95605.24 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0682 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 18897579.36 | 18897579.36 | 100% | 99.9% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto | 83460.12 | 18960.52 | 19000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0679 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 7819767.83 | 7819767.83 | 100% | 97.75% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 94163.42 |  | 274395.59 | Se solicitará a la SFIA reducción líquida y reintegro al Fideicomiso FIMETRO por $0.34 | 0.34 | 180231.83 | 8000 |  |  |  | EN PROCESO | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio | 35000 | 0 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0791 de fecha 27 de marzo de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito | 0 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0789 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 24.44 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio | 3240.14 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0801 de fecha 09 de abril de 2015 | 26729.59 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 100% | 100% | [8 empty] | 2500411.54 | [11 empty] | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 100% | 100% | [8 empty] | 343615.23 | [11 empty] | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio | 0 | 0 | 12000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0788 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 196.85 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 45400000 | 45400000 | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 25697651.78 | 25697651.78 | 99% | 75.74% | [10 empty] | 11471878.76 | 8230469.46 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 1534567 | 1534567 | 100% | 63.94% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9 | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 865433 | 2400 | Trámite realizado por el municipio el 23 de noviembre de 2015, en espera del recibo emitido por el OFS | 865433 | 179.07 |  |  | Proyecto cerrado
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP | 2015-06-01 | 2015-11-27 |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 24163084.78 | 24163084.78 | 98% | 76.64% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 965091.24 |  | 20882258 | Vigente para aplicar los recursos de esta obra En proceso de ejecución, estimación 15 (periodo de ejecución 01.01.2016 al 15.01.2016) Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $11,471,878.76 Ejercido de R3 al 30.03.2016 $19,574,525.51 Ejercido por flujo de efectivo para cuenta bancaria al 30.03.2016 $22,969,415.30 (incluye el anticipo del 30%) CIERRE ADMINISTRATIVO PROGRAMADO A MEDIADOS DE JUNIO DE 2016, EL INGRESO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ A FINALES DE MAYO, REGISTRANDO CON ELLO EL 100% FÍSICO. | 11471878.76 | 7365036.46
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | Purísima del Rincón |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 100% | 90.89% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17 |  | 489681.58 | 1230512 | 7000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 4269488 | 4269488 | 100% | 77.63% | [9 empty] | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 1230512 | [13 empty] | Comentar con el municipio el temas de las afectaciones.
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 100% | 100% | [10 empty] | 503681.58 | 0 | [8 empty] | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81 |  | 1263870.58 | 0 | 3000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 164970.58 | 237.52 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2731650.59 | 2731650.59 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7 |  | 48901.65 | 128.76 | 834.2 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 49030.42 | 35.72 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 1989084.75 | 1989084.75 | 100% | 91.34% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 79388.6 |  | 1226578.59 | Se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $722,240.15. En ejecución, esta pendiente la aprobación del municipio de Silao a una solicitud del consultor sobre trámite de uso de suelo. Cuenta con convenio moficatorio. Vigente para aplicar los recursos de esta acción En proceso de cierre administrativo, el consultor está por ingresar la estimación finiquito. | 722240.15 | 188675.1 | 2900 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | Silao | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo. | 14821.49 | 0 | 3716.36 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0681 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599580 | 599580 | 600000 | 600000 | 600000 | 599580 | 599580 | 599580 | 599580 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85 | 420 | 0 | 180 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 0 | 4.92 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1484710.45 | 1484710.45 | 100% | 99.96% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95 |  | 14733.03 | 556.52 | 450 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 14239.55 | 57.57 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370150 | 370150 | 500000 | 500000 | 500000 | 370150 | 370150 | 370150 | 370150 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42 |  | 129850 | 0 | 150 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 129500 | 19.68 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 99.93% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 687485.88 | 687485.88 | 100% | 90.86% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 0 |  | 5904.08 | Terminado con acta financiera total al 100%, se solicitó el reintegro al Fideicomiso y cancelación de cuenta a la SFIA con oficio DGP/1329/2015 del 23.09.2015 Reintegro al Fideicomiso por $931,081.99 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131750 el 09.12.2015 | 843361.73 | 69152.39 | 1600 |  | 912514.12 | 18567.87 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 4056379.05 | 4056379.05 | 100% | 94.83% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. Se reintegraron por la SFIA al fideicomiso $232,000.00 con póliza 3000137246 del 17.12.2015 y $667,100.00 con póliza 3000131722 del 09.12.2015 | 1722632.2 | 220988.75 | 6000 |  | 899100 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 10/06/2015 01/01/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 2190312.97 | 2190312.97 | 100% | 74.76% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 89137.36 |  | 2399160.01 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. | 1570332.02 | 739355.01 | 4500 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 100% | 100% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 88701.41 |  | 88701.41 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. Se reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $3,494,719.11 con póliza 3000131706 el 09.12.2015 | 3494719.11 | 0 | 4000 |  | 3494719.11 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 3521751.02 | 3521751.02 | 100% | 99.58% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 70396.47 |  | 1248645.45 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. | 1163383.03 | 14865.95 | 4700 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | SOP | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 31500 |  | 31500 | 0 | 1500 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 592200 | 592200 | 600000 | 600000 | 600000 | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 7800 |  | 7800 | 0 | 600 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Afectación | Purísima del Rincón | Oct-2015 | Abr-2016 | 68796 | 33475000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5 | 33475000 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 6406087.5 | 6406087.5 | 6406087.5 | 75% | 50% | GUA00150300557382 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO 2015 | 147157910101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006409098 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 6406087.5 | 33475 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
| 2015 | LEÓN | Obra del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Obra | Purísima del Rincón |  |  |  | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Estudios y proyectos del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Estudio | Purísima del Rincón |  |  |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Afectaciones del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Afectación | Purísima del Rincón |  |  |  | 26825000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 | 74733 | 1100000 | 1098900 | 0 | 0 | 549450 | 832341.6 | 247702.5 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 832341.6 | 247702.5 | 247702.5 | 247702.5 | 16.59% | 29.76% | GUA00150300555766 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884208 | BANCOMER S.A. | 012225001028842083 | 3085.32 |  | 302832.84 |  | 266558.4 | 584639.1 | 1100 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 1583803 | 328792469 | 336539805.87 | 72515836.72 | 1366574.86 | 152508979.06 | 336539805.87 | 88264028.53 | 328792469 | 336539805.87 | 336539805.87 | 336539805.87 | 88264028.53 | 88264028.53 | 88264028.53 | 26.23% | 26.23% | GUA00150300557415 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00414925254 | BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. | 072210004149252546 | 801023.1 |  | 65270392.77 | Se autorizó $1,366,574.86 de rendimientos fincieros. De los cuales se comprometieron, $1,101,891.25 Se autorizaron de economias derivados de los procesos de contratacion el 26.12.15 $4,978,024.78 | 0 | 248275777.34 | 328792.469 |  | 69417732.161 |  |  | EN PROCESO
| 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao |  | SOP |  |  |  | 251602469 | 254461958.09 |  |  | 75409156.06 | 254461958.09 | 55875692.76 | [7 empty] | 2.01% | 21.96% | [6 empty] | 410776.32 |  | 19955375.76
| 2015 | SILAO | Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao | Pago Afectaciones | SOP | 0ct-2015 | 2016-03-01 | 1583803 | 77190000 | 82077847.78 | 4978024.78 | 0 | 77099823 | 82077847.78 | 32388335.77 | 77177000 | 82077847.78 | 77099823 | 77099823 | 26326160.78 | 26326160.78 | 26326160.78 | 50% | 39.46% |  | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102882310 | BANCOMER S.A. | 012225001028823109 | 390246.78 |  | 45315017.01 | [5 empty] | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones | León | Oct-2015 | Jun-2015 | 23832 | 11300000 | 6500000 | 4788700 | 0 | 5644350 | 6500000 | 0 | 11300000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300556342 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168351 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683510 | 8043.2 |  | 5669607.61 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 6500000 | 11300 |  | 4788700 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | 0ct-2015 | 2016-06-01 | 23832 | 3400000 | 3396600 | 0 | 0 | 1698300 | 3396600 | 1199715.26 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 1199715.26 | 1199715.26 | 1199715.26 | 35.32% | 35.32% | GUA00150300557053 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168360 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683604 | 2420.08 |  | 521887.71 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 2196884.74 | 3400 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | Oct-2015 | Abr-2016 | 23832 | 1500000 | 1309175.22 | 0 | 0 | 749250 | 1309175.22 | 495983.45 | 1500000 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1309175.22 | 495983.45 | 495983.45 | 495983.45 | 25.3% | 37.89% | GUA00150300557133 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168335 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683358 | 1011.71 |  | 255367.06 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 813191.77 | 1500 |  | 189324.78 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1134842 | 16000000 | 12928626.35 | 0 | 0 | 4795200 | 12928626.35 | 6566689.76 | 16000000 | 12928626.35 | 12928626.35 | 12928626.35 | 6566689.76 | 6566689.76 | 6566689.76 | 7.96% | 50.79% | GUA00150300557583 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884127 | BANCOMER S.A. | 012225001028841275 | 39483.43 |  | 3918071.34 |  | 0 | 6361936.59 | 16000 |  | 3055373.65 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano |  | IPLANEG |  |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 200
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 |  | 120000 | 77149.09 | 0 | 0 | 59940 | 77149.09 | 0 | 120000 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0% | GUA00150300557655 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884119 | BANCOMER S.A. | 012225001028841194 | 446.49 |  | 60386.49 |  | 0 | 77149.09 | 120 |  | 42730.91 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas |  | IPLANEG |  |  |  | 2500000 | 0 | [5 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 2500
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 68796 | 20175000 | 20154825 | 0 | 0 | 10077412.5 | 20154825 | 10077412.5 | 20175000 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 10077412.5 | 10077412.5 | 10077412.5 | 50% | 50% | GUA00150300556266 | PURISIMA DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO RESERVA | 147686340101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006466264 | 10.68 |  | 10077412.5 |  | 0 | 10077412.5 | 20175 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, primera etapa. |  | SOP | 2015-11-01 | 2016-10-01 | 12300 | 0 | 23326650 | 0 | 0 | 6997995 | 23326628.36 | 6057056.77 | 0 | 23326650 | 23326650 | 23326628.36 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6.07% | 25.97% | GUA00150400616020 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 70086628595 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. | 002210700866285953 | 4836.32 |  | 949176.21 |  |  | 17269571.59 | 0 |  | 0
[9 empty] | 300000000 | 317996066.02 |  |  | 300000000 | 317706126.99 | 317493167.93 | 300000000 | 317996066.02 | 300000000 | 317706126.99 | 317493167.93 | 317493167.93 | 317493167.93 | [12 empty] | 289939.03 | 212959.06 |  |  | 480400.48 | 2296642.29
Note on L30: Gustavo Rosiles Sanchez: Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato

## 2009
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
31500000
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR |  | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [12 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM León | 2008 | León | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009. | 0 | 0 |  |  |  | 2173335.56 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Primera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp) | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Segunda Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Tercera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (Segunda Asignación) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 | 0 | 0 | 0 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA. | 0 | 190461.45 |  |  | 190461.45 | 536.2 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | SAPAF |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56 | 289939.03 | 0 |  |  | 289939.03 | 122770.53 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 9977502.39 | 9977502.39 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22 |  | 0 | 22497.61 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | El municipio presentará la cronología del proyecto y lo que pretende realizar al respecto para el cierre del Proyecto, actualmente la obra esta suspendida. | 1652.8 | 0 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de afectaciones del proyecto. | Municipio
ZM León | 2009 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 34484162.03 | 34484162.03 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 |  | 515778.6 | 59.37 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proces de cierre |  | X | X
ZM León | 2009 | León | Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | SAPAL | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León | Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | León | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DEL TEMA JURÍDICO DE LITIGIO. EL 22 DE ABRIL NOS COMPARTEN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN | 10522460.79 | 0 |  |  |  | 3890140.13 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Boulevard Las Torres Norte | Obra | San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Es obra aún tiene monto por ejercer con respecto a su asignación más sin embargo el municipio comenta que no se utilizará el 100% de la asignación para cumplir la meta comprometida, sin embargo comenta que solicitará al Comité Tecnico la aplicación del saldo de su asignación para ampliación de metas siempre y cuando esto sea pertinente a la fecha, derivado del desfase en tiempo con respecto a su convenio original. | 0 | 4112335.42 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de cambio en instrumento jurídico por el municipio | Municipio / SOP
ZM León | 2009 | Silao | Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | CEAG | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72 |  | 185915.34 | 489259.6 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 5346652.98 | 5346652.98 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9 |  | 388104.03 | 265242.99 |  |  | 653347.02 | 20833.84 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05 |  | 10595.28 | 0 |  |  | 10595.28 | 8359.06 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Cuarta Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 |  | 50659.23 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1375294.64 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (precisión)
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen" Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52 | 0 | 226306.9 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 | 2015008.82 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD | 0 | 0 |  |  | 694787.86 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Tercera Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 100% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre. | 54898.29 | 2132399.365 |  |  | 2184403.33 | 31127.18 | TERMINADA | TERMINADA | Reintegro por el municipio de Silao mediante oficio no. TES/037/0748/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Intersección a desnivel del Blvd. Morelos con el Blvd. Padre Vertiz Campero y Vicente Valtierra (Primera Etapa) | Obra | León | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG | 0 | 2671719.29 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Blvd. Delta tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Timoteo Lozano (Novena Etapa) | Obra | León | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65 | 0 | 0 |  |  |  | 121034.36 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Estudios de Planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la ZM León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51 |  | 111559.12 | 0 |  |  | 111559.12 | 36351.24 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León | Proyectos Ejecutivos de la Zona Metropolitana de León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25526808.31 | 25526808.31 | 100% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66 |  | 0.01 | 393317.68 |  |  | 1144023.43 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Sede Agencia Metropolitana | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 100% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07 |  | 206.03 | 0 |  |  | 206 | 25110.99 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. | 26.57 | 0 |  |  | 406377.1 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014. | 22024.96 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Cuarta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012. | 683518.18 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | León | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 49040.95 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | León | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 100% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64 |  | 0 | 12179400.07 |  |  | 12179400.15 | 8285.78 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59 |  | 5600 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Cuarta Asignación | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El monto asignado al proyecto es de $3,621,527.30, mismo monto comprometido, devangado, ejercido y pagado, solo que lo realmente ejercido correponde a $3,621,553.94 ya que se utilizaron 24.60 pesos de los productos financieros generados por el proyecto. | 0 | 0 |  |  |  | 406337.1 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (Precisión) | IPLANEG
ZM León | 2012 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de Mayo, Segunda Asignación | Obra | Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 59150660.33 | 59150660.33 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso. | 849339.65 | 0.02 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Quinta y Sexta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 100% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011. FECHA DE TERMINO REAL DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 | 2702846.51 | 146957.11 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | Enviará acta de entrega recepción SOP | IPLANEG |  | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Segunda Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 25371.88 | 1000000.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Blvd. Juárez, Colonia del Carmen | Obra | Purísima del Rincón | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad | 41064 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 92966.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) Tercera Asignación | Obra | Silao/SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos. | 4691713.57 | 46624069.46 |  |  | 4691713.57 | 183267.51 | EN PROCESO | EN PROCESO | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[5 empty] | Silao |  |  |  |  | 96830027.24 |  |  | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 0 | 96830027.24 | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 92138313.67 | 92138313.67 | 99.94% | 99.98% | [10 empty] | 4672974.94 | 18738.63 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA
[5 empty] | SOP |  |  |  |  | 54548445.46 |  |  | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 0 | 54548445.46 | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 22574656.07 | 22574656.07 | 63% | 41.38% | [6 empty] | 854476.01 |  | 33923932.9 |  | 0 | 31973789.39 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios y Proyectos Ejecutivos de la ZM León 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG / San Francisco del Rincón | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 16842611.18 | 16842611.18 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76 |  | 2835477.66 | 321911.16 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Proyecto en proceso de cierre por SFR | IPLANEG / MUNICIPIO
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 99.84% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1634913.23 |  | 206.87 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA Reintegro al Fideicomiso por $1,674,655.38 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131697 el 09.12.2015 y por $69,723.02 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000009543 el 10.03.2016 | 0 | 114476.53 |  |  | 114476.53 | 1560178.85 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | León | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 100% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR. | 8068290 | 11764018.46 |  |  | 19832308.46 | 1517788.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44 |  | 0 | 0
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos del Eje Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 6312099.36 | 6312099.36 | 100% | 99.51% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 0 | 0 | 1844.7 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 1992029.28 | 30871.36 |  |  | 2022900.64 | 621733.75 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Silao | Proyecto Ejecutivo Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 275577.52 | 534531.52 |  |  | 810109.04 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | Proyectos Ejecutivos de la Modernización de la Carretera León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Ciudad Manuel Doblado | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 98.36% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 453734.12 | 77747.82 |  |  | 531481.94 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Proyectos Ejecutivos para la Modernización de la Carretera Ramal a Santa Ana del Conde | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 97% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 892977.48 | 28623.65 |  |  | 921601.13 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SE REINTEGRÓ AL FIDEICOMISO EL RECURSO POR $1´900,000.00 | 1900000 | 0 |  |  | 1900000 |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM León | 2013 | León | Blvd. Tajo Santa Ana (Intersección y Vialidad) | Obra | León | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 5933562.22 | 5933562.22 | 98% | 96.96% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 124467.1 | 0 | 1339202.97 | Rendimientos de la cuenta al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de la cuenta es al 12 de enero del 2016. Registro de avances hasta la estimación 21 de fecha noviembre de 2015. EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, EN TRES SEMANAS CERRARÁ | 180567 | 185870.78 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3163988.83 | 3163988.83 | 100% | 100% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59 |  | 221698.85 | 2.32 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22 | 4746.72 | 43368.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04 |  | 1498.48 | 64004.27 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 88.49% | GUA00130300216948 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 0 | 0 | 1577.76 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $1,193,000.62 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131767 el 09.12.2015 y por $1,604,067.47 con póliza de compensación 3000009534 el 10.03.2016 | 1035517.94 | 1604067.47 |  |  | 2797068.11 | 7952.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 100% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto. | 31972.64 | 98257 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25 | 1979344.1 | 50000 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG |  | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55 | 82285.85 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 17200920.64 | 17200920.64 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo | 30282.48 | 768796.88 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015 |  |  |  |  | 272975.48 | 86651.72
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN | [8 empty] | 58809 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN | [8 empty] | 1620.14 | 0.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN | [8 empty] | 756.28 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN | [8 empty] | 7000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN | [8 empty] | 2400 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN | [8 empty] | 180000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 100% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN | [8 empty] | 19000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | [8 empty] | 3391 | -0.95 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 20073.36 | 0 | 20073.36 | Solicitar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental cuenta por pagar en R3 al fideicomiso FIMETRO para solicitar a la financiera la compensación y transferencia del saldo de esta cuenta bancaria que son intereses únicamente. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León | 1900000 | 0 |  |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA | Seguimiento a la solicitud de cancelación del proyecto realizada por el municipio de León y enviada a la SFIA | SFIA
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86 | 7377.15 | 84221 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | León | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 34999999.96 | 34999999.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 320207.89 | 0 | 0 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 0 | 0.04 | 0 | Mediante oficio no. DGOP/DAyCFO/1546/15 el municipio de León hace del conocimiento al IPLANEG el estatus del Entero del UNO al MILLAR al OFS. |  | 320207.89 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León | IPLANEG
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | León |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74352232.31 | 74352232.31 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 74434232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 100% | 100% | [6 empty] | 647451.4 |  | 4199209.05 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. | 7647767.69 | 0 | 82000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0851 de fecha 21 de octubre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León Reunión con el municipio de León para retomar el tema de asignación de remanentes citado en sesión de CT | SDSH/SFIA/IPLANEG
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | León | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 44750000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 100% | 100% | [10 empty] | 7724474.99 | 0 | [8 empty] | X
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | León | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 100% | 100% | [10 empty] | 5292.7 | 0
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 14/06/2015 22/08/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4266014.13 | 4266014.13 | 100% | 94.8% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 41605.1 |  | 439373.89 | En ejecución, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $6.54. En proceso de cierre administrativo. | 6.57 | 233979.3 | 4500 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 31704333.94 | 31704333.94 | 100% | 82.78% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 661598.56 |  | 7432757.48 | En proceso de cierre administrativo Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $474,336.02 más los productos financieros para cancelar la cuenta bancaria. | 0.02 | 6595666.04 | 38300 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 100% | 97.36% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes. | [10 empty] | X | X | X
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 14178669.96 | 14178669.96 | 100% | 69.85%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 |  |  | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 4055914.78 | 4055914.78 | 100% | 100.2% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 454086.86 |  | 462909.48 | Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 | 16744401 | -7921.78 | 20792.394 |  | 16727626 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 | 4047993 |  |  |  | 4047993 | 4039170.37 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4039170.37 | 4039170.37 | 4039170.37 | 100% | 100% | [10 empty] | 0 | 8822.63
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 | 16744401 |  |  |  | 0 | 16744.4 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 16744.4 | 16744.4 | 16744.4 | 100% | 100% | [9 empty] | El recurso destinado a la construcción del Puente Chichimequillas, se encuentra en proceso de reintegro por la SFIA al Fideicomiso FIMETRO León mediante oficio DGP/1514/2015 de fecha Octubre 30 de 2015. Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 |  |  |  |  | 16727656.6 |  |  |  | Recurso reintegrado al fideicomiso
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 9999807.08 | 9999807.08 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 52431.89 |  | 1080.38 | Se solicitó a la SFIA la regularización, cancelación de cuenta y reintegro al Fideicomiso (oficio DGP/1332/2015 del 24.09.2015) | 0 | 192.92 | 10000 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. | 158360 | 6988697.84 | 27409.85 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0680 de fecha 22 de diciembre de 2014 Complemento mediante Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0715 de fecha 08 de enero de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 14904394.76 | 14904394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo. | 0 | 95605.24 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0682 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 18897579.36 | 18897579.36 | 100% | 99.9% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto | 83460.12 | 18960.52 | 19000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0679 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 7819767.83 | 7819767.83 | 100% | 97.75% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 94163.42 |  | 274395.59 | Se solicitará a la SFIA reducción líquida y reintegro al Fideicomiso FIMETRO por $0.34 | 0.34 | 180231.83 | 8000 |  |  |  | EN PROCESO | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio | 35000 | 0 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0791 de fecha 27 de marzo de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito | 0 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0789 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 24.44 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio | 3240.14 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0801 de fecha 09 de abril de 2015 | 26729.59 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 100% | 100% | [8 empty] | 2500411.54 | [11 empty] | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 100% | 100% | [8 empty] | 343615.23 | [11 empty] | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio | 0 | 0 | 12000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0788 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 196.85 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 45400000 | 45400000 | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 25697651.78 | 25697651.78 | 99% | 75.74% | [10 empty] | 11471878.76 | 8230469.46 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 1534567 | 1534567 | 100% | 63.94% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9 | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 865433 | 2400 | Trámite realizado por el municipio el 23 de noviembre de 2015, en espera del recibo emitido por el OFS | 865433 | 179.07 |  |  | Proyecto cerrado
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP | 2015-06-01 | 2015-11-27 |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 24163084.78 | 24163084.78 | 98% | 76.64% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 965091.24 |  | 20882258 | Vigente para aplicar los recursos de esta obra En proceso de ejecución, estimación 15 (periodo de ejecución 01.01.2016 al 15.01.2016) Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $11,471,878.76 Ejercido de R3 al 30.03.2016 $19,574,525.51 Ejercido por flujo de efectivo para cuenta bancaria al 30.03.2016 $22,969,415.30 (incluye el anticipo del 30%) CIERRE ADMINISTRATIVO PROGRAMADO A MEDIADOS DE JUNIO DE 2016, EL INGRESO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ A FINALES DE MAYO, REGISTRANDO CON ELLO EL 100% FÍSICO. | 11471878.76 | 7365036.46
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | Purísima del Rincón |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 100% | 90.89% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17 |  | 489681.58 | 1230512 | 7000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 4269488 | 4269488 | 100% | 77.63% | [9 empty] | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 1230512 | [13 empty] | Comentar con el municipio el temas de las afectaciones.
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 100% | 100% | [10 empty] | 503681.58 | 0 | [8 empty] | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81 |  | 1263870.58 | 0 | 3000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 164970.58 | 237.52 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2731650.59 | 2731650.59 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7 |  | 48901.65 | 128.76 | 834.2 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 49030.42 | 35.72 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 1989084.75 | 1989084.75 | 100% | 91.34% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 79388.6 |  | 1226578.59 | Se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $722,240.15. En ejecución, esta pendiente la aprobación del municipio de Silao a una solicitud del consultor sobre trámite de uso de suelo. Cuenta con convenio moficatorio. Vigente para aplicar los recursos de esta acción En proceso de cierre administrativo, el consultor está por ingresar la estimación finiquito. | 722240.15 | 188675.1 | 2900 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | Silao | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo. | 14821.49 | 0 | 3716.36 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0681 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599580 | 599580 | 600000 | 600000 | 600000 | 599580 | 599580 | 599580 | 599580 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85 | 420 | 0 | 180 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 0 | 4.92 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1484710.45 | 1484710.45 | 100% | 99.96% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95 |  | 14733.03 | 556.52 | 450 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 14239.55 | 57.57 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370150 | 370150 | 500000 | 500000 | 500000 | 370150 | 370150 | 370150 | 370150 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42 |  | 129850 | 0 | 150 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 129500 | 19.68 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 99.93% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 687485.88 | 687485.88 | 100% | 90.86% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 0 |  | 5904.08 | Terminado con acta financiera total al 100%, se solicitó el reintegro al Fideicomiso y cancelación de cuenta a la SFIA con oficio DGP/1329/2015 del 23.09.2015 Reintegro al Fideicomiso por $931,081.99 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131750 el 09.12.2015 | 843361.73 | 69152.39 | 1600 |  | 912514.12 | 18567.87 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 4056379.05 | 4056379.05 | 100% | 94.83% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. Se reintegraron por la SFIA al fideicomiso $232,000.00 con póliza 3000137246 del 17.12.2015 y $667,100.00 con póliza 3000131722 del 09.12.2015 | 1722632.2 | 220988.75 | 6000 |  | 899100 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 10/06/2015 01/01/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 2190312.97 | 2190312.97 | 100% | 74.76% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 89137.36 |  | 2399160.01 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. | 1570332.02 | 739355.01 | 4500 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 100% | 100% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 88701.41 |  | 88701.41 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. Se reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $3,494,719.11 con póliza 3000131706 el 09.12.2015 | 3494719.11 | 0 | 4000 |  | 3494719.11 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 3521751.02 | 3521751.02 | 100% | 99.58% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 70396.47 |  | 1248645.45 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. | 1163383.03 | 14865.95 | 4700 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | SOP | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 31500 |  | 31500 | 0 | 1500 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 592200 | 592200 | 600000 | 600000 | 600000 | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 7800 |  | 7800 | 0 | 600 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Afectación | Purísima del Rincón | Oct-2015 | Abr-2016 | 68796 | 33475000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5 | 33475000 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 6406087.5 | 6406087.5 | 6406087.5 | 75% | 50% | GUA00150300557382 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO 2015 | 147157910101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006409098 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 6406087.5 | 33475 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
| 2015 | LEÓN | Obra del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Obra | Purísima del Rincón |  |  |  | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Estudios y proyectos del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Estudio | Purísima del Rincón |  |  |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Afectaciones del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Afectación | Purísima del Rincón |  |  |  | 26825000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 | 74733 | 1100000 | 1098900 | 0 | 0 | 549450 | 832341.6 | 247702.5 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 832341.6 | 247702.5 | 247702.5 | 247702.5 | 16.59% | 29.76% | GUA00150300555766 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884208 | BANCOMER S.A. | 012225001028842083 | 3085.32 |  | 302832.84 |  | 266558.4 | 584639.1 | 1100 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 1583803 | 328792469 | 336539805.87 | 72515836.72 | 1366574.86 | 152508979.06 | 336539805.87 | 88264028.53 | 328792469 | 336539805.87 | 336539805.87 | 336539805.87 | 88264028.53 | 88264028.53 | 88264028.53 | 26.23% | 26.23% | GUA00150300557415 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00414925254 | BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. | 072210004149252546 | 801023.1 |  | 65270392.77 | Se autorizó $1,366,574.86 de rendimientos fincieros. De los cuales se comprometieron, $1,101,891.25 Se autorizaron de economias derivados de los procesos de contratacion el 26.12.15 $4,978,024.78 | 0 | 248275777.34 | 328792.469 |  | 69417732.161 |  |  | EN PROCESO
| 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao |  | SOP |  |  |  | 251602469 | 254461958.09 |  |  | 75409156.06 | 254461958.09 | 55875692.76 | [7 empty] | 2.01% | 21.96% | [6 empty] | 410776.32 |  | 19955375.76
| 2015 | SILAO | Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao | Pago Afectaciones | SOP | 0ct-2015 | 2016-03-01 | 1583803 | 77190000 | 82077847.78 | 4978024.78 | 0 | 77099823 | 82077847.78 | 32388335.77 | 77177000 | 82077847.78 | 77099823 | 77099823 | 26326160.78 | 26326160.78 | 26326160.78 | 50% | 39.46% |  | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102882310 | BANCOMER S.A. | 012225001028823109 | 390246.78 |  | 45315017.01 | [5 empty] | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones | León | Oct-2015 | Jun-2015 | 23832 | 11300000 | 6500000 | 4788700 | 0 | 5644350 | 6500000 | 0 | 11300000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300556342 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168351 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683510 | 8043.2 |  | 5669607.61 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 6500000 | 11300 |  | 4788700 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | 0ct-2015 | 2016-06-01 | 23832 | 3400000 | 3396600 | 0 | 0 | 1698300 | 3396600 | 1199715.26 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 1199715.26 | 1199715.26 | 1199715.26 | 35.32% | 35.32% | GUA00150300557053 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168360 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683604 | 2420.08 |  | 521887.71 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 2196884.74 | 3400 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | Oct-2015 | Abr-2016 | 23832 | 1500000 | 1309175.22 | 0 | 0 | 749250 | 1309175.22 | 495983.45 | 1500000 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1309175.22 | 495983.45 | 495983.45 | 495983.45 | 25.3% | 37.89% | GUA00150300557133 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168335 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683358 | 1011.71 |  | 255367.06 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 813191.77 | 1500 |  | 189324.78 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1134842 | 16000000 | 12928626.35 | 0 | 0 | 4795200 | 12928626.35 | 6566689.76 | 16000000 | 12928626.35 | 12928626.35 | 12928626.35 | 6566689.76 | 6566689.76 | 6566689.76 | 7.96% | 50.79% | GUA00150300557583 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884127 | BANCOMER S.A. | 012225001028841275 | 39483.43 |  | 3918071.34 |  | 0 | 6361936.59 | 16000 |  | 3055373.65 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano |  | IPLANEG |  |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 200
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 |  | 120000 | 77149.09 | 0 | 0 | 59940 | 77149.09 | 0 | 120000 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0% | GUA00150300557655 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884119 | BANCOMER S.A. | 012225001028841194 | 446.49 |  | 60386.49 |  | 0 | 77149.09 | 120 |  | 42730.91 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas |  | IPLANEG |  |  |  | 2500000 | 0 | [5 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 2500
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 68796 | 20175000 | 20154825 | 0 | 0 | 10077412.5 | 20154825 | 10077412.5 | 20175000 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 10077412.5 | 10077412.5 | 10077412.5 | 50% | 50% | GUA00150300556266 | PURISIMA DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO RESERVA | 147686340101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006466264 | 10.68 |  | 10077412.5 |  | 0 | 10077412.5 | 20175 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, primera etapa. |  | SOP | 2015-11-01 | 2016-10-01 | 12300 | 0 | 23326650 | 0 | 0 | 6997995 | 23326628.36 | 6057056.77 | 0 | 23326650 | 23326650 | 23326628.36 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6.07% | 25.97% | GUA00150400616020 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 70086628595 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. | 002210700866285953 | 4836.32 |  | 949176.21 |  |  | 17269571.59 | 0 |  | 0
[9 empty] | 300000000 | 300000000 |  |  | 300000000 | 288324833.93 | 283457936.55 | 300000000 | 300000000 | 298350000 | 288324833.93 | 283457936.55 | 283457936.55 | 283457936.55 | [12 empty] | 11675166.07 | 4866897.38 |  |  | 2039236.94 | 3919333.03
Note on L30: Gustavo Rosiles Sanchez: Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato

## 2010
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
79346583.64
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR |  | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [12 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM León | 2008 | León | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009. | 0 | 0 |  |  |  | 2173335.56 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Primera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp) | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Segunda Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Tercera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (Segunda Asignación) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 | 0 | 0 | 0 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA. | 0 | 190461.45 |  |  | 190461.45 | 536.2 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | SAPAF |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56 | 289939.03 | 0 |  |  | 289939.03 | 122770.53 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 9977502.39 | 9977502.39 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22 |  | 0 | 22497.61 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | El municipio presentará la cronología del proyecto y lo que pretende realizar al respecto para el cierre del Proyecto, actualmente la obra esta suspendida. | 1652.8 | 0 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de afectaciones del proyecto. | Municipio
ZM León | 2009 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 34484162.03 | 34484162.03 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 |  | 515778.6 | 59.37 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proces de cierre |  | X | X
ZM León | 2009 | León | Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | SAPAL | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León | Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | León | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DEL TEMA JURÍDICO DE LITIGIO. EL 22 DE ABRIL NOS COMPARTEN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN | 10522460.79 | 0 |  |  |  | 3890140.13 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Boulevard Las Torres Norte | Obra | San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Es obra aún tiene monto por ejercer con respecto a su asignación más sin embargo el municipio comenta que no se utilizará el 100% de la asignación para cumplir la meta comprometida, sin embargo comenta que solicitará al Comité Tecnico la aplicación del saldo de su asignación para ampliación de metas siempre y cuando esto sea pertinente a la fecha, derivado del desfase en tiempo con respecto a su convenio original. | 0 | 4112335.42 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de cambio en instrumento jurídico por el municipio | Municipio / SOP
ZM León | 2009 | Silao | Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | CEAG | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72 |  | 185915.34 | 489259.6 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 5346652.98 | 5346652.98 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9 |  | 388104.03 | 265242.99 |  |  | 653347.02 | 20833.84 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05 |  | 10595.28 | 0 |  |  | 10595.28 | 8359.06 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Cuarta Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 |  | 50659.23 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1375294.64 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (precisión)
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen" Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52 | 0 | 226306.9 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 | 2015008.82 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD | 0 | 0 |  |  | 694787.86 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Tercera Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 100% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre. | 54898.29 | 2132399.365 |  |  | 2184403.33 | 31127.18 | TERMINADA | TERMINADA | Reintegro por el municipio de Silao mediante oficio no. TES/037/0748/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Intersección a desnivel del Blvd. Morelos con el Blvd. Padre Vertiz Campero y Vicente Valtierra (Primera Etapa) | Obra | León | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG | 0 | 2671719.29 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Blvd. Delta tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Timoteo Lozano (Novena Etapa) | Obra | León | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65 | 0 | 0 |  |  |  | 121034.36 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Estudios de Planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la ZM León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51 |  | 111559.12 | 0 |  |  | 111559.12 | 36351.24 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León | Proyectos Ejecutivos de la Zona Metropolitana de León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25526808.31 | 25526808.31 | 100% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66 |  | 0.01 | 393317.68 |  |  | 1144023.43 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Sede Agencia Metropolitana | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 100% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07 |  | 206.03 | 0 |  |  | 206 | 25110.99 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. | 26.57 | 0 |  |  | 406377.1 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014. | 22024.96 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Cuarta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012. | 683518.18 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | León | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 49040.95 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | León | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 100% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64 |  | 0 | 12179400.07 |  |  | 12179400.15 | 8285.78 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59 |  | 5600 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Cuarta Asignación | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El monto asignado al proyecto es de $3,621,527.30, mismo monto comprometido, devangado, ejercido y pagado, solo que lo realmente ejercido correponde a $3,621,553.94 ya que se utilizaron 24.60 pesos de los productos financieros generados por el proyecto. | 0 | 0 |  |  |  | 406337.1 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (Precisión) | IPLANEG
ZM León | 2012 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de Mayo, Segunda Asignación | Obra | Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 59150660.33 | 59150660.33 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso. | 849339.65 | 0.02 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Quinta y Sexta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 100% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011. FECHA DE TERMINO REAL DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 | 2702846.51 | 146957.11 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | Enviará acta de entrega recepción SOP | IPLANEG |  | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Segunda Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 25371.88 | 1000000.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Blvd. Juárez, Colonia del Carmen | Obra | Purísima del Rincón | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad | 41064 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 92966.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) Tercera Asignación | Obra | Silao/SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos. | 4691713.57 | 46624069.46 |  |  | 4691713.57 | 183267.51 | EN PROCESO | EN PROCESO | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[5 empty] | Silao |  |  |  |  | 96830027.24 |  |  | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 0 | 96830027.24 | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 92138313.67 | 92138313.67 | 99.94% | 99.98% | [10 empty] | 4672974.94 | 18738.63 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA
[5 empty] | SOP |  |  |  |  | 54548445.46 |  |  | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 0 | 54548445.46 | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 22574656.07 | 22574656.07 | 63% | 41.38% | [6 empty] | 854476.01 |  | 33923932.9 |  | 0 | 31973789.39 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios y Proyectos Ejecutivos de la ZM León 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG / San Francisco del Rincón | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 16842611.18 | 16842611.18 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76 |  | 2835477.66 | 321911.16 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Proyecto en proceso de cierre por SFR | IPLANEG / MUNICIPIO
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 99.84% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1634913.23 |  | 206.87 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA Reintegro al Fideicomiso por $1,674,655.38 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131697 el 09.12.2015 y por $69,723.02 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000009543 el 10.03.2016 | 0 | 114476.53 |  |  | 114476.53 | 1560178.85 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | León | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 100% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR. | 8068290 | 11764018.46 |  |  | 19832308.46 | 1517788.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44 |  | 0 | 0
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos del Eje Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 6312099.36 | 6312099.36 | 100% | 99.51% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 0 | 0 | 1844.7 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 1992029.28 | 30871.36 |  |  | 2022900.64 | 621733.75 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Silao | Proyecto Ejecutivo Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 275577.52 | 534531.52 |  |  | 810109.04 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | Proyectos Ejecutivos de la Modernización de la Carretera León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Ciudad Manuel Doblado | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 98.36% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 453734.12 | 77747.82 |  |  | 531481.94 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Proyectos Ejecutivos para la Modernización de la Carretera Ramal a Santa Ana del Conde | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 97% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 892977.48 | 28623.65 |  |  | 921601.13 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SE REINTEGRÓ AL FIDEICOMISO EL RECURSO POR $1´900,000.00 | 1900000 | 0 |  |  | 1900000 |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM León | 2013 | León | Blvd. Tajo Santa Ana (Intersección y Vialidad) | Obra | León | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 5933562.22 | 5933562.22 | 98% | 96.96% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 124467.1 | 0 | 1339202.97 | Rendimientos de la cuenta al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de la cuenta es al 12 de enero del 2016. Registro de avances hasta la estimación 21 de fecha noviembre de 2015. EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, EN TRES SEMANAS CERRARÁ | 180567 | 185870.78 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3163988.83 | 3163988.83 | 100% | 100% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59 |  | 221698.85 | 2.32 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22 | 4746.72 | 43368.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04 |  | 1498.48 | 64004.27 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 88.49% | GUA00130300216948 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 0 | 0 | 1577.76 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $1,193,000.62 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131767 el 09.12.2015 y por $1,604,067.47 con póliza de compensación 3000009534 el 10.03.2016 | 1035517.94 | 1604067.47 |  |  | 2797068.11 | 7952.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 100% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto. | 31972.64 | 98257 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25 | 1979344.1 | 50000 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG |  | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55 | 82285.85 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 17200920.64 | 17200920.64 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo | 30282.48 | 768796.88 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015 |  |  |  |  | 272975.48 | 86651.72
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN | [8 empty] | 58809 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN | [8 empty] | 1620.14 | 0.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN | [8 empty] | 756.28 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN | [8 empty] | 7000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN | [8 empty] | 2400 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN | [8 empty] | 180000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 100% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN | [8 empty] | 19000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | [8 empty] | 3391 | -0.95 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 20073.36 | 0 | 20073.36 | Solicitar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental cuenta por pagar en R3 al fideicomiso FIMETRO para solicitar a la financiera la compensación y transferencia del saldo de esta cuenta bancaria que son intereses únicamente. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León | 1900000 | 0 |  |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA | Seguimiento a la solicitud de cancelación del proyecto realizada por el municipio de León y enviada a la SFIA | SFIA
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86 | 7377.15 | 84221 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | León | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 34999999.96 | 34999999.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 320207.89 | 0 | 0 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 0 | 0.04 | 0 | Mediante oficio no. DGOP/DAyCFO/1546/15 el municipio de León hace del conocimiento al IPLANEG el estatus del Entero del UNO al MILLAR al OFS. |  | 320207.89 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León | IPLANEG
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | León |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74352232.31 | 74352232.31 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 74434232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 100% | 100% | [6 empty] | 647451.4 |  | 4199209.05 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. | 7647767.69 | 0 | 82000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0851 de fecha 21 de octubre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León Reunión con el municipio de León para retomar el tema de asignación de remanentes citado en sesión de CT | SDSH/SFIA/IPLANEG
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | León | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 44750000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 100% | 100% | [10 empty] | 7724474.99 | 0 | [8 empty] | X
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | León | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 100% | 100% | [10 empty] | 5292.7 | 0
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 14/06/2015 22/08/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4266014.13 | 4266014.13 | 100% | 94.8% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 41605.1 |  | 439373.89 | En ejecución, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $6.54. En proceso de cierre administrativo. | 6.57 | 233979.3 | 4500 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 31704333.94 | 31704333.94 | 100% | 82.78% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 661598.56 |  | 7432757.48 | En proceso de cierre administrativo Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $474,336.02 más los productos financieros para cancelar la cuenta bancaria. | 0.02 | 6595666.04 | 38300 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 100% | 97.36% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes. | [10 empty] | X | X | X
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 14178669.96 | 14178669.96 | 100% | 69.85%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 |  |  | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 4055914.78 | 4055914.78 | 100% | 100.2% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 454086.86 |  | 462909.48 | Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 | 16744401 | -7921.78 | 20792.394 |  | 16727626 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 | 4047993 |  |  |  | 4047993 | 4039170.37 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4039170.37 | 4039170.37 | 4039170.37 | 100% | 100% | [10 empty] | 0 | 8822.63
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 | 16744401 |  |  |  | 0 | 16744.4 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 16744.4 | 16744.4 | 16744.4 | 100% | 100% | [9 empty] | El recurso destinado a la construcción del Puente Chichimequillas, se encuentra en proceso de reintegro por la SFIA al Fideicomiso FIMETRO León mediante oficio DGP/1514/2015 de fecha Octubre 30 de 2015. Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 |  |  |  |  | 16727656.6 |  |  |  | Recurso reintegrado al fideicomiso
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 9999807.08 | 9999807.08 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 52431.89 |  | 1080.38 | Se solicitó a la SFIA la regularización, cancelación de cuenta y reintegro al Fideicomiso (oficio DGP/1332/2015 del 24.09.2015) | 0 | 192.92 | 10000 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. | 158360 | 6988697.84 | 27409.85 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0680 de fecha 22 de diciembre de 2014 Complemento mediante Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0715 de fecha 08 de enero de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 14904394.76 | 14904394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo. | 0 | 95605.24 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0682 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 18897579.36 | 18897579.36 | 100% | 99.9% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto | 83460.12 | 18960.52 | 19000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0679 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 7819767.83 | 7819767.83 | 100% | 97.75% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 94163.42 |  | 274395.59 | Se solicitará a la SFIA reducción líquida y reintegro al Fideicomiso FIMETRO por $0.34 | 0.34 | 180231.83 | 8000 |  |  |  | EN PROCESO | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio | 35000 | 0 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0791 de fecha 27 de marzo de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito | 0 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0789 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 24.44 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio | 3240.14 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0801 de fecha 09 de abril de 2015 | 26729.59 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 100% | 100% | [8 empty] | 2500411.54 | [11 empty] | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 100% | 100% | [8 empty] | 343615.23 | [11 empty] | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio | 0 | 0 | 12000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0788 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 196.85 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 45400000 | 45400000 | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 25697651.78 | 25697651.78 | 99% | 75.74% | [10 empty] | 11471878.76 | 8230469.46 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 1534567 | 1534567 | 100% | 63.94% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9 | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 865433 | 2400 | Trámite realizado por el municipio el 23 de noviembre de 2015, en espera del recibo emitido por el OFS | 865433 | 179.07 |  |  | Proyecto cerrado
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP | 2015-06-01 | 2015-11-27 |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 24163084.78 | 24163084.78 | 98% | 76.64% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 965091.24 |  | 20882258 | Vigente para aplicar los recursos de esta obra En proceso de ejecución, estimación 15 (periodo de ejecución 01.01.2016 al 15.01.2016) Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $11,471,878.76 Ejercido de R3 al 30.03.2016 $19,574,525.51 Ejercido por flujo de efectivo para cuenta bancaria al 30.03.2016 $22,969,415.30 (incluye el anticipo del 30%) CIERRE ADMINISTRATIVO PROGRAMADO A MEDIADOS DE JUNIO DE 2016, EL INGRESO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ A FINALES DE MAYO, REGISTRANDO CON ELLO EL 100% FÍSICO. | 11471878.76 | 7365036.46
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | Purísima del Rincón |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 100% | 90.89% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17 |  | 489681.58 | 1230512 | 7000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 4269488 | 4269488 | 100% | 77.63% | [9 empty] | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 1230512 | [13 empty] | Comentar con el municipio el temas de las afectaciones.
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 100% | 100% | [10 empty] | 503681.58 | 0 | [8 empty] | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81 |  | 1263870.58 | 0 | 3000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 164970.58 | 237.52 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2731650.59 | 2731650.59 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7 |  | 48901.65 | 128.76 | 834.2 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 49030.42 | 35.72 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 1989084.75 | 1989084.75 | 100% | 91.34% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 79388.6 |  | 1226578.59 | Se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $722,240.15. En ejecución, esta pendiente la aprobación del municipio de Silao a una solicitud del consultor sobre trámite de uso de suelo. Cuenta con convenio moficatorio. Vigente para aplicar los recursos de esta acción En proceso de cierre administrativo, el consultor está por ingresar la estimación finiquito. | 722240.15 | 188675.1 | 2900 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | Silao | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo. | 14821.49 | 0 | 3716.36 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0681 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599580 | 599580 | 600000 | 600000 | 600000 | 599580 | 599580 | 599580 | 599580 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85 | 420 | 0 | 180 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 0 | 4.92 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1484710.45 | 1484710.45 | 100% | 99.96% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95 |  | 14733.03 | 556.52 | 450 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 14239.55 | 57.57 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370150 | 370150 | 500000 | 500000 | 500000 | 370150 | 370150 | 370150 | 370150 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42 |  | 129850 | 0 | 150 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 129500 | 19.68 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 99.93% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 687485.88 | 687485.88 | 100% | 90.86% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 0 |  | 5904.08 | Terminado con acta financiera total al 100%, se solicitó el reintegro al Fideicomiso y cancelación de cuenta a la SFIA con oficio DGP/1329/2015 del 23.09.2015 Reintegro al Fideicomiso por $931,081.99 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131750 el 09.12.2015 | 843361.73 | 69152.39 | 1600 |  | 912514.12 | 18567.87 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 4056379.05 | 4056379.05 | 100% | 94.83% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. Se reintegraron por la SFIA al fideicomiso $232,000.00 con póliza 3000137246 del 17.12.2015 y $667,100.00 con póliza 3000131722 del 09.12.2015 | 1722632.2 | 220988.75 | 6000 |  | 899100 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 10/06/2015 01/01/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 2190312.97 | 2190312.97 | 100% | 74.76% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 89137.36 |  | 2399160.01 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. | 1570332.02 | 739355.01 | 4500 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 100% | 100% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 88701.41 |  | 88701.41 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. Se reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $3,494,719.11 con póliza 3000131706 el 09.12.2015 | 3494719.11 | 0 | 4000 |  | 3494719.11 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 3521751.02 | 3521751.02 | 100% | 99.58% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 70396.47 |  | 1248645.45 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. | 1163383.03 | 14865.95 | 4700 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | SOP | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 31500 |  | 31500 | 0 | 1500 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 592200 | 592200 | 600000 | 600000 | 600000 | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 7800 |  | 7800 | 0 | 600 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Afectación | Purísima del Rincón | Oct-2015 | Abr-2016 | 68796 | 33475000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5 | 33475000 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 6406087.5 | 6406087.5 | 6406087.5 | 75% | 50% | GUA00150300557382 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO 2015 | 147157910101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006409098 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 6406087.5 | 33475 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
| 2015 | LEÓN | Obra del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Obra | Purísima del Rincón |  |  |  | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Estudios y proyectos del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Estudio | Purísima del Rincón |  |  |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Afectaciones del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Afectación | Purísima del Rincón |  |  |  | 26825000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 | 74733 | 1100000 | 1098900 | 0 | 0 | 549450 | 832341.6 | 247702.5 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 832341.6 | 247702.5 | 247702.5 | 247702.5 | 16.59% | 29.76% | GUA00150300555766 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884208 | BANCOMER S.A. | 012225001028842083 | 3085.32 |  | 302832.84 |  | 266558.4 | 584639.1 | 1100 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 1583803 | 328792469 | 336539805.87 | 72515836.72 | 1366574.86 | 152508979.06 | 336539805.87 | 88264028.53 | 328792469 | 336539805.87 | 336539805.87 | 336539805.87 | 88264028.53 | 88264028.53 | 88264028.53 | 26.23% | 26.23% | GUA00150300557415 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00414925254 | BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. | 072210004149252546 | 801023.1 |  | 65270392.77 | Se autorizó $1,366,574.86 de rendimientos fincieros. De los cuales se comprometieron, $1,101,891.25 Se autorizaron de economias derivados de los procesos de contratacion el 26.12.15 $4,978,024.78 | 0 | 248275777.34 | 328792.469 |  | 69417732.161 |  |  | EN PROCESO
| 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao |  | SOP |  |  |  | 251602469 | 254461958.09 |  |  | 75409156.06 | 254461958.09 | 55875692.76 | [7 empty] | 2.01% | 21.96% | [6 empty] | 410776.32 |  | 19955375.76
| 2015 | SILAO | Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao | Pago Afectaciones | SOP | 0ct-2015 | 2016-03-01 | 1583803 | 77190000 | 82077847.78 | 4978024.78 | 0 | 77099823 | 82077847.78 | 32388335.77 | 77177000 | 82077847.78 | 77099823 | 77099823 | 26326160.78 | 26326160.78 | 26326160.78 | 50% | 39.46% |  | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102882310 | BANCOMER S.A. | 012225001028823109 | 390246.78 |  | 45315017.01 | [5 empty] | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones | León | Oct-2015 | Jun-2015 | 23832 | 11300000 | 6500000 | 4788700 | 0 | 5644350 | 6500000 | 0 | 11300000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300556342 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168351 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683510 | 8043.2 |  | 5669607.61 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 6500000 | 11300 |  | 4788700 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | 0ct-2015 | 2016-06-01 | 23832 | 3400000 | 3396600 | 0 | 0 | 1698300 | 3396600 | 1199715.26 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 1199715.26 | 1199715.26 | 1199715.26 | 35.32% | 35.32% | GUA00150300557053 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168360 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683604 | 2420.08 |  | 521887.71 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 2196884.74 | 3400 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | Oct-2015 | Abr-2016 | 23832 | 1500000 | 1309175.22 | 0 | 0 | 749250 | 1309175.22 | 495983.45 | 1500000 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1309175.22 | 495983.45 | 495983.45 | 495983.45 | 25.3% | 37.89% | GUA00150300557133 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168335 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683358 | 1011.71 |  | 255367.06 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 813191.77 | 1500 |  | 189324.78 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1134842 | 16000000 | 12928626.35 | 0 | 0 | 4795200 | 12928626.35 | 6566689.76 | 16000000 | 12928626.35 | 12928626.35 | 12928626.35 | 6566689.76 | 6566689.76 | 6566689.76 | 7.96% | 50.79% | GUA00150300557583 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884127 | BANCOMER S.A. | 012225001028841275 | 39483.43 |  | 3918071.34 |  | 0 | 6361936.59 | 16000 |  | 3055373.65 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano |  | IPLANEG |  |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 200
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 |  | 120000 | 77149.09 | 0 | 0 | 59940 | 77149.09 | 0 | 120000 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0% | GUA00150300557655 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884119 | BANCOMER S.A. | 012225001028841194 | 446.49 |  | 60386.49 |  | 0 | 77149.09 | 120 |  | 42730.91 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas |  | IPLANEG |  |  |  | 2500000 | 0 | [5 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 2500
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 68796 | 20175000 | 20154825 | 0 | 0 | 10077412.5 | 20154825 | 10077412.5 | 20175000 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 10077412.5 | 10077412.5 | 10077412.5 | 50% | 50% | GUA00150300556266 | PURISIMA DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO RESERVA | 147686340101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006466264 | 10.68 |  | 10077412.5 |  | 0 | 10077412.5 | 20175 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, primera etapa. |  | SOP | 2015-11-01 | 2016-10-01 | 12300 | 0 | 23326650 | 0 | 0 | 6997995 | 23326628.36 | 6057056.77 | 0 | 23326650 | 23326650 | 23326628.36 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6.07% | 25.97% | GUA00150400616020 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 70086628595 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. | 002210700866285953 | 4836.32 |  | 949176.21 |  |  | 17269571.59 | 0 |  | 0
[9 empty] | 342920126 | 347266709.64 |  |  | 347266709.64 | 347100046.19 | 341676302.955 | 342920126 | 346920126 | 346920126 | 316753462.55 | 341329719.315 | 341329719.315 | 341329719.315 | [12 empty] | 166663.45 | 5423743.235 |  |  | 4134979.74 | 213623.77
Note on L30: Gustavo Rosiles Sanchez: Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato

## 2011
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
0
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR |  | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [12 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM León | 2008 | León | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009. | 0 | 0 |  |  |  | 2173335.56 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Primera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp) | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Segunda Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Tercera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (Segunda Asignación) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 | 0 | 0 | 0 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA. | 0 | 190461.45 |  |  | 190461.45 | 536.2 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | SAPAF |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56 | 289939.03 | 0 |  |  | 289939.03 | 122770.53 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 9977502.39 | 9977502.39 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22 |  | 0 | 22497.61 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | El municipio presentará la cronología del proyecto y lo que pretende realizar al respecto para el cierre del Proyecto, actualmente la obra esta suspendida. | 1652.8 | 0 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de afectaciones del proyecto. | Municipio
ZM León | 2009 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 34484162.03 | 34484162.03 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 |  | 515778.6 | 59.37 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proces de cierre |  | X | X
ZM León | 2009 | León | Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | SAPAL | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León | Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | León | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DEL TEMA JURÍDICO DE LITIGIO. EL 22 DE ABRIL NOS COMPARTEN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN | 10522460.79 | 0 |  |  |  | 3890140.13 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Boulevard Las Torres Norte | Obra | San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Es obra aún tiene monto por ejercer con respecto a su asignación más sin embargo el municipio comenta que no se utilizará el 100% de la asignación para cumplir la meta comprometida, sin embargo comenta que solicitará al Comité Tecnico la aplicación del saldo de su asignación para ampliación de metas siempre y cuando esto sea pertinente a la fecha, derivado del desfase en tiempo con respecto a su convenio original. | 0 | 4112335.42 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de cambio en instrumento jurídico por el municipio | Municipio / SOP
ZM León | 2009 | Silao | Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | CEAG | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72 |  | 185915.34 | 489259.6 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 5346652.98 | 5346652.98 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9 |  | 388104.03 | 265242.99 |  |  | 653347.02 | 20833.84 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05 |  | 10595.28 | 0 |  |  | 10595.28 | 8359.06 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Cuarta Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 |  | 50659.23 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1375294.64 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (precisión)
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen" Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52 | 0 | 226306.9 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 | 2015008.82 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD | 0 | 0 |  |  | 694787.86 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Tercera Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 100% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre. | 54898.29 | 2132399.365 |  |  | 2184403.33 | 31127.18 | TERMINADA | TERMINADA | Reintegro por el municipio de Silao mediante oficio no. TES/037/0748/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Intersección a desnivel del Blvd. Morelos con el Blvd. Padre Vertiz Campero y Vicente Valtierra (Primera Etapa) | Obra | León | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG | 0 | 2671719.29 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Blvd. Delta tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Timoteo Lozano (Novena Etapa) | Obra | León | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65 | 0 | 0 |  |  |  | 121034.36 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Estudios de Planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la ZM León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51 |  | 111559.12 | 0 |  |  | 111559.12 | 36351.24 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León | Proyectos Ejecutivos de la Zona Metropolitana de León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25526808.31 | 25526808.31 | 100% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66 |  | 0.01 | 393317.68 |  |  | 1144023.43 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Sede Agencia Metropolitana | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 100% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07 |  | 206.03 | 0 |  |  | 206 | 25110.99 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. | 26.57 | 0 |  |  | 406377.1 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014. | 22024.96 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Cuarta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012. | 683518.18 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | León | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 49040.95 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | León | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 100% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64 |  | 0 | 12179400.07 |  |  | 12179400.15 | 8285.78 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59 |  | 5600 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Cuarta Asignación | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El monto asignado al proyecto es de $3,621,527.30, mismo monto comprometido, devangado, ejercido y pagado, solo que lo realmente ejercido correponde a $3,621,553.94 ya que se utilizaron 24.60 pesos de los productos financieros generados por el proyecto. | 0 | 0 |  |  |  | 406337.1 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (Precisión) | IPLANEG
ZM León | 2012 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de Mayo, Segunda Asignación | Obra | Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 59150660.33 | 59150660.33 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso. | 849339.65 | 0.02 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Quinta y Sexta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 100% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011. FECHA DE TERMINO REAL DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 | 2702846.51 | 146957.11 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | Enviará acta de entrega recepción SOP | IPLANEG |  | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Segunda Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 25371.88 | 1000000.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Blvd. Juárez, Colonia del Carmen | Obra | Purísima del Rincón | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad | 41064 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 92966.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) Tercera Asignación | Obra | Silao/SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos. | 4691713.57 | 46624069.46 |  |  | 4691713.57 | 183267.51 | EN PROCESO | EN PROCESO | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[5 empty] | Silao |  |  |  |  | 96830027.24 |  |  | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 0 | 96830027.24 | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 92138313.67 | 92138313.67 | 99.94% | 99.98% | [10 empty] | 4672974.94 | 18738.63 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA
[5 empty] | SOP |  |  |  |  | 54548445.46 |  |  | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 0 | 54548445.46 | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 22574656.07 | 22574656.07 | 63% | 41.38% | [6 empty] | 854476.01 |  | 33923932.9 |  | 0 | 31973789.39 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios y Proyectos Ejecutivos de la ZM León 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG / San Francisco del Rincón | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 16842611.18 | 16842611.18 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76 |  | 2835477.66 | 321911.16 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Proyecto en proceso de cierre por SFR | IPLANEG / MUNICIPIO
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 99.84% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1634913.23 |  | 206.87 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA Reintegro al Fideicomiso por $1,674,655.38 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131697 el 09.12.2015 y por $69,723.02 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000009543 el 10.03.2016 | 0 | 114476.53 |  |  | 114476.53 | 1560178.85 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | León | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 100% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR. | 8068290 | 11764018.46 |  |  | 19832308.46 | 1517788.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44 |  | 0 | 0
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos del Eje Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 6312099.36 | 6312099.36 | 100% | 99.51% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 0 | 0 | 1844.7 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 1992029.28 | 30871.36 |  |  | 2022900.64 | 621733.75 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Silao | Proyecto Ejecutivo Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 275577.52 | 534531.52 |  |  | 810109.04 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | Proyectos Ejecutivos de la Modernización de la Carretera León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Ciudad Manuel Doblado | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 98.36% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 453734.12 | 77747.82 |  |  | 531481.94 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Proyectos Ejecutivos para la Modernización de la Carretera Ramal a Santa Ana del Conde | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 97% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 892977.48 | 28623.65 |  |  | 921601.13 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SE REINTEGRÓ AL FIDEICOMISO EL RECURSO POR $1´900,000.00 | 1900000 | 0 |  |  | 1900000 |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM León | 2013 | León | Blvd. Tajo Santa Ana (Intersección y Vialidad) | Obra | León | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 5933562.22 | 5933562.22 | 98% | 96.96% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 124467.1 | 0 | 1339202.97 | Rendimientos de la cuenta al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de la cuenta es al 12 de enero del 2016. Registro de avances hasta la estimación 21 de fecha noviembre de 2015. EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, EN TRES SEMANAS CERRARÁ | 180567 | 185870.78 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3163988.83 | 3163988.83 | 100% | 100% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59 |  | 221698.85 | 2.32 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22 | 4746.72 | 43368.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04 |  | 1498.48 | 64004.27 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 88.49% | GUA00130300216948 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 0 | 0 | 1577.76 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $1,193,000.62 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131767 el 09.12.2015 y por $1,604,067.47 con póliza de compensación 3000009534 el 10.03.2016 | 1035517.94 | 1604067.47 |  |  | 2797068.11 | 7952.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 100% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto. | 31972.64 | 98257 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25 | 1979344.1 | 50000 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG |  | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55 | 82285.85 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 17200920.64 | 17200920.64 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo | 30282.48 | 768796.88 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015 |  |  |  |  | 272975.48 | 86651.72
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN | [8 empty] | 58809 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN | [8 empty] | 1620.14 | 0.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN | [8 empty] | 756.28 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN | [8 empty] | 7000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN | [8 empty] | 2400 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN | [8 empty] | 180000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 100% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN | [8 empty] | 19000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | [8 empty] | 3391 | -0.95 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 20073.36 | 0 | 20073.36 | Solicitar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental cuenta por pagar en R3 al fideicomiso FIMETRO para solicitar a la financiera la compensación y transferencia del saldo de esta cuenta bancaria que son intereses únicamente. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León | 1900000 | 0 |  |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA | Seguimiento a la solicitud de cancelación del proyecto realizada por el municipio de León y enviada a la SFIA | SFIA
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86 | 7377.15 | 84221 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | León | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 34999999.96 | 34999999.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 320207.89 | 0 | 0 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 0 | 0.04 | 0 | Mediante oficio no. DGOP/DAyCFO/1546/15 el municipio de León hace del conocimiento al IPLANEG el estatus del Entero del UNO al MILLAR al OFS. |  | 320207.89 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León | IPLANEG
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | León |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74352232.31 | 74352232.31 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 74434232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 100% | 100% | [6 empty] | 647451.4 |  | 4199209.05 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. | 7647767.69 | 0 | 82000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0851 de fecha 21 de octubre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León Reunión con el municipio de León para retomar el tema de asignación de remanentes citado en sesión de CT | SDSH/SFIA/IPLANEG
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | León | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 44750000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 100% | 100% | [10 empty] | 7724474.99 | 0 | [8 empty] | X
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | León | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 100% | 100% | [10 empty] | 5292.7 | 0
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 14/06/2015 22/08/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4266014.13 | 4266014.13 | 100% | 94.8% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 41605.1 |  | 439373.89 | En ejecución, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $6.54. En proceso de cierre administrativo. | 6.57 | 233979.3 | 4500 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 31704333.94 | 31704333.94 | 100% | 82.78% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 661598.56 |  | 7432757.48 | En proceso de cierre administrativo Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $474,336.02 más los productos financieros para cancelar la cuenta bancaria. | 0.02 | 6595666.04 | 38300 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 100% | 97.36% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes. | [10 empty] | X | X | X
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 14178669.96 | 14178669.96 | 100% | 69.85%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 |  |  | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 4055914.78 | 4055914.78 | 100% | 100.2% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 454086.86 |  | 462909.48 | Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 | 16744401 | -7921.78 | 20792.394 |  | 16727626 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 | 4047993 |  |  |  | 4047993 | 4039170.37 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4039170.37 | 4039170.37 | 4039170.37 | 100% | 100% | [10 empty] | 0 | 8822.63
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 | 16744401 |  |  |  | 0 | 16744.4 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 16744.4 | 16744.4 | 16744.4 | 100% | 100% | [9 empty] | El recurso destinado a la construcción del Puente Chichimequillas, se encuentra en proceso de reintegro por la SFIA al Fideicomiso FIMETRO León mediante oficio DGP/1514/2015 de fecha Octubre 30 de 2015. Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 |  |  |  |  | 16727656.6 |  |  |  | Recurso reintegrado al fideicomiso
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 9999807.08 | 9999807.08 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 52431.89 |  | 1080.38 | Se solicitó a la SFIA la regularización, cancelación de cuenta y reintegro al Fideicomiso (oficio DGP/1332/2015 del 24.09.2015) | 0 | 192.92 | 10000 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. | 158360 | 6988697.84 | 27409.85 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0680 de fecha 22 de diciembre de 2014 Complemento mediante Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0715 de fecha 08 de enero de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 14904394.76 | 14904394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo. | 0 | 95605.24 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0682 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 18897579.36 | 18897579.36 | 100% | 99.9% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto | 83460.12 | 18960.52 | 19000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0679 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 7819767.83 | 7819767.83 | 100% | 97.75% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 94163.42 |  | 274395.59 | Se solicitará a la SFIA reducción líquida y reintegro al Fideicomiso FIMETRO por $0.34 | 0.34 | 180231.83 | 8000 |  |  |  | EN PROCESO | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio | 35000 | 0 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0791 de fecha 27 de marzo de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito | 0 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0789 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 24.44 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio | 3240.14 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0801 de fecha 09 de abril de 2015 | 26729.59 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 100% | 100% | [8 empty] | 2500411.54 | [11 empty] | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 100% | 100% | [8 empty] | 343615.23 | [11 empty] | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio | 0 | 0 | 12000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0788 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 196.85 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 45400000 | 45400000 | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 25697651.78 | 25697651.78 | 99% | 75.74% | [10 empty] | 11471878.76 | 8230469.46 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 1534567 | 1534567 | 100% | 63.94% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9 | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 865433 | 2400 | Trámite realizado por el municipio el 23 de noviembre de 2015, en espera del recibo emitido por el OFS | 865433 | 179.07 |  |  | Proyecto cerrado
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP | 2015-06-01 | 2015-11-27 |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 24163084.78 | 24163084.78 | 98% | 76.64% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 965091.24 |  | 20882258 | Vigente para aplicar los recursos de esta obra En proceso de ejecución, estimación 15 (periodo de ejecución 01.01.2016 al 15.01.2016) Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $11,471,878.76 Ejercido de R3 al 30.03.2016 $19,574,525.51 Ejercido por flujo de efectivo para cuenta bancaria al 30.03.2016 $22,969,415.30 (incluye el anticipo del 30%) CIERRE ADMINISTRATIVO PROGRAMADO A MEDIADOS DE JUNIO DE 2016, EL INGRESO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ A FINALES DE MAYO, REGISTRANDO CON ELLO EL 100% FÍSICO. | 11471878.76 | 7365036.46
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | Purísima del Rincón |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 100% | 90.89% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17 |  | 489681.58 | 1230512 | 7000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 4269488 | 4269488 | 100% | 77.63% | [9 empty] | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 1230512 | [13 empty] | Comentar con el municipio el temas de las afectaciones.
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 100% | 100% | [10 empty] | 503681.58 | 0 | [8 empty] | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81 |  | 1263870.58 | 0 | 3000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 164970.58 | 237.52 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2731650.59 | 2731650.59 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7 |  | 48901.65 | 128.76 | 834.2 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 49030.42 | 35.72 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 1989084.75 | 1989084.75 | 100% | 91.34% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 79388.6 |  | 1226578.59 | Se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $722,240.15. En ejecución, esta pendiente la aprobación del municipio de Silao a una solicitud del consultor sobre trámite de uso de suelo. Cuenta con convenio moficatorio. Vigente para aplicar los recursos de esta acción En proceso de cierre administrativo, el consultor está por ingresar la estimación finiquito. | 722240.15 | 188675.1 | 2900 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | Silao | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo. | 14821.49 | 0 | 3716.36 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0681 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599580 | 599580 | 600000 | 600000 | 600000 | 599580 | 599580 | 599580 | 599580 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85 | 420 | 0 | 180 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 0 | 4.92 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1484710.45 | 1484710.45 | 100% | 99.96% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95 |  | 14733.03 | 556.52 | 450 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 14239.55 | 57.57 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370150 | 370150 | 500000 | 500000 | 500000 | 370150 | 370150 | 370150 | 370150 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42 |  | 129850 | 0 | 150 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 129500 | 19.68 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 99.93% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 687485.88 | 687485.88 | 100% | 90.86% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 0 |  | 5904.08 | Terminado con acta financiera total al 100%, se solicitó el reintegro al Fideicomiso y cancelación de cuenta a la SFIA con oficio DGP/1329/2015 del 23.09.2015 Reintegro al Fideicomiso por $931,081.99 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131750 el 09.12.2015 | 843361.73 | 69152.39 | 1600 |  | 912514.12 | 18567.87 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 4056379.05 | 4056379.05 | 100% | 94.83% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. Se reintegraron por la SFIA al fideicomiso $232,000.00 con póliza 3000137246 del 17.12.2015 y $667,100.00 con póliza 3000131722 del 09.12.2015 | 1722632.2 | 220988.75 | 6000 |  | 899100 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 10/06/2015 01/01/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 2190312.97 | 2190312.97 | 100% | 74.76% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 89137.36 |  | 2399160.01 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. | 1570332.02 | 739355.01 | 4500 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 100% | 100% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 88701.41 |  | 88701.41 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. Se reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $3,494,719.11 con póliza 3000131706 el 09.12.2015 | 3494719.11 | 0 | 4000 |  | 3494719.11 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 3521751.02 | 3521751.02 | 100% | 99.58% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 70396.47 |  | 1248645.45 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. | 1163383.03 | 14865.95 | 4700 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | SOP | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 31500 |  | 31500 | 0 | 1500 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 592200 | 592200 | 600000 | 600000 | 600000 | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 7800 |  | 7800 | 0 | 600 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Afectación | Purísima del Rincón | Oct-2015 | Abr-2016 | 68796 | 33475000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5 | 33475000 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 6406087.5 | 6406087.5 | 6406087.5 | 75% | 50% | GUA00150300557382 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO 2015 | 147157910101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006409098 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 6406087.5 | 33475 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
| 2015 | LEÓN | Obra del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Obra | Purísima del Rincón |  |  |  | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Estudios y proyectos del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Estudio | Purísima del Rincón |  |  |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Afectaciones del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Afectación | Purísima del Rincón |  |  |  | 26825000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 | 74733 | 1100000 | 1098900 | 0 | 0 | 549450 | 832341.6 | 247702.5 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 832341.6 | 247702.5 | 247702.5 | 247702.5 | 16.59% | 29.76% | GUA00150300555766 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884208 | BANCOMER S.A. | 012225001028842083 | 3085.32 |  | 302832.84 |  | 266558.4 | 584639.1 | 1100 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 1583803 | 328792469 | 336539805.87 | 72515836.72 | 1366574.86 | 152508979.06 | 336539805.87 | 88264028.53 | 328792469 | 336539805.87 | 336539805.87 | 336539805.87 | 88264028.53 | 88264028.53 | 88264028.53 | 26.23% | 26.23% | GUA00150300557415 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00414925254 | BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. | 072210004149252546 | 801023.1 |  | 65270392.77 | Se autorizó $1,366,574.86 de rendimientos fincieros. De los cuales se comprometieron, $1,101,891.25 Se autorizaron de economias derivados de los procesos de contratacion el 26.12.15 $4,978,024.78 | 0 | 248275777.34 | 328792.469 |  | 69417732.161 |  |  | EN PROCESO
| 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao |  | SOP |  |  |  | 251602469 | 254461958.09 |  |  | 75409156.06 | 254461958.09 | 55875692.76 | [7 empty] | 2.01% | 21.96% | [6 empty] | 410776.32 |  | 19955375.76
| 2015 | SILAO | Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao | Pago Afectaciones | SOP | 0ct-2015 | 2016-03-01 | 1583803 | 77190000 | 82077847.78 | 4978024.78 | 0 | 77099823 | 82077847.78 | 32388335.77 | 77177000 | 82077847.78 | 77099823 | 77099823 | 26326160.78 | 26326160.78 | 26326160.78 | 50% | 39.46% |  | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102882310 | BANCOMER S.A. | 012225001028823109 | 390246.78 |  | 45315017.01 | [5 empty] | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones | León | Oct-2015 | Jun-2015 | 23832 | 11300000 | 6500000 | 4788700 | 0 | 5644350 | 6500000 | 0 | 11300000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300556342 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168351 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683510 | 8043.2 |  | 5669607.61 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 6500000 | 11300 |  | 4788700 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | 0ct-2015 | 2016-06-01 | 23832 | 3400000 | 3396600 | 0 | 0 | 1698300 | 3396600 | 1199715.26 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 1199715.26 | 1199715.26 | 1199715.26 | 35.32% | 35.32% | GUA00150300557053 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168360 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683604 | 2420.08 |  | 521887.71 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 2196884.74 | 3400 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | Oct-2015 | Abr-2016 | 23832 | 1500000 | 1309175.22 | 0 | 0 | 749250 | 1309175.22 | 495983.45 | 1500000 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1309175.22 | 495983.45 | 495983.45 | 495983.45 | 25.3% | 37.89% | GUA00150300557133 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168335 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683358 | 1011.71 |  | 255367.06 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 813191.77 | 1500 |  | 189324.78 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1134842 | 16000000 | 12928626.35 | 0 | 0 | 4795200 | 12928626.35 | 6566689.76 | 16000000 | 12928626.35 | 12928626.35 | 12928626.35 | 6566689.76 | 6566689.76 | 6566689.76 | 7.96% | 50.79% | GUA00150300557583 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884127 | BANCOMER S.A. | 012225001028841275 | 39483.43 |  | 3918071.34 |  | 0 | 6361936.59 | 16000 |  | 3055373.65 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano |  | IPLANEG |  |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 200
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 |  | 120000 | 77149.09 | 0 | 0 | 59940 | 77149.09 | 0 | 120000 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0% | GUA00150300557655 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884119 | BANCOMER S.A. | 012225001028841194 | 446.49 |  | 60386.49 |  | 0 | 77149.09 | 120 |  | 42730.91 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas |  | IPLANEG |  |  |  | 2500000 | 0 | [5 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 2500
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 68796 | 20175000 | 20154825 | 0 | 0 | 10077412.5 | 20154825 | 10077412.5 | 20175000 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 10077412.5 | 10077412.5 | 10077412.5 | 50% | 50% | GUA00150300556266 | PURISIMA DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO RESERVA | 147686340101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006466264 | 10.68 |  | 10077412.5 |  | 0 | 10077412.5 | 20175 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, primera etapa. |  | SOP | 2015-11-01 | 2016-10-01 | 12300 | 0 | 23326650 | 0 | 0 | 6997995 | 23326628.36 | 6057056.77 | 0 | 23326650 | 23326650 | 23326628.36 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6.07% | 25.97% | GUA00150400616020 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 70086628595 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. | 002210700866285953 | 4836.32 |  | 949176.21 |  |  | 17269571.59 | 0 |  | 0
[9 empty] | 344611786 | 344611786 |  |  | 344611786 | 343851575.34 | 331672175.27 | 344611786 | 344611786 | 344611786 | 343851575.34 | 331672175.27 | 331672175.27 | 331672175.27 | [12 empty] | 760210.66 | 12179400.07 |  |  | 12585777.25 | 8285.78
Note on L30: Gustavo Rosiles Sanchez: Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato

## 2012
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
0
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR |  | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [12 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM León | 2008 | León | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009. | 0 | 0 |  |  |  | 2173335.56 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Primera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp) | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Segunda Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Tercera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (Segunda Asignación) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 | 0 | 0 | 0 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA. | 0 | 190461.45 |  |  | 190461.45 | 536.2 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | SAPAF |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56 | 289939.03 | 0 |  |  | 289939.03 | 122770.53 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 9977502.39 | 9977502.39 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22 |  | 0 | 22497.61 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | El municipio presentará la cronología del proyecto y lo que pretende realizar al respecto para el cierre del Proyecto, actualmente la obra esta suspendida. | 1652.8 | 0 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de afectaciones del proyecto. | Municipio
ZM León | 2009 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 34484162.03 | 34484162.03 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 |  | 515778.6 | 59.37 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proces de cierre |  | X | X
ZM León | 2009 | León | Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | SAPAL | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León | Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | León | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DEL TEMA JURÍDICO DE LITIGIO. EL 22 DE ABRIL NOS COMPARTEN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN | 10522460.79 | 0 |  |  |  | 3890140.13 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Boulevard Las Torres Norte | Obra | San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Es obra aún tiene monto por ejercer con respecto a su asignación más sin embargo el municipio comenta que no se utilizará el 100% de la asignación para cumplir la meta comprometida, sin embargo comenta que solicitará al Comité Tecnico la aplicación del saldo de su asignación para ampliación de metas siempre y cuando esto sea pertinente a la fecha, derivado del desfase en tiempo con respecto a su convenio original. | 0 | 4112335.42 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de cambio en instrumento jurídico por el municipio | Municipio / SOP
ZM León | 2009 | Silao | Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | CEAG | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72 |  | 185915.34 | 489259.6 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 5346652.98 | 5346652.98 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9 |  | 388104.03 | 265242.99 |  |  | 653347.02 | 20833.84 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05 |  | 10595.28 | 0 |  |  | 10595.28 | 8359.06 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Cuarta Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 |  | 50659.23 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1375294.64 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (precisión)
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen" Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52 | 0 | 226306.9 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 | 2015008.82 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD | 0 | 0 |  |  | 694787.86 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Tercera Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 100% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre. | 54898.29 | 2132399.365 |  |  | 2184403.33 | 31127.18 | TERMINADA | TERMINADA | Reintegro por el municipio de Silao mediante oficio no. TES/037/0748/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Intersección a desnivel del Blvd. Morelos con el Blvd. Padre Vertiz Campero y Vicente Valtierra (Primera Etapa) | Obra | León | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG | 0 | 2671719.29 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Blvd. Delta tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Timoteo Lozano (Novena Etapa) | Obra | León | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65 | 0 | 0 |  |  |  | 121034.36 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Estudios de Planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la ZM León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51 |  | 111559.12 | 0 |  |  | 111559.12 | 36351.24 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León | Proyectos Ejecutivos de la Zona Metropolitana de León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25526808.31 | 25526808.31 | 100% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66 |  | 0.01 | 393317.68 |  |  | 1144023.43 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Sede Agencia Metropolitana | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 100% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07 |  | 206.03 | 0 |  |  | 206 | 25110.99 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. | 26.57 | 0 |  |  | 406377.1 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014. | 22024.96 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Cuarta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012. | 683518.18 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | León | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 49040.95 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | León | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 100% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64 |  | 0 | 12179400.07 |  |  | 12179400.15 | 8285.78 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59 |  | 5600 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Cuarta Asignación | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El monto asignado al proyecto es de $3,621,527.30, mismo monto comprometido, devangado, ejercido y pagado, solo que lo realmente ejercido correponde a $3,621,553.94 ya que se utilizaron 24.60 pesos de los productos financieros generados por el proyecto. | 0 | 0 |  |  |  | 406337.1 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (Precisión) | IPLANEG
ZM León | 2012 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de Mayo, Segunda Asignación | Obra | Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 59150660.33 | 59150660.33 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso. | 849339.65 | 0.02 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Quinta y Sexta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 100% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011. FECHA DE TERMINO REAL DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 | 2702846.51 | 146957.11 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | Enviará acta de entrega recepción SOP | IPLANEG |  | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Segunda Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 25371.88 | 1000000.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Blvd. Juárez, Colonia del Carmen | Obra | Purísima del Rincón | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad | 41064 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 92966.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) Tercera Asignación | Obra | Silao/SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos. | 4691713.57 | 46624069.46 |  |  | 4691713.57 | 183267.51 | EN PROCESO | EN PROCESO | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[5 empty] | Silao |  |  |  |  | 96830027.24 |  |  | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 0 | 96830027.24 | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 92138313.67 | 92138313.67 | 99.94% | 99.98% | [10 empty] | 4672974.94 | 18738.63 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA
[5 empty] | SOP |  |  |  |  | 54548445.46 |  |  | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 0 | 54548445.46 | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 22574656.07 | 22574656.07 | 63% | 41.38% | [6 empty] | 854476.01 |  | 33923932.9 |  | 0 | 31973789.39 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios y Proyectos Ejecutivos de la ZM León 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG / San Francisco del Rincón | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 16842611.18 | 16842611.18 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76 |  | 2835477.66 | 321911.16 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Proyecto en proceso de cierre por SFR | IPLANEG / MUNICIPIO
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 99.84% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1634913.23 |  | 206.87 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA Reintegro al Fideicomiso por $1,674,655.38 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131697 el 09.12.2015 y por $69,723.02 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000009543 el 10.03.2016 | 0 | 114476.53 |  |  | 114476.53 | 1560178.85 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | León | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 100% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR. | 8068290 | 11764018.46 |  |  | 19832308.46 | 1517788.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44 |  | 0 | 0
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos del Eje Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 6312099.36 | 6312099.36 | 100% | 99.51% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 0 | 0 | 1844.7 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 1992029.28 | 30871.36 |  |  | 2022900.64 | 621733.75 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Silao | Proyecto Ejecutivo Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 275577.52 | 534531.52 |  |  | 810109.04 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | Proyectos Ejecutivos de la Modernización de la Carretera León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Ciudad Manuel Doblado | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 98.36% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 453734.12 | 77747.82 |  |  | 531481.94 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Proyectos Ejecutivos para la Modernización de la Carretera Ramal a Santa Ana del Conde | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 97% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 892977.48 | 28623.65 |  |  | 921601.13 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SE REINTEGRÓ AL FIDEICOMISO EL RECURSO POR $1´900,000.00 | 1900000 | 0 |  |  | 1900000 |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM León | 2013 | León | Blvd. Tajo Santa Ana (Intersección y Vialidad) | Obra | León | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 5933562.22 | 5933562.22 | 98% | 96.96% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 124467.1 | 0 | 1339202.97 | Rendimientos de la cuenta al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de la cuenta es al 12 de enero del 2016. Registro de avances hasta la estimación 21 de fecha noviembre de 2015. EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, EN TRES SEMANAS CERRARÁ | 180567 | 185870.78 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3163988.83 | 3163988.83 | 100% | 100% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59 |  | 221698.85 | 2.32 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22 | 4746.72 | 43368.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04 |  | 1498.48 | 64004.27 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 88.49% | GUA00130300216948 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 0 | 0 | 1577.76 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $1,193,000.62 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131767 el 09.12.2015 y por $1,604,067.47 con póliza de compensación 3000009534 el 10.03.2016 | 1035517.94 | 1604067.47 |  |  | 2797068.11 | 7952.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 100% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto. | 31972.64 | 98257 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25 | 1979344.1 | 50000 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG |  | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55 | 82285.85 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 17200920.64 | 17200920.64 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo | 30282.48 | 768796.88 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015 |  |  |  |  | 272975.48 | 86651.72
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN | [8 empty] | 58809 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN | [8 empty] | 1620.14 | 0.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN | [8 empty] | 756.28 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN | [8 empty] | 7000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN | [8 empty] | 2400 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN | [8 empty] | 180000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 100% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN | [8 empty] | 19000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | [8 empty] | 3391 | -0.95 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 20073.36 | 0 | 20073.36 | Solicitar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental cuenta por pagar en R3 al fideicomiso FIMETRO para solicitar a la financiera la compensación y transferencia del saldo de esta cuenta bancaria que son intereses únicamente. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León | 1900000 | 0 |  |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA | Seguimiento a la solicitud de cancelación del proyecto realizada por el municipio de León y enviada a la SFIA | SFIA
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86 | 7377.15 | 84221 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | León | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 34999999.96 | 34999999.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 320207.89 | 0 | 0 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 0 | 0.04 | 0 | Mediante oficio no. DGOP/DAyCFO/1546/15 el municipio de León hace del conocimiento al IPLANEG el estatus del Entero del UNO al MILLAR al OFS. |  | 320207.89 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León | IPLANEG
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | León |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74352232.31 | 74352232.31 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 74434232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 100% | 100% | [6 empty] | 647451.4 |  | 4199209.05 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. | 7647767.69 | 0 | 82000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0851 de fecha 21 de octubre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León Reunión con el municipio de León para retomar el tema de asignación de remanentes citado en sesión de CT | SDSH/SFIA/IPLANEG
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | León | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 44750000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 100% | 100% | [10 empty] | 7724474.99 | 0 | [8 empty] | X
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | León | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 100% | 100% | [10 empty] | 5292.7 | 0
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 14/06/2015 22/08/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4266014.13 | 4266014.13 | 100% | 94.8% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 41605.1 |  | 439373.89 | En ejecución, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $6.54. En proceso de cierre administrativo. | 6.57 | 233979.3 | 4500 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 31704333.94 | 31704333.94 | 100% | 82.78% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 661598.56 |  | 7432757.48 | En proceso de cierre administrativo Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $474,336.02 más los productos financieros para cancelar la cuenta bancaria. | 0.02 | 6595666.04 | 38300 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 100% | 97.36% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes. | [10 empty] | X | X | X
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 14178669.96 | 14178669.96 | 100% | 69.85%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 |  |  | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 4055914.78 | 4055914.78 | 100% | 100.2% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 454086.86 |  | 462909.48 | Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 | 16744401 | -7921.78 | 20792.394 |  | 16727626 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 | 4047993 |  |  |  | 4047993 | 4039170.37 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4039170.37 | 4039170.37 | 4039170.37 | 100% | 100% | [10 empty] | 0 | 8822.63
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 | 16744401 |  |  |  | 0 | 16744.4 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 16744.4 | 16744.4 | 16744.4 | 100% | 100% | [9 empty] | El recurso destinado a la construcción del Puente Chichimequillas, se encuentra en proceso de reintegro por la SFIA al Fideicomiso FIMETRO León mediante oficio DGP/1514/2015 de fecha Octubre 30 de 2015. Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 |  |  |  |  | 16727656.6 |  |  |  | Recurso reintegrado al fideicomiso
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 9999807.08 | 9999807.08 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 52431.89 |  | 1080.38 | Se solicitó a la SFIA la regularización, cancelación de cuenta y reintegro al Fideicomiso (oficio DGP/1332/2015 del 24.09.2015) | 0 | 192.92 | 10000 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. | 158360 | 6988697.84 | 27409.85 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0680 de fecha 22 de diciembre de 2014 Complemento mediante Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0715 de fecha 08 de enero de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 14904394.76 | 14904394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo. | 0 | 95605.24 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0682 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 18897579.36 | 18897579.36 | 100% | 99.9% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto | 83460.12 | 18960.52 | 19000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0679 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 7819767.83 | 7819767.83 | 100% | 97.75% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 94163.42 |  | 274395.59 | Se solicitará a la SFIA reducción líquida y reintegro al Fideicomiso FIMETRO por $0.34 | 0.34 | 180231.83 | 8000 |  |  |  | EN PROCESO | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio | 35000 | 0 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0791 de fecha 27 de marzo de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito | 0 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0789 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 24.44 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio | 3240.14 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0801 de fecha 09 de abril de 2015 | 26729.59 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 100% | 100% | [8 empty] | 2500411.54 | [11 empty] | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 100% | 100% | [8 empty] | 343615.23 | [11 empty] | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio | 0 | 0 | 12000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0788 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 196.85 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 45400000 | 45400000 | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 25697651.78 | 25697651.78 | 99% | 75.74% | [10 empty] | 11471878.76 | 8230469.46 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 1534567 | 1534567 | 100% | 63.94% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9 | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 865433 | 2400 | Trámite realizado por el municipio el 23 de noviembre de 2015, en espera del recibo emitido por el OFS | 865433 | 179.07 |  |  | Proyecto cerrado
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP | 2015-06-01 | 2015-11-27 |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 24163084.78 | 24163084.78 | 98% | 76.64% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 965091.24 |  | 20882258 | Vigente para aplicar los recursos de esta obra En proceso de ejecución, estimación 15 (periodo de ejecución 01.01.2016 al 15.01.2016) Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $11,471,878.76 Ejercido de R3 al 30.03.2016 $19,574,525.51 Ejercido por flujo de efectivo para cuenta bancaria al 30.03.2016 $22,969,415.30 (incluye el anticipo del 30%) CIERRE ADMINISTRATIVO PROGRAMADO A MEDIADOS DE JUNIO DE 2016, EL INGRESO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ A FINALES DE MAYO, REGISTRANDO CON ELLO EL 100% FÍSICO. | 11471878.76 | 7365036.46
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | Purísima del Rincón |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 100% | 90.89% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17 |  | 489681.58 | 1230512 | 7000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 4269488 | 4269488 | 100% | 77.63% | [9 empty] | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 1230512 | [13 empty] | Comentar con el municipio el temas de las afectaciones.
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 100% | 100% | [10 empty] | 503681.58 | 0 | [8 empty] | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81 |  | 1263870.58 | 0 | 3000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 164970.58 | 237.52 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2731650.59 | 2731650.59 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7 |  | 48901.65 | 128.76 | 834.2 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 49030.42 | 35.72 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 1989084.75 | 1989084.75 | 100% | 91.34% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 79388.6 |  | 1226578.59 | Se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $722,240.15. En ejecución, esta pendiente la aprobación del municipio de Silao a una solicitud del consultor sobre trámite de uso de suelo. Cuenta con convenio moficatorio. Vigente para aplicar los recursos de esta acción En proceso de cierre administrativo, el consultor está por ingresar la estimación finiquito. | 722240.15 | 188675.1 | 2900 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | Silao | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo. | 14821.49 | 0 | 3716.36 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0681 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599580 | 599580 | 600000 | 600000 | 600000 | 599580 | 599580 | 599580 | 599580 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85 | 420 | 0 | 180 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 0 | 4.92 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1484710.45 | 1484710.45 | 100% | 99.96% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95 |  | 14733.03 | 556.52 | 450 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 14239.55 | 57.57 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370150 | 370150 | 500000 | 500000 | 500000 | 370150 | 370150 | 370150 | 370150 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42 |  | 129850 | 0 | 150 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 129500 | 19.68 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 99.93% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 687485.88 | 687485.88 | 100% | 90.86% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 0 |  | 5904.08 | Terminado con acta financiera total al 100%, se solicitó el reintegro al Fideicomiso y cancelación de cuenta a la SFIA con oficio DGP/1329/2015 del 23.09.2015 Reintegro al Fideicomiso por $931,081.99 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131750 el 09.12.2015 | 843361.73 | 69152.39 | 1600 |  | 912514.12 | 18567.87 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 4056379.05 | 4056379.05 | 100% | 94.83% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. Se reintegraron por la SFIA al fideicomiso $232,000.00 con póliza 3000137246 del 17.12.2015 y $667,100.00 con póliza 3000131722 del 09.12.2015 | 1722632.2 | 220988.75 | 6000 |  | 899100 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 10/06/2015 01/01/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 2190312.97 | 2190312.97 | 100% | 74.76% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 89137.36 |  | 2399160.01 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. | 1570332.02 | 739355.01 | 4500 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 100% | 100% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 88701.41 |  | 88701.41 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. Se reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $3,494,719.11 con póliza 3000131706 el 09.12.2015 | 3494719.11 | 0 | 4000 |  | 3494719.11 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 3521751.02 | 3521751.02 | 100% | 99.58% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 70396.47 |  | 1248645.45 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. | 1163383.03 | 14865.95 | 4700 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | SOP | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 31500 |  | 31500 | 0 | 1500 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 592200 | 592200 | 600000 | 600000 | 600000 | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 7800 |  | 7800 | 0 | 600 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Afectación | Purísima del Rincón | Oct-2015 | Abr-2016 | 68796 | 33475000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5 | 33475000 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 6406087.5 | 6406087.5 | 6406087.5 | 75% | 50% | GUA00150300557382 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO 2015 | 147157910101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006409098 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 6406087.5 | 33475 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
| 2015 | LEÓN | Obra del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Obra | Purísima del Rincón |  |  |  | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Estudios y proyectos del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Estudio | Purísima del Rincón |  |  |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Afectaciones del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Afectación | Purísima del Rincón |  |  |  | 26825000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 | 74733 | 1100000 | 1098900 | 0 | 0 | 549450 | 832341.6 | 247702.5 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 832341.6 | 247702.5 | 247702.5 | 247702.5 | 16.59% | 29.76% | GUA00150300555766 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884208 | BANCOMER S.A. | 012225001028842083 | 3085.32 |  | 302832.84 |  | 266558.4 | 584639.1 | 1100 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 1583803 | 328792469 | 336539805.87 | 72515836.72 | 1366574.86 | 152508979.06 | 336539805.87 | 88264028.53 | 328792469 | 336539805.87 | 336539805.87 | 336539805.87 | 88264028.53 | 88264028.53 | 88264028.53 | 26.23% | 26.23% | GUA00150300557415 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00414925254 | BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. | 072210004149252546 | 801023.1 |  | 65270392.77 | Se autorizó $1,366,574.86 de rendimientos fincieros. De los cuales se comprometieron, $1,101,891.25 Se autorizaron de economias derivados de los procesos de contratacion el 26.12.15 $4,978,024.78 | 0 | 248275777.34 | 328792.469 |  | 69417732.161 |  |  | EN PROCESO
| 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao |  | SOP |  |  |  | 251602469 | 254461958.09 |  |  | 75409156.06 | 254461958.09 | 55875692.76 | [7 empty] | 2.01% | 21.96% | [6 empty] | 410776.32 |  | 19955375.76
| 2015 | SILAO | Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao | Pago Afectaciones | SOP | 0ct-2015 | 2016-03-01 | 1583803 | 77190000 | 82077847.78 | 4978024.78 | 0 | 77099823 | 82077847.78 | 32388335.77 | 77177000 | 82077847.78 | 77099823 | 77099823 | 26326160.78 | 26326160.78 | 26326160.78 | 50% | 39.46% |  | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102882310 | BANCOMER S.A. | 012225001028823109 | 390246.78 |  | 45315017.01 | [5 empty] | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones | León | Oct-2015 | Jun-2015 | 23832 | 11300000 | 6500000 | 4788700 | 0 | 5644350 | 6500000 | 0 | 11300000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300556342 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168351 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683510 | 8043.2 |  | 5669607.61 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 6500000 | 11300 |  | 4788700 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | 0ct-2015 | 2016-06-01 | 23832 | 3400000 | 3396600 | 0 | 0 | 1698300 | 3396600 | 1199715.26 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 1199715.26 | 1199715.26 | 1199715.26 | 35.32% | 35.32% | GUA00150300557053 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168360 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683604 | 2420.08 |  | 521887.71 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 2196884.74 | 3400 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | Oct-2015 | Abr-2016 | 23832 | 1500000 | 1309175.22 | 0 | 0 | 749250 | 1309175.22 | 495983.45 | 1500000 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1309175.22 | 495983.45 | 495983.45 | 495983.45 | 25.3% | 37.89% | GUA00150300557133 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168335 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683358 | 1011.71 |  | 255367.06 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 813191.77 | 1500 |  | 189324.78 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1134842 | 16000000 | 12928626.35 | 0 | 0 | 4795200 | 12928626.35 | 6566689.76 | 16000000 | 12928626.35 | 12928626.35 | 12928626.35 | 6566689.76 | 6566689.76 | 6566689.76 | 7.96% | 50.79% | GUA00150300557583 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884127 | BANCOMER S.A. | 012225001028841275 | 39483.43 |  | 3918071.34 |  | 0 | 6361936.59 | 16000 |  | 3055373.65 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano |  | IPLANEG |  |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 200
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 |  | 120000 | 77149.09 | 0 | 0 | 59940 | 77149.09 | 0 | 120000 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0% | GUA00150300557655 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884119 | BANCOMER S.A. | 012225001028841194 | 446.49 |  | 60386.49 |  | 0 | 77149.09 | 120 |  | 42730.91 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas |  | IPLANEG |  |  |  | 2500000 | 0 | [5 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 2500
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 68796 | 20175000 | 20154825 | 0 | 0 | 10077412.5 | 20154825 | 10077412.5 | 20175000 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 10077412.5 | 10077412.5 | 10077412.5 | 50% | 50% | GUA00150300556266 | PURISIMA DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO RESERVA | 147686340101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006466264 | 10.68 |  | 10077412.5 |  | 0 | 10077412.5 | 20175 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, primera etapa. |  | SOP | 2015-11-01 | 2016-10-01 | 12300 | 0 | 23326650 | 0 | 0 | 6997995 | 23326628.36 | 6057056.77 | 0 | 23326650 | 23326650 | 23326628.36 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6.07% | 25.97% | GUA00150400616020 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 70086628595 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. | 002210700866285953 | 4836.32 |  | 949176.21 |  |  | 17269571.59 | 0 |  | 0
[9 empty] | 350000000 | 350000000 |  |  | 350000000 | 338854186.73 | 290668282.17 | 350000000 | 350000000 | 350000000 | 338854186.73 | 290668282.17 | 290668282.17 | 290668282.17 | [12 empty] | 11145813.27 | 48185904.56 |  |  | 4691713.57 | 589604.61
Note on L30: Gustavo Rosiles Sanchez: Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato

## 2013
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
0
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR |  | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [12 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM León | 2008 | León | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009. | 0 | 0 |  |  |  | 2173335.56 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Primera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp) | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Segunda Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Tercera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (Segunda Asignación) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 | 0 | 0 | 0 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA. | 0 | 190461.45 |  |  | 190461.45 | 536.2 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | SAPAF |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56 | 289939.03 | 0 |  |  | 289939.03 | 122770.53 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 9977502.39 | 9977502.39 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22 |  | 0 | 22497.61 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | El municipio presentará la cronología del proyecto y lo que pretende realizar al respecto para el cierre del Proyecto, actualmente la obra esta suspendida. | 1652.8 | 0 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de afectaciones del proyecto. | Municipio
ZM León | 2009 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 34484162.03 | 34484162.03 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 |  | 515778.6 | 59.37 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proces de cierre |  | X | X
ZM León | 2009 | León | Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | SAPAL | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León | Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | León | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DEL TEMA JURÍDICO DE LITIGIO. EL 22 DE ABRIL NOS COMPARTEN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN | 10522460.79 | 0 |  |  |  | 3890140.13 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Boulevard Las Torres Norte | Obra | San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Es obra aún tiene monto por ejercer con respecto a su asignación más sin embargo el municipio comenta que no se utilizará el 100% de la asignación para cumplir la meta comprometida, sin embargo comenta que solicitará al Comité Tecnico la aplicación del saldo de su asignación para ampliación de metas siempre y cuando esto sea pertinente a la fecha, derivado del desfase en tiempo con respecto a su convenio original. | 0 | 4112335.42 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de cambio en instrumento jurídico por el municipio | Municipio / SOP
ZM León | 2009 | Silao | Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | CEAG | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72 |  | 185915.34 | 489259.6 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 5346652.98 | 5346652.98 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9 |  | 388104.03 | 265242.99 |  |  | 653347.02 | 20833.84 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05 |  | 10595.28 | 0 |  |  | 10595.28 | 8359.06 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Cuarta Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 |  | 50659.23 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1375294.64 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (precisión)
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen" Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52 | 0 | 226306.9 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 | 2015008.82 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD | 0 | 0 |  |  | 694787.86 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Tercera Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 100% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre. | 54898.29 | 2132399.365 |  |  | 2184403.33 | 31127.18 | TERMINADA | TERMINADA | Reintegro por el municipio de Silao mediante oficio no. TES/037/0748/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Intersección a desnivel del Blvd. Morelos con el Blvd. Padre Vertiz Campero y Vicente Valtierra (Primera Etapa) | Obra | León | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG | 0 | 2671719.29 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Blvd. Delta tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Timoteo Lozano (Novena Etapa) | Obra | León | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65 | 0 | 0 |  |  |  | 121034.36 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Estudios de Planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la ZM León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51 |  | 111559.12 | 0 |  |  | 111559.12 | 36351.24 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León | Proyectos Ejecutivos de la Zona Metropolitana de León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25526808.31 | 25526808.31 | 100% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66 |  | 0.01 | 393317.68 |  |  | 1144023.43 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Sede Agencia Metropolitana | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 100% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07 |  | 206.03 | 0 |  |  | 206 | 25110.99 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. | 26.57 | 0 |  |  | 406377.1 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014. | 22024.96 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Cuarta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012. | 683518.18 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | León | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 49040.95 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | León | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 100% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64 |  | 0 | 12179400.07 |  |  | 12179400.15 | 8285.78 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59 |  | 5600 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Cuarta Asignación | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El monto asignado al proyecto es de $3,621,527.30, mismo monto comprometido, devangado, ejercido y pagado, solo que lo realmente ejercido correponde a $3,621,553.94 ya que se utilizaron 24.60 pesos de los productos financieros generados por el proyecto. | 0 | 0 |  |  |  | 406337.1 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (Precisión) | IPLANEG
ZM León | 2012 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de Mayo, Segunda Asignación | Obra | Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 59150660.33 | 59150660.33 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso. | 849339.65 | 0.02 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Quinta y Sexta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 100% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011. FECHA DE TERMINO REAL DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 | 2702846.51 | 146957.11 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | Enviará acta de entrega recepción SOP | IPLANEG |  | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Segunda Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 25371.88 | 1000000.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Blvd. Juárez, Colonia del Carmen | Obra | Purísima del Rincón | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad | 41064 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 92966.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) Tercera Asignación | Obra | Silao/SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos. | 4691713.57 | 46624069.46 |  |  | 4691713.57 | 183267.51 | EN PROCESO | EN PROCESO | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[5 empty] | Silao |  |  |  |  | 96830027.24 |  |  | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 0 | 96830027.24 | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 92138313.67 | 92138313.67 | 99.94% | 99.98% | [10 empty] | 4672974.94 | 18738.63 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA
[5 empty] | SOP |  |  |  |  | 54548445.46 |  |  | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 0 | 54548445.46 | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 22574656.07 | 22574656.07 | 63% | 41.38% | [6 empty] | 854476.01 |  | 33923932.9 |  | 0 | 31973789.39 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios y Proyectos Ejecutivos de la ZM León 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG / San Francisco del Rincón | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 16842611.18 | 16842611.18 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76 |  | 2835477.66 | 321911.16 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Proyecto en proceso de cierre por SFR | IPLANEG / MUNICIPIO
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 99.84% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1634913.23 |  | 206.87 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA Reintegro al Fideicomiso por $1,674,655.38 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131697 el 09.12.2015 y por $69,723.02 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000009543 el 10.03.2016 | 0 | 114476.53 |  |  | 114476.53 | 1560178.85 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | León | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 100% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR. | 8068290 | 11764018.46 |  |  | 19832308.46 | 1517788.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44 |  | 0 | 0
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos del Eje Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 6312099.36 | 6312099.36 | 100% | 99.51% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 0 | 0 | 1844.7 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 1992029.28 | 30871.36 |  |  | 2022900.64 | 621733.75 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Silao | Proyecto Ejecutivo Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 275577.52 | 534531.52 |  |  | 810109.04 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | Proyectos Ejecutivos de la Modernización de la Carretera León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Ciudad Manuel Doblado | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 98.36% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 453734.12 | 77747.82 |  |  | 531481.94 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Proyectos Ejecutivos para la Modernización de la Carretera Ramal a Santa Ana del Conde | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 97% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 892977.48 | 28623.65 |  |  | 921601.13 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SE REINTEGRÓ AL FIDEICOMISO EL RECURSO POR $1´900,000.00 | 1900000 | 0 |  |  | 1900000 |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM León | 2013 | León | Blvd. Tajo Santa Ana (Intersección y Vialidad) | Obra | León | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 5933562.22 | 5933562.22 | 98% | 96.96% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 124467.1 | 0 | 1339202.97 | Rendimientos de la cuenta al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de la cuenta es al 12 de enero del 2016. Registro de avances hasta la estimación 21 de fecha noviembre de 2015. EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, EN TRES SEMANAS CERRARÁ | 180567 | 185870.78 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3163988.83 | 3163988.83 | 100% | 100% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59 |  | 221698.85 | 2.32 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22 | 4746.72 | 43368.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04 |  | 1498.48 | 64004.27 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 88.49% | GUA00130300216948 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 0 | 0 | 1577.76 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $1,193,000.62 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131767 el 09.12.2015 y por $1,604,067.47 con póliza de compensación 3000009534 el 10.03.2016 | 1035517.94 | 1604067.47 |  |  | 2797068.11 | 7952.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 100% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto. | 31972.64 | 98257 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25 | 1979344.1 | 50000 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG |  | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55 | 82285.85 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 17200920.64 | 17200920.64 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo | 30282.48 | 768796.88 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015 |  |  |  |  | 272975.48 | 86651.72
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN | [8 empty] | 58809 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN | [8 empty] | 1620.14 | 0.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN | [8 empty] | 756.28 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN | [8 empty] | 7000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN | [8 empty] | 2400 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN | [8 empty] | 180000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 100% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN | [8 empty] | 19000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | [8 empty] | 3391 | -0.95 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 20073.36 | 0 | 20073.36 | Solicitar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental cuenta por pagar en R3 al fideicomiso FIMETRO para solicitar a la financiera la compensación y transferencia del saldo de esta cuenta bancaria que son intereses únicamente. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León | 1900000 | 0 |  |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA | Seguimiento a la solicitud de cancelación del proyecto realizada por el municipio de León y enviada a la SFIA | SFIA
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86 | 7377.15 | 84221 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | León | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 34999999.96 | 34999999.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 320207.89 | 0 | 0 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 0 | 0.04 | 0 | Mediante oficio no. DGOP/DAyCFO/1546/15 el municipio de León hace del conocimiento al IPLANEG el estatus del Entero del UNO al MILLAR al OFS. |  | 320207.89 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León | IPLANEG
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | León |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74352232.31 | 74352232.31 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 74434232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 100% | 100% | [6 empty] | 647451.4 |  | 4199209.05 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. | 7647767.69 | 0 | 82000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0851 de fecha 21 de octubre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León Reunión con el municipio de León para retomar el tema de asignación de remanentes citado en sesión de CT | SDSH/SFIA/IPLANEG
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | León | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 44750000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 100% | 100% | [10 empty] | 7724474.99 | 0 | [8 empty] | X
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | León | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 100% | 100% | [10 empty] | 5292.7 | 0
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 14/06/2015 22/08/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4266014.13 | 4266014.13 | 100% | 94.8% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 41605.1 |  | 439373.89 | En ejecución, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $6.54. En proceso de cierre administrativo. | 6.57 | 233979.3 | 4500 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 31704333.94 | 31704333.94 | 100% | 82.78% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 661598.56 |  | 7432757.48 | En proceso de cierre administrativo Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $474,336.02 más los productos financieros para cancelar la cuenta bancaria. | 0.02 | 6595666.04 | 38300 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 100% | 97.36% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes. | [10 empty] | X | X | X
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 14178669.96 | 14178669.96 | 100% | 69.85%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 |  |  | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 4055914.78 | 4055914.78 | 100% | 100.2% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 454086.86 |  | 462909.48 | Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 | 16744401 | -7921.78 | 20792.394 |  | 16727626 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 | 4047993 |  |  |  | 4047993 | 4039170.37 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4039170.37 | 4039170.37 | 4039170.37 | 100% | 100% | [10 empty] | 0 | 8822.63
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 | 16744401 |  |  |  | 0 | 16744.4 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 16744.4 | 16744.4 | 16744.4 | 100% | 100% | [9 empty] | El recurso destinado a la construcción del Puente Chichimequillas, se encuentra en proceso de reintegro por la SFIA al Fideicomiso FIMETRO León mediante oficio DGP/1514/2015 de fecha Octubre 30 de 2015. Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 |  |  |  |  | 16727656.6 |  |  |  | Recurso reintegrado al fideicomiso
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 9999807.08 | 9999807.08 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 52431.89 |  | 1080.38 | Se solicitó a la SFIA la regularización, cancelación de cuenta y reintegro al Fideicomiso (oficio DGP/1332/2015 del 24.09.2015) | 0 | 192.92 | 10000 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. | 158360 | 6988697.84 | 27409.85 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0680 de fecha 22 de diciembre de 2014 Complemento mediante Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0715 de fecha 08 de enero de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 14904394.76 | 14904394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo. | 0 | 95605.24 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0682 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 18897579.36 | 18897579.36 | 100% | 99.9% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto | 83460.12 | 18960.52 | 19000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0679 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 7819767.83 | 7819767.83 | 100% | 97.75% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 94163.42 |  | 274395.59 | Se solicitará a la SFIA reducción líquida y reintegro al Fideicomiso FIMETRO por $0.34 | 0.34 | 180231.83 | 8000 |  |  |  | EN PROCESO | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio | 35000 | 0 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0791 de fecha 27 de marzo de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito | 0 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0789 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 24.44 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio | 3240.14 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0801 de fecha 09 de abril de 2015 | 26729.59 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 100% | 100% | [8 empty] | 2500411.54 | [11 empty] | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 100% | 100% | [8 empty] | 343615.23 | [11 empty] | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio | 0 | 0 | 12000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0788 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 196.85 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 45400000 | 45400000 | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 25697651.78 | 25697651.78 | 99% | 75.74% | [10 empty] | 11471878.76 | 8230469.46 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 1534567 | 1534567 | 100% | 63.94% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9 | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 865433 | 2400 | Trámite realizado por el municipio el 23 de noviembre de 2015, en espera del recibo emitido por el OFS | 865433 | 179.07 |  |  | Proyecto cerrado
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP | 2015-06-01 | 2015-11-27 |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 24163084.78 | 24163084.78 | 98% | 76.64% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 965091.24 |  | 20882258 | Vigente para aplicar los recursos de esta obra En proceso de ejecución, estimación 15 (periodo de ejecución 01.01.2016 al 15.01.2016) Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $11,471,878.76 Ejercido de R3 al 30.03.2016 $19,574,525.51 Ejercido por flujo de efectivo para cuenta bancaria al 30.03.2016 $22,969,415.30 (incluye el anticipo del 30%) CIERRE ADMINISTRATIVO PROGRAMADO A MEDIADOS DE JUNIO DE 2016, EL INGRESO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ A FINALES DE MAYO, REGISTRANDO CON ELLO EL 100% FÍSICO. | 11471878.76 | 7365036.46
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | Purísima del Rincón |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 100% | 90.89% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17 |  | 489681.58 | 1230512 | 7000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 4269488 | 4269488 | 100% | 77.63% | [9 empty] | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 1230512 | [13 empty] | Comentar con el municipio el temas de las afectaciones.
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 100% | 100% | [10 empty] | 503681.58 | 0 | [8 empty] | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81 |  | 1263870.58 | 0 | 3000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 164970.58 | 237.52 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2731650.59 | 2731650.59 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7 |  | 48901.65 | 128.76 | 834.2 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 49030.42 | 35.72 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 1989084.75 | 1989084.75 | 100% | 91.34% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 79388.6 |  | 1226578.59 | Se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $722,240.15. En ejecución, esta pendiente la aprobación del municipio de Silao a una solicitud del consultor sobre trámite de uso de suelo. Cuenta con convenio moficatorio. Vigente para aplicar los recursos de esta acción En proceso de cierre administrativo, el consultor está por ingresar la estimación finiquito. | 722240.15 | 188675.1 | 2900 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | Silao | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo. | 14821.49 | 0 | 3716.36 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0681 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599580 | 599580 | 600000 | 600000 | 600000 | 599580 | 599580 | 599580 | 599580 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85 | 420 | 0 | 180 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 0 | 4.92 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1484710.45 | 1484710.45 | 100% | 99.96% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95 |  | 14733.03 | 556.52 | 450 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 14239.55 | 57.57 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370150 | 370150 | 500000 | 500000 | 500000 | 370150 | 370150 | 370150 | 370150 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42 |  | 129850 | 0 | 150 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 129500 | 19.68 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 99.93% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 687485.88 | 687485.88 | 100% | 90.86% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 0 |  | 5904.08 | Terminado con acta financiera total al 100%, se solicitó el reintegro al Fideicomiso y cancelación de cuenta a la SFIA con oficio DGP/1329/2015 del 23.09.2015 Reintegro al Fideicomiso por $931,081.99 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131750 el 09.12.2015 | 843361.73 | 69152.39 | 1600 |  | 912514.12 | 18567.87 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 4056379.05 | 4056379.05 | 100% | 94.83% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. Se reintegraron por la SFIA al fideicomiso $232,000.00 con póliza 3000137246 del 17.12.2015 y $667,100.00 con póliza 3000131722 del 09.12.2015 | 1722632.2 | 220988.75 | 6000 |  | 899100 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 10/06/2015 01/01/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 2190312.97 | 2190312.97 | 100% | 74.76% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 89137.36 |  | 2399160.01 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. | 1570332.02 | 739355.01 | 4500 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 100% | 100% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 88701.41 |  | 88701.41 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. Se reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $3,494,719.11 con póliza 3000131706 el 09.12.2015 | 3494719.11 | 0 | 4000 |  | 3494719.11 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 3521751.02 | 3521751.02 | 100% | 99.58% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 70396.47 |  | 1248645.45 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. | 1163383.03 | 14865.95 | 4700 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | SOP | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 31500 |  | 31500 | 0 | 1500 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 592200 | 592200 | 600000 | 600000 | 600000 | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 7800 |  | 7800 | 0 | 600 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Afectación | Purísima del Rincón | Oct-2015 | Abr-2016 | 68796 | 33475000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5 | 33475000 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 6406087.5 | 6406087.5 | 6406087.5 | 75% | 50% | GUA00150300557382 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO 2015 | 147157910101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006409098 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 6406087.5 | 33475 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
| 2015 | LEÓN | Obra del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Obra | Purísima del Rincón |  |  |  | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Estudios y proyectos del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Estudio | Purísima del Rincón |  |  |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Afectaciones del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Afectación | Purísima del Rincón |  |  |  | 26825000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 | 74733 | 1100000 | 1098900 | 0 | 0 | 549450 | 832341.6 | 247702.5 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 832341.6 | 247702.5 | 247702.5 | 247702.5 | 16.59% | 29.76% | GUA00150300555766 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884208 | BANCOMER S.A. | 012225001028842083 | 3085.32 |  | 302832.84 |  | 266558.4 | 584639.1 | 1100 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 1583803 | 328792469 | 336539805.87 | 72515836.72 | 1366574.86 | 152508979.06 | 336539805.87 | 88264028.53 | 328792469 | 336539805.87 | 336539805.87 | 336539805.87 | 88264028.53 | 88264028.53 | 88264028.53 | 26.23% | 26.23% | GUA00150300557415 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00414925254 | BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. | 072210004149252546 | 801023.1 |  | 65270392.77 | Se autorizó $1,366,574.86 de rendimientos fincieros. De los cuales se comprometieron, $1,101,891.25 Se autorizaron de economias derivados de los procesos de contratacion el 26.12.15 $4,978,024.78 | 0 | 248275777.34 | 328792.469 |  | 69417732.161 |  |  | EN PROCESO
| 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao |  | SOP |  |  |  | 251602469 | 254461958.09 |  |  | 75409156.06 | 254461958.09 | 55875692.76 | [7 empty] | 2.01% | 21.96% | [6 empty] | 410776.32 |  | 19955375.76
| 2015 | SILAO | Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao | Pago Afectaciones | SOP | 0ct-2015 | 2016-03-01 | 1583803 | 77190000 | 82077847.78 | 4978024.78 | 0 | 77099823 | 82077847.78 | 32388335.77 | 77177000 | 82077847.78 | 77099823 | 77099823 | 26326160.78 | 26326160.78 | 26326160.78 | 50% | 39.46% |  | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102882310 | BANCOMER S.A. | 012225001028823109 | 390246.78 |  | 45315017.01 | [5 empty] | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones | León | Oct-2015 | Jun-2015 | 23832 | 11300000 | 6500000 | 4788700 | 0 | 5644350 | 6500000 | 0 | 11300000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300556342 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168351 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683510 | 8043.2 |  | 5669607.61 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 6500000 | 11300 |  | 4788700 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | 0ct-2015 | 2016-06-01 | 23832 | 3400000 | 3396600 | 0 | 0 | 1698300 | 3396600 | 1199715.26 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 1199715.26 | 1199715.26 | 1199715.26 | 35.32% | 35.32% | GUA00150300557053 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168360 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683604 | 2420.08 |  | 521887.71 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 2196884.74 | 3400 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | Oct-2015 | Abr-2016 | 23832 | 1500000 | 1309175.22 | 0 | 0 | 749250 | 1309175.22 | 495983.45 | 1500000 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1309175.22 | 495983.45 | 495983.45 | 495983.45 | 25.3% | 37.89% | GUA00150300557133 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168335 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683358 | 1011.71 |  | 255367.06 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 813191.77 | 1500 |  | 189324.78 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1134842 | 16000000 | 12928626.35 | 0 | 0 | 4795200 | 12928626.35 | 6566689.76 | 16000000 | 12928626.35 | 12928626.35 | 12928626.35 | 6566689.76 | 6566689.76 | 6566689.76 | 7.96% | 50.79% | GUA00150300557583 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884127 | BANCOMER S.A. | 012225001028841275 | 39483.43 |  | 3918071.34 |  | 0 | 6361936.59 | 16000 |  | 3055373.65 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano |  | IPLANEG |  |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 200
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 |  | 120000 | 77149.09 | 0 | 0 | 59940 | 77149.09 | 0 | 120000 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0% | GUA00150300557655 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884119 | BANCOMER S.A. | 012225001028841194 | 446.49 |  | 60386.49 |  | 0 | 77149.09 | 120 |  | 42730.91 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas |  | IPLANEG |  |  |  | 2500000 | 0 | [5 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 2500
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 68796 | 20175000 | 20154825 | 0 | 0 | 10077412.5 | 20154825 | 10077412.5 | 20175000 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 10077412.5 | 10077412.5 | 10077412.5 | 50% | 50% | GUA00150300556266 | PURISIMA DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO RESERVA | 147686340101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006466264 | 10.68 |  | 10077412.5 |  | 0 | 10077412.5 | 20175 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, primera etapa. |  | SOP | 2015-11-01 | 2016-10-01 | 12300 | 0 | 23326650 | 0 | 0 | 6997995 | 23326628.36 | 6057056.77 | 0 | 23326650 | 23326650 | 23326628.36 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6.07% | 25.97% | GUA00150400616020 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 70086628595 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. | 002210700866285953 | 4836.32 |  | 949176.21 |  |  | 17269571.59 | 0 |  | 0
[9 empty] | 350760331 | 350760331 |  |  | 348860330.94 | 331429454.97 | 315980598.05 | 350760331 | 350760331 | 348860331 | 331429454.97 | 315980598.05 | 315980598.05 | 315980598.05 | [12 empty] | 19330876.03 | 15448856.92 |  |  | 29202921.33 | 3794305.18
Note on L30: Gustavo Rosiles Sanchez: Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato

## 2014
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
0
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR |  | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [12 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM León | 2008 | León | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009. | 0 | 0 |  |  |  | 2173335.56 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Primera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp) | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Segunda Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Tercera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (Segunda Asignación) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 | 0 | 0 | 0 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA. | 0 | 190461.45 |  |  | 190461.45 | 536.2 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | SAPAF |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56 | 289939.03 | 0 |  |  | 289939.03 | 122770.53 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 9977502.39 | 9977502.39 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22 |  | 0 | 22497.61 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | El municipio presentará la cronología del proyecto y lo que pretende realizar al respecto para el cierre del Proyecto, actualmente la obra esta suspendida. | 1652.8 | 0 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de afectaciones del proyecto. | Municipio
ZM León | 2009 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 34484162.03 | 34484162.03 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 |  | 515778.6 | 59.37 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proces de cierre |  | X | X
ZM León | 2009 | León | Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | SAPAL | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León | Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | León | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DEL TEMA JURÍDICO DE LITIGIO. EL 22 DE ABRIL NOS COMPARTEN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN | 10522460.79 | 0 |  |  |  | 3890140.13 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Boulevard Las Torres Norte | Obra | San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Es obra aún tiene monto por ejercer con respecto a su asignación más sin embargo el municipio comenta que no se utilizará el 100% de la asignación para cumplir la meta comprometida, sin embargo comenta que solicitará al Comité Tecnico la aplicación del saldo de su asignación para ampliación de metas siempre y cuando esto sea pertinente a la fecha, derivado del desfase en tiempo con respecto a su convenio original. | 0 | 4112335.42 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de cambio en instrumento jurídico por el municipio | Municipio / SOP
ZM León | 2009 | Silao | Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | CEAG | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72 |  | 185915.34 | 489259.6 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 5346652.98 | 5346652.98 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9 |  | 388104.03 | 265242.99 |  |  | 653347.02 | 20833.84 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05 |  | 10595.28 | 0 |  |  | 10595.28 | 8359.06 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Cuarta Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 |  | 50659.23 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1375294.64 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (precisión)
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen" Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52 | 0 | 226306.9 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 | 2015008.82 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD | 0 | 0 |  |  | 694787.86 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Tercera Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 100% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre. | 54898.29 | 2132399.365 |  |  | 2184403.33 | 31127.18 | TERMINADA | TERMINADA | Reintegro por el municipio de Silao mediante oficio no. TES/037/0748/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Intersección a desnivel del Blvd. Morelos con el Blvd. Padre Vertiz Campero y Vicente Valtierra (Primera Etapa) | Obra | León | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG | 0 | 2671719.29 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Blvd. Delta tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Timoteo Lozano (Novena Etapa) | Obra | León | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65 | 0 | 0 |  |  |  | 121034.36 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Estudios de Planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la ZM León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51 |  | 111559.12 | 0 |  |  | 111559.12 | 36351.24 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León | Proyectos Ejecutivos de la Zona Metropolitana de León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25526808.31 | 25526808.31 | 100% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66 |  | 0.01 | 393317.68 |  |  | 1144023.43 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Sede Agencia Metropolitana | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 100% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07 |  | 206.03 | 0 |  |  | 206 | 25110.99 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. | 26.57 | 0 |  |  | 406377.1 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014. | 22024.96 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Cuarta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012. | 683518.18 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | León | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 49040.95 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | León | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 100% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64 |  | 0 | 12179400.07 |  |  | 12179400.15 | 8285.78 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59 |  | 5600 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Cuarta Asignación | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El monto asignado al proyecto es de $3,621,527.30, mismo monto comprometido, devangado, ejercido y pagado, solo que lo realmente ejercido correponde a $3,621,553.94 ya que se utilizaron 24.60 pesos de los productos financieros generados por el proyecto. | 0 | 0 |  |  |  | 406337.1 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (Precisión) | IPLANEG
ZM León | 2012 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de Mayo, Segunda Asignación | Obra | Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 59150660.33 | 59150660.33 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso. | 849339.65 | 0.02 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Quinta y Sexta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 100% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011. FECHA DE TERMINO REAL DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 | 2702846.51 | 146957.11 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | Enviará acta de entrega recepción SOP | IPLANEG |  | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Segunda Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 25371.88 | 1000000.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Blvd. Juárez, Colonia del Carmen | Obra | Purísima del Rincón | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad | 41064 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 92966.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) Tercera Asignación | Obra | Silao/SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos. | 4691713.57 | 46624069.46 |  |  | 4691713.57 | 183267.51 | EN PROCESO | EN PROCESO | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[5 empty] | Silao |  |  |  |  | 96830027.24 |  |  | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 0 | 96830027.24 | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 92138313.67 | 92138313.67 | 99.94% | 99.98% | [10 empty] | 4672974.94 | 18738.63 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA
[5 empty] | SOP |  |  |  |  | 54548445.46 |  |  | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 0 | 54548445.46 | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 22574656.07 | 22574656.07 | 63% | 41.38% | [6 empty] | 854476.01 |  | 33923932.9 |  | 0 | 31973789.39 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios y Proyectos Ejecutivos de la ZM León 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG / San Francisco del Rincón | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 16842611.18 | 16842611.18 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76 |  | 2835477.66 | 321911.16 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Proyecto en proceso de cierre por SFR | IPLANEG / MUNICIPIO
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 99.84% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1634913.23 |  | 206.87 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA Reintegro al Fideicomiso por $1,674,655.38 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131697 el 09.12.2015 y por $69,723.02 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000009543 el 10.03.2016 | 0 | 114476.53 |  |  | 114476.53 | 1560178.85 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | León | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 100% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR. | 8068290 | 11764018.46 |  |  | 19832308.46 | 1517788.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44 |  | 0 | 0
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos del Eje Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 6312099.36 | 6312099.36 | 100% | 99.51% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 0 | 0 | 1844.7 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 1992029.28 | 30871.36 |  |  | 2022900.64 | 621733.75 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Silao | Proyecto Ejecutivo Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 275577.52 | 534531.52 |  |  | 810109.04 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | Proyectos Ejecutivos de la Modernización de la Carretera León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Ciudad Manuel Doblado | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 98.36% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 453734.12 | 77747.82 |  |  | 531481.94 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Proyectos Ejecutivos para la Modernización de la Carretera Ramal a Santa Ana del Conde | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 97% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 892977.48 | 28623.65 |  |  | 921601.13 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SE REINTEGRÓ AL FIDEICOMISO EL RECURSO POR $1´900,000.00 | 1900000 | 0 |  |  | 1900000 |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM León | 2013 | León | Blvd. Tajo Santa Ana (Intersección y Vialidad) | Obra | León | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 5933562.22 | 5933562.22 | 98% | 96.96% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 124467.1 | 0 | 1339202.97 | Rendimientos de la cuenta al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de la cuenta es al 12 de enero del 2016. Registro de avances hasta la estimación 21 de fecha noviembre de 2015. EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, EN TRES SEMANAS CERRARÁ | 180567 | 185870.78 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3163988.83 | 3163988.83 | 100% | 100% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59 |  | 221698.85 | 2.32 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22 | 4746.72 | 43368.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04 |  | 1498.48 | 64004.27 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 88.49% | GUA00130300216948 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 0 | 0 | 1577.76 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $1,193,000.62 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131767 el 09.12.2015 y por $1,604,067.47 con póliza de compensación 3000009534 el 10.03.2016 | 1035517.94 | 1604067.47 |  |  | 2797068.11 | 7952.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 100% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto. | 31972.64 | 98257 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25 | 1979344.1 | 50000 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG |  | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55 | 82285.85 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 17200920.64 | 17200920.64 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo | 30282.48 | 768796.88 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015 |  |  |  |  | 272975.48 | 86651.72
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN | [8 empty] | 58809 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN | [8 empty] | 1620.14 | 0.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN | [8 empty] | 756.28 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN | [8 empty] | 7000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN | [8 empty] | 2400 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN | [8 empty] | 180000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 100% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN | [8 empty] | 19000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | [8 empty] | 3391 | -0.95 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 20073.36 | 0 | 20073.36 | Solicitar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental cuenta por pagar en R3 al fideicomiso FIMETRO para solicitar a la financiera la compensación y transferencia del saldo de esta cuenta bancaria que son intereses únicamente. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León | 1900000 | 0 |  |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA | Seguimiento a la solicitud de cancelación del proyecto realizada por el municipio de León y enviada a la SFIA | SFIA
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86 | 7377.15 | 84221 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | León | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 34999999.96 | 34999999.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 320207.89 | 0 | 0 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 0 | 0.04 | 0 | Mediante oficio no. DGOP/DAyCFO/1546/15 el municipio de León hace del conocimiento al IPLANEG el estatus del Entero del UNO al MILLAR al OFS. |  | 320207.89 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León | IPLANEG
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | León |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74352232.31 | 74352232.31 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 74434232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 100% | 100% | [6 empty] | 647451.4 |  | 4199209.05 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. | 7647767.69 | 0 | 82000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0851 de fecha 21 de octubre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León Reunión con el municipio de León para retomar el tema de asignación de remanentes citado en sesión de CT | SDSH/SFIA/IPLANEG
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | León | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 44750000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 100% | 100% | [10 empty] | 7724474.99 | 0 | [8 empty] | X
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | León | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 100% | 100% | [10 empty] | 5292.7 | 0
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 14/06/2015 22/08/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4266014.13 | 4266014.13 | 100% | 94.8% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 41605.1 |  | 439373.89 | En ejecución, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $6.54. En proceso de cierre administrativo. | 6.57 | 233979.3 | 4500 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 31704333.94 | 31704333.94 | 100% | 82.78% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 661598.56 |  | 7432757.48 | En proceso de cierre administrativo Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $474,336.02 más los productos financieros para cancelar la cuenta bancaria. | 0.02 | 6595666.04 | 38300 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 100% | 97.36% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes. | [10 empty] | X | X | X
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 14178669.96 | 14178669.96 | 100% | 69.85%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 |  |  | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 4055914.78 | 4055914.78 | 100% | 100.2% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 454086.86 |  | 462909.48 | Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 | 16744401 | -7921.78 | 20792.394 |  | 16727626 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 | 4047993 |  |  |  | 4047993 | 4039170.37 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4039170.37 | 4039170.37 | 4039170.37 | 100% | 100% | [10 empty] | 0 | 8822.63
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 | 16744401 |  |  |  | 0 | 16744.4 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 16744.4 | 16744.4 | 16744.4 | 100% | 100% | [9 empty] | El recurso destinado a la construcción del Puente Chichimequillas, se encuentra en proceso de reintegro por la SFIA al Fideicomiso FIMETRO León mediante oficio DGP/1514/2015 de fecha Octubre 30 de 2015. Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 |  |  |  |  | 16727656.6 |  |  |  | Recurso reintegrado al fideicomiso
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 9999807.08 | 9999807.08 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 52431.89 |  | 1080.38 | Se solicitó a la SFIA la regularización, cancelación de cuenta y reintegro al Fideicomiso (oficio DGP/1332/2015 del 24.09.2015) | 0 | 192.92 | 10000 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. | 158360 | 6988697.84 | 27409.85 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0680 de fecha 22 de diciembre de 2014 Complemento mediante Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0715 de fecha 08 de enero de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 14904394.76 | 14904394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo. | 0 | 95605.24 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0682 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 18897579.36 | 18897579.36 | 100% | 99.9% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto | 83460.12 | 18960.52 | 19000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0679 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 7819767.83 | 7819767.83 | 100% | 97.75% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 94163.42 |  | 274395.59 | Se solicitará a la SFIA reducción líquida y reintegro al Fideicomiso FIMETRO por $0.34 | 0.34 | 180231.83 | 8000 |  |  |  | EN PROCESO | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio | 35000 | 0 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0791 de fecha 27 de marzo de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito | 0 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0789 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 24.44 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio | 3240.14 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0801 de fecha 09 de abril de 2015 | 26729.59 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 100% | 100% | [8 empty] | 2500411.54 | [11 empty] | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 100% | 100% | [8 empty] | 343615.23 | [11 empty] | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio | 0 | 0 | 12000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0788 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 196.85 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 45400000 | 45400000 | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 25697651.78 | 25697651.78 | 99% | 75.74% | [10 empty] | 11471878.76 | 8230469.46 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 1534567 | 1534567 | 100% | 63.94% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9 | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 865433 | 2400 | Trámite realizado por el municipio el 23 de noviembre de 2015, en espera del recibo emitido por el OFS | 865433 | 179.07 |  |  | Proyecto cerrado
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP | 2015-06-01 | 2015-11-27 |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 24163084.78 | 24163084.78 | 98% | 76.64% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 965091.24 |  | 20882258 | Vigente para aplicar los recursos de esta obra En proceso de ejecución, estimación 15 (periodo de ejecución 01.01.2016 al 15.01.2016) Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $11,471,878.76 Ejercido de R3 al 30.03.2016 $19,574,525.51 Ejercido por flujo de efectivo para cuenta bancaria al 30.03.2016 $22,969,415.30 (incluye el anticipo del 30%) CIERRE ADMINISTRATIVO PROGRAMADO A MEDIADOS DE JUNIO DE 2016, EL INGRESO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ A FINALES DE MAYO, REGISTRANDO CON ELLO EL 100% FÍSICO. | 11471878.76 | 7365036.46
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | Purísima del Rincón |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 100% | 90.89% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17 |  | 489681.58 | 1230512 | 7000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 4269488 | 4269488 | 100% | 77.63% | [9 empty] | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 1230512 | [13 empty] | Comentar con el municipio el temas de las afectaciones.
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 100% | 100% | [10 empty] | 503681.58 | 0 | [8 empty] | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81 |  | 1263870.58 | 0 | 3000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 164970.58 | 237.52 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2731650.59 | 2731650.59 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7 |  | 48901.65 | 128.76 | 834.2 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 49030.42 | 35.72 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 1989084.75 | 1989084.75 | 100% | 91.34% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 79388.6 |  | 1226578.59 | Se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $722,240.15. En ejecución, esta pendiente la aprobación del municipio de Silao a una solicitud del consultor sobre trámite de uso de suelo. Cuenta con convenio moficatorio. Vigente para aplicar los recursos de esta acción En proceso de cierre administrativo, el consultor está por ingresar la estimación finiquito. | 722240.15 | 188675.1 | 2900 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | Silao | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo. | 14821.49 | 0 | 3716.36 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0681 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599580 | 599580 | 600000 | 600000 | 600000 | 599580 | 599580 | 599580 | 599580 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85 | 420 | 0 | 180 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 0 | 4.92 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1484710.45 | 1484710.45 | 100% | 99.96% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95 |  | 14733.03 | 556.52 | 450 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 14239.55 | 57.57 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370150 | 370150 | 500000 | 500000 | 500000 | 370150 | 370150 | 370150 | 370150 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42 |  | 129850 | 0 | 150 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 129500 | 19.68 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 99.93% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 687485.88 | 687485.88 | 100% | 90.86% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 0 |  | 5904.08 | Terminado con acta financiera total al 100%, se solicitó el reintegro al Fideicomiso y cancelación de cuenta a la SFIA con oficio DGP/1329/2015 del 23.09.2015 Reintegro al Fideicomiso por $931,081.99 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131750 el 09.12.2015 | 843361.73 | 69152.39 | 1600 |  | 912514.12 | 18567.87 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 4056379.05 | 4056379.05 | 100% | 94.83% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. Se reintegraron por la SFIA al fideicomiso $232,000.00 con póliza 3000137246 del 17.12.2015 y $667,100.00 con póliza 3000131722 del 09.12.2015 | 1722632.2 | 220988.75 | 6000 |  | 899100 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 10/06/2015 01/01/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 2190312.97 | 2190312.97 | 100% | 74.76% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 89137.36 |  | 2399160.01 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. | 1570332.02 | 739355.01 | 4500 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 100% | 100% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 88701.41 |  | 88701.41 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. Se reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $3,494,719.11 con póliza 3000131706 el 09.12.2015 | 3494719.11 | 0 | 4000 |  | 3494719.11 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 3521751.02 | 3521751.02 | 100% | 99.58% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 70396.47 |  | 1248645.45 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. | 1163383.03 | 14865.95 | 4700 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | SOP | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 31500 |  | 31500 | 0 | 1500 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 592200 | 592200 | 600000 | 600000 | 600000 | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 7800 |  | 7800 | 0 | 600 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Afectación | Purísima del Rincón | Oct-2015 | Abr-2016 | 68796 | 33475000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5 | 33475000 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 6406087.5 | 6406087.5 | 6406087.5 | 75% | 50% | GUA00150300557382 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO 2015 | 147157910101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006409098 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 6406087.5 | 33475 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
| 2015 | LEÓN | Obra del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Obra | Purísima del Rincón |  |  |  | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Estudios y proyectos del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Estudio | Purísima del Rincón |  |  |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Afectaciones del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Afectación | Purísima del Rincón |  |  |  | 26825000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 | 74733 | 1100000 | 1098900 | 0 | 0 | 549450 | 832341.6 | 247702.5 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 832341.6 | 247702.5 | 247702.5 | 247702.5 | 16.59% | 29.76% | GUA00150300555766 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884208 | BANCOMER S.A. | 012225001028842083 | 3085.32 |  | 302832.84 |  | 266558.4 | 584639.1 | 1100 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 1583803 | 328792469 | 336539805.87 | 72515836.72 | 1366574.86 | 152508979.06 | 336539805.87 | 88264028.53 | 328792469 | 336539805.87 | 336539805.87 | 336539805.87 | 88264028.53 | 88264028.53 | 88264028.53 | 26.23% | 26.23% | GUA00150300557415 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00414925254 | BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. | 072210004149252546 | 801023.1 |  | 65270392.77 | Se autorizó $1,366,574.86 de rendimientos fincieros. De los cuales se comprometieron, $1,101,891.25 Se autorizaron de economias derivados de los procesos de contratacion el 26.12.15 $4,978,024.78 | 0 | 248275777.34 | 328792.469 |  | 69417732.161 |  |  | EN PROCESO
| 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao |  | SOP |  |  |  | 251602469 | 254461958.09 |  |  | 75409156.06 | 254461958.09 | 55875692.76 | [7 empty] | 2.01% | 21.96% | [6 empty] | 410776.32 |  | 19955375.76
| 2015 | SILAO | Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao | Pago Afectaciones | SOP | 0ct-2015 | 2016-03-01 | 1583803 | 77190000 | 82077847.78 | 4978024.78 | 0 | 77099823 | 82077847.78 | 32388335.77 | 77177000 | 82077847.78 | 77099823 | 77099823 | 26326160.78 | 26326160.78 | 26326160.78 | 50% | 39.46% |  | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102882310 | BANCOMER S.A. | 012225001028823109 | 390246.78 |  | 45315017.01 | [5 empty] | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones | León | Oct-2015 | Jun-2015 | 23832 | 11300000 | 6500000 | 4788700 | 0 | 5644350 | 6500000 | 0 | 11300000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300556342 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168351 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683510 | 8043.2 |  | 5669607.61 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 6500000 | 11300 |  | 4788700 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | 0ct-2015 | 2016-06-01 | 23832 | 3400000 | 3396600 | 0 | 0 | 1698300 | 3396600 | 1199715.26 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 1199715.26 | 1199715.26 | 1199715.26 | 35.32% | 35.32% | GUA00150300557053 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168360 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683604 | 2420.08 |  | 521887.71 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 2196884.74 | 3400 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | Oct-2015 | Abr-2016 | 23832 | 1500000 | 1309175.22 | 0 | 0 | 749250 | 1309175.22 | 495983.45 | 1500000 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1309175.22 | 495983.45 | 495983.45 | 495983.45 | 25.3% | 37.89% | GUA00150300557133 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168335 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683358 | 1011.71 |  | 255367.06 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 813191.77 | 1500 |  | 189324.78 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1134842 | 16000000 | 12928626.35 | 0 | 0 | 4795200 | 12928626.35 | 6566689.76 | 16000000 | 12928626.35 | 12928626.35 | 12928626.35 | 6566689.76 | 6566689.76 | 6566689.76 | 7.96% | 50.79% | GUA00150300557583 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884127 | BANCOMER S.A. | 012225001028841275 | 39483.43 |  | 3918071.34 |  | 0 | 6361936.59 | 16000 |  | 3055373.65 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano |  | IPLANEG |  |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 200
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 |  | 120000 | 77149.09 | 0 | 0 | 59940 | 77149.09 | 0 | 120000 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0% | GUA00150300557655 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884119 | BANCOMER S.A. | 012225001028841194 | 446.49 |  | 60386.49 |  | 0 | 77149.09 | 120 |  | 42730.91 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas |  | IPLANEG |  |  |  | 2500000 | 0 | [5 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 2500
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 68796 | 20175000 | 20154825 | 0 | 0 | 10077412.5 | 20154825 | 10077412.5 | 20175000 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 10077412.5 | 10077412.5 | 10077412.5 | 50% | 50% | GUA00150300556266 | PURISIMA DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO RESERVA | 147686340101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006466264 | 10.68 |  | 10077412.5 |  | 0 | 10077412.5 | 20175 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, primera etapa. |  | SOP | 2015-11-01 | 2016-10-01 | 12300 | 0 | 23326650 | 0 | 0 | 6997995 | 23326628.36 | 6057056.77 | 0 | 23326650 | 23326650 | 23326628.36 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6.07% | 25.97% | GUA00150400616020 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 70086628595 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. | 002210700866285953 | 4836.32 |  | 949176.21 |  |  | 17269571.59 | 0 |  | 0
[9 empty] | 404799293 | 404799293 |  |  | 397049293 | 357136581.71 | 332336465.82 | 404799293 | 404799293 | 404799293 | 357218581.71 | 332336465.82 | 332336465.82 | 332336465.82 | [12 empty] | 47662711.29 | 24800115.89 |  |  | 22418429.37 | 339352.46
Note on L30: Gustavo Rosiles Sanchez: Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato

## 2015
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
1366574.86
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR |  | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [12 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM León | 2008 | León | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos – Blvd. Delta) | Obra | León | 2008-08-04 | 2012-07-30 |  | 180000000 | 180000000 | 0 |  | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 180000000 | 100% | 100% | GUA09130100088561 | LEÓN | Municipio de León | 33718380101 | Banco del Bajio SA | 030225337183801013 | 6962918.98 | 4796187.42 | 2166731.56 | Cuenta cerrada de 2008 Mediante oficio no. DGOP/0502/13 de fecha 29 de abril de 2013 el municipio de León, envía comprobante de transferencia por concepto de reintegro de rendimientos y economías del proyecto Eje Metropolitano León-Silao 2008 por la cantidad de $2'166,731.56 Del total de recursos generados por el proyecto importan la cantidad de $6'962,918.98, de los cuales la cantidad de $4'796,187.42 fueron utilizados en actividades derivadas de la ejecución del proyecto, por lo que el ejercido real es de $184'796,187.42. Se realizó en septiembre de 2009 un reintegro de intereses por $7,794,219.49 de los cuales $5,627,407.93 se asignaron al proyecto del Distribuidor Vial mediante sesión 2da extraordinaria de 2009. | 0 | 0 |  |  |  | 2173335.56 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Primera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2009-10-12 |  | 70000000 | 87996066.02 |  | 17996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 70000000 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 87996066.02 | 100% | 100% | GUA09130100090091 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO CONCLUIDO. Cuenta cerrada de 2008 Al tratarse de una obra de continuidad para 2009, el saldo del proyecto corresponde al recurso asignado en 2009 ($3.5 mdp) | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Segunda Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 16986850.02 | 16986850.02 |  |  | 0 | 16986850.02 | 16986850.02
|  |  | Distribuidor Vial del Rincón (Tercera Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | [8 empty] | 1009216 | 1009216 |  |  | 0 | 1009216 | 1009216
ZM León | 2008 | León | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 20000000 | 20750000 |  | 750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20000000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 20750000 | 100% | 100% | GUA09130100090321 | LEÓN | CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 |  |  | 0 | Obra de continuidad de 2009 al 2012 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo (Segunda Asignación) | [8 empty] | 750000 | 750000 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 100% | 100%
ZM León | 2008 | Silao | Proyecto Ejecutivo del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta – Entr. Carr. Silao-San Felipe) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2008-11-17 | 2012-01-12 | N/A | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9809538.55 | 9809538.55 | 9809538.55 | 100% | 100% | GUA09130100092755 | SILAO | Secretaría de Obra Pública | 0162981807 | BBVA Bancomer SA | 012225001629818076 | 0 | 0 | 0 | Cuenta en proceso de cierre, reintegro y cancelación de recursos por la SFIA. | 0 | 190461.45 |  |  | 190461.45 | 536.2 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | San Francisco del Rincón | Saneamiento Canal Tres Marías | Obra | SAPAF |  |  |  | 10000000 | 9250000 | -750000 |  | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 10000000 | 9250000 | 9250000 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 8960060.97 | 100% | 100% | GUA09130100092916 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincón | 6550232496-8 | BANCO SANTANDER (MEXICO S.A) | 14237655023249600 |  |  | 122770.53 | PROYECTO CONCLUIDO. Mediante recibo de envío de transferencia interbancaria de fecha 24 de septiembre de 2009 el Sistema de Agua Potable de San Francisco del Rincón reintegro al FIDEICOMISO los recursos de economía y productos financieros por $412,709.56 | 289939.03 | 0 |  |  | 289939.03 | 122770.53 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2008 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9977502.39 | 9977502.39 | 9977502.39 | 100% | 100% | GUA09130100093159 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 00589302436 | BANORTE S.A. | 072210005893024362 | 323.8 |  | 973900.22 |  | 0 | 22497.61 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2011-01-07 | 2012-01-14 |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 34998347.2 | 97.11% | 96.15% | GUA09130100086662 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028452.55 | El municipio presentará la cronología del proyecto y lo que pretende realizar al respecto para el cierre del Proyecto, actualmente la obra esta suspendida. | 1652.8 | 0 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de afectaciones del proyecto. | Municipio
ZM León | 2009 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de mayo | Obra | Silao | 2011-04-07 | 2011-12-10 |  | 35000000 | 35000000 |  | 0 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34484221.4 | 34484162.03 | 34484162.03 | 34484162.03 | 100% | 100% | GUA09130100086752 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 8.96 | 3334.83 | 849821.22 |  | 515778.6 | 59.37 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proces de cierre |  | X | X
ZM León | 2009 | León | Saneamiento del Río Turbio (Obras de Conducción y PTAR) | Obra | SAPAL | 2009-09-01 | 2011-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  | 0 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 100% | GUA09130100093360 | LEÓN | Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 7274361 | Banco del Bajio | 030225427436101011 | 2211.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León | Boulevard Delta (Tramo Blvd. J. Alonso de Torres <Eje Metropolitano> – Avenida Olímpica) | Obra | León | 2009-09-01 | 2011-11-15 |  | 110000000 | 110000000 |  | 0 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 99477539.21 | 100% | 96% | GUA09130100093525 | LEÓN | Municipio de León | 1103-0103 | Banco del Bajio SA | 30225104599601014 | 106166.18 | 2929822.9 | 12529064.04 | DISEÑO DE ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DEL TEMA JURÍDICO DE LITIGIO. EL 22 DE ABRIL NOS COMPARTEN LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN | 10522460.79 | 0 |  |  |  | 3890140.13 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Boulevard Las Torres Norte | Obra | San Francisco del Rincón | marzo | 2012-06-01 |  | 48000000 | 16500000 |  | 0 | 16500000 | 16500000 | 12387664.58 | 48000000 | 16500000 | 14850000 | 16500000 | 12387664.58 | 12387664.58 | 12387664.58 | 99.06% | 74.91% | GUA09130100093703 | COBERTURA ESTATAL | San Francisco del Rincón, Gto. | Número 60428650101 Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto | Banco del Bajío, S. A. | 30237604286501000 | 44.95 | 0 | 5393477.99 | Es obra aún tiene monto por ejercer con respecto a su asignación más sin embargo el municipio comenta que no se utilizará el 100% de la asignación para cumplir la meta comprometida, sin embargo comenta que solicitará al Comité Tecnico la aplicación del saldo de su asignación para ampliación de metas siempre y cuando esto sea pertinente a la fecha, derivado del desfase en tiempo con respecto a su convenio original. | 0 | 4112335.42 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Cerrar el tema de cambio en instrumento jurídico por el municipio | Municipio / SOP
ZM León | 2009 | Silao | Saneamiento del Río Silao (Obras de conducción y PTAR) | Obra | CEAG | 2009-09-01 | 2011-02-01 |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19814084.66 | 19324825.06 | 19324825.06 | 19324825.06 | 100% | 100% | GUA09130100093795 | SILAO | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 36813190101 | Banco del Bajio SA | 30210368131901017 | 0 | 0 | 431357.72 |  | 185915.34 | 489259.6 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos para la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-08-09 | 2012-02-10 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5611895.97 | 5346652.98 | 5346652.98 | 5346652.98 | 100% | 100% | GUA09130100093938 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556487 | SANTANDER | 14210655025564875 | 114.66 | 0 | 672699.9 |  | 388104.03 | 265242.99 |  |  | 653347.02 | 20833.84 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2009-11-01 | 2011-10-01 |  | 6000000 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 5989404.72 | 100% | 100% | GUA09130100093977 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato | 65502556490 | SANTANDER | 014210655025564901 | 21.5 |  | 18927.05 |  | 10595.28 | 0 |  |  | 10595.28 | 8359.06 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | San Francisco del Rincón | Distribuidor Vial del Rincón (Cuarta Asignación) (Puente vehicular sobre la vía del ferrocarril) | Obra | San Francisco del Rincón | 2008-10-13 | 2014-11-30 |  | 0 | 3500000 |  | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 0 | 3500000 | 3500000 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 3449340.77 | 100% | 100% | GUA09130100094007 | SAN FCO. R. | Municipio de San Francisco del Rincón | 33716300101 | Banco del Bajio SA | 030237337163001012 | 0 | 0 | 0 |  | 50659.23 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2009 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo | Obra | CEAG | 2010-08-01 | 2012-08-01 |  | 0 | 28000000 |  | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 100% |  |  | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG | 5741640 | Banco del Bajio | 030210574164001011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1375294.64 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (precisión)
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen" Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-10-18 | 2012-02-14 |  | 55000000 | 40000000 |  | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 55000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39773693.1 | 39773693.1 | 39773693.1 | 100% | 99.44% | GUA10130100094154 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248850 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). Existen recursos que fueron reintegrados por Observación de Auditoría por $228,509.52 | 0 | 226306.9 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 20000000 | 35000000 | 2015008.82 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 20000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 100% | GUA10130100094167 | SAN FCO. R. | CEAG | cuenta 67702936800 | BANORTE | 72210006770293684 | 30757.57 | 72000 | 672607.01 | PROYECTO DE CONTINUIDAD | 0 | 0 |  |  | 694787.86 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Tercera Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2011-08-01 | 2012-05-26 |  | 30000000 | 30346583.64 |  | 346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30346583.64 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 100% | GUA10130100094205 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237604295601013 | 0.14 | 2670.38 | 16281.5 | $30´330,306.03 la diferencia entre lo autorizado y lo comprometid es resultado de productos financieros | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[13 empty] | 343731.67 |  | 30346583.64 | 0 | 0 | 343731.67 |  |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | Recurso asignado de intereses de la subcuenta del ejercicio fiscal de 2010.
ZM León | 2010 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2010-12-10 | 2011-12-31 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49945101.71 | 47812702.345 | 47812702.345 | 47812702.345 | 100% | 95.63% | GUA10130100094227 | SILAO | Municipio de Silao, Gto. | 62004140101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto. | Banco del Bajío, S.A. | CLABE bancaria 030225620041401013 | 19.08 |  | 2215380.96 | En proceso de cierre. | 54898.29 | 2132399.365 |  |  | 2184403.33 | 31127.18 | TERMINADA | TERMINADA | Reintegro por el municipio de Silao mediante oficio no. TES/037/0748/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Intersección a desnivel del Blvd. Morelos con el Blvd. Padre Vertiz Campero y Vicente Valtierra (Primera Etapa) | Obra | León | 2011-10-01 | 2012-05-06 |  | 86000000 | 86000000 |  |  | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 83328280.71 | 83328280.71 | 83328280.71 | 100% | 100% | GUA10130100094235 | LEÓN | Municipio León, Gto. | cuenta número 0665620780, Sucursal 0805 Blvd. López Mateos esq. Hermanos Aldama, León, Gto. | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620780 2 | 494.14 | 1256298.58 | 58280.15 | Convenio cerrado con IPLANEG | 0 | 2671719.29 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Blvd. Delta tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Timoteo Lozano (Novena Etapa) | Obra | León | 2011-02-07 | 2012-02-11 |  | 49000000 | 49000000 |  |  | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100% | 94% | GUA10130100094255 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0665620799, Sucursal 0805 Blvd, López Mateos esq. Hermanos Aldama, León | Banorte | clabe bancaria 072 225 00665620799 6 | 1865849.67 | 1769298.65 | 96551.02 | Los intereses generados por el proyecto importan un monto de $1'865,849.67 de los cuales la cantidad de $1'769,298.65 fueron utilizados en acciones del mismo proyecto, por lo que el ejercido real es de $50'769,298.65 | 0 | 0 |  |  |  | 121034.36 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2010 | León | Estudios de Planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la ZM León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-09-27 | 2013-12-05 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 14888440.88 | 100% | 100% | GUA10130100094266 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 65502894941, Sucursal 0127 Guanajuato, plaza 0127 Guanajuato, Gto. | SANTANDER S.A. | clabe bancaria 01421065502894941-3 | 28.27 | 0 | 165851.51 |  | 111559.12 | 0 |  |  | 111559.12 | 36351.24 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León | Proyectos Ejecutivos de la Zona Metropolitana de León 2010 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2011-03-22 | 2013-03-16 |  | 25920126 | 25920126 |  |  | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25920126 | 25920126 | 25920126 | 25920125.99 | 25526808.31 | 25526808.31 | 25526808.31 | 100% | 99.93% | GUA10130100094278 | LEÓN | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | 63428850101 Sucursal Sucursal Marfil No. 90, Plaza 11001 Guanajuato. | BANBAJÍO S.A. | clabe bancaria 030210634288501010 | 240.47 | 0 | 1692713.66 |  | 0.01 | 393317.68 |  |  | 1144023.43 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2010 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Sede Agencia Metropolitana | Equipamiento metropolitano | IPLANEG | 2011-07-06 | 2012-11-14 |  | 12000000 | 16000000 |  | 4000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 12000000 | 16000000 | 16000000 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 15999793.97 | 100% | 100% | GUA10130100094304 | SILAO | Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guanajuato. | cuenta número 00680266912 | Sucursal 803, Plaza 210 Guanajuato, Gto., aperturada en BANORTE S.A., | Clabe 072210006802669128 | 3.98 | 0 | 25270.07 |  | 206.03 | 0 |  |  | 206 | 25110.99 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[10 empty] | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Primera Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2011-11-01 | 2011-11-01 |  | 16000000 | 31000000 |  |  | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 16000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 31000000 | 100% | 99.99% | GUA11130100096012 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Tercera Asignación | Obra | CEAG | 2010-09-01 | 2012-09-01 |  | 32611786 | 17611786 |  |  | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 32611786 | 17611786 | 17611786 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 17611759.43 | 100% | 100% | GUA11130100096022 | COBERTURA ESTATAL | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 0 | 0 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. | 26.57 | 0 |  |  | 406377.1 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | Silao | Pavimentación de Camino Rural Paraíso-Cerro del Cubilete | Obra | Silao | 2012-09-28 | 2013-03-10 |  | 0 | 30000000 |  |  | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 0 | 30000000 | 30000000 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 29977975.04 | 100% | 100% | GUA11130100096039 | SILAO | Municipio de Silao. | 59957410101, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030225599574101018 | 8.86 | 0 | 1028487.41 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El ejecutor realizó una deducción de presupuesto por devolución de recursos de capital por $22,024.96 No entregaron reporte a diciembre, los datos son a diciembre 2014. | 22024.96 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2011 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Cuarta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2012-05-11 | 2014-09-06 |  | 16000000 | 56000000 |  |  | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 16000000 | 56000000 | 56000000 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 55316481.82 | 100% | 100% | GUA11130100096045 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 3172.85 | 0 | 3098956.57 | Obra de continuidad. Es proceso la terminación anticipada del contrato de la cuarta etapa y dar vialibilidad a la aprobación del CT de asignar los recursos remanentes para la Quinta y Sexta etapa del 2012. | 683518.18 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres | Obra | León | 2012-02-06 | 2013-02-28 |  | 40000000 | 40000000 |  |  | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 39950959.05 | 100% | 100% | GUA11130100096059 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 71203.69 | 0 | 49040.95 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 49040.95 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo | Obra | León | 2012-02-06 | 2014-02-08 |  | 46000000 | 46000000 |  |  | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | 100% | 100% | GUA11130100096068 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 65428.72 | 0 | 86242.52 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2011 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) | Obra | Silao | 2012-03-31 | 2012-08-27 |  | 190000000 | 120000000 |  |  | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 190000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 107820599.93 | 107820599.93 | 107820599.93 | 100% | 95.9% | GUA11130100096078 | SILAO | Municipio de Silao. | cuenta 6200414 | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030225753554501018 | 102.51 |  | 12300802.64 |  | 0 | 12179400.07 |  |  | 12179400.15 | 8285.78 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2011 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2012-03-27 | 2013-10-28 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 3994400 | 99.86% | 100% | GUA11130100096225 | LEÓN | IPLANEG | 1901637401 | Scotianbank Inverlat, S.A. |  | 1.98 | 0 | 23043.59 |  | 5600 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón San Francisco del Rincón | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana de San Jerónimo, Cuarta Asignación | Obra | CEAG | 2011-11-01 | 2012-08-01 |  | 3621527.3 | 3621527.3 |  |  | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 3621527.3 | 100% | 100% | GUA12130100096269 | PURÍSIMA | CEAG | cuenta 677029368 | BANORTE | 72210006770293684 | 0 | 26.64 | 0 | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad El monto asignado al proyecto es de $3,621,527.30, mismo monto comprometido, devangado, ejercido y pagado, solo que lo realmente ejercido correponde a $3,621,553.94 ya que se utilizaron 24.60 pesos de los productos financieros generados por el proyecto. | 0 | 0 |  |  |  | 406337.1 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto (Precisión) | IPLANEG
ZM León | 2012 | Silao | Rehabilitación de Eje Vial Metropolitano Obregón - 5 de Mayo, Segunda Asignación | Obra | Silao | 2012-09-17 | 2013-07-28 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 59150660.35 | 59150660.33 | 59150660.33 | 59150660.33 | 100% | 100% | GUA12130100096297 | SILAO | Municipio de Silao. | 6306872, Sucursal 023 Centro Max, León, Gto., | Banco del Bajío, S.A. | 030244630687201017 | 462.54 | 3334.83 |  | Registro en Cartera 2009. Proyecto de Continuidad. Mediante oficio no. TES/037/0478/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, el municipio realizó el reintegro de los productos financieros y economías del proyecto al Fideicomiso. | 849339.65 | 0.02 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2012 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres (Eje Norte-Sur, Conexión Avenida del Valle), Quinta y Sexta Etapa | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-03-10 | 06/09/2014 29/11/2014 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17297153.49 | 17150196.38 | 17150196.38 | 17150196.38 | 100% | 73.05% | GUA12130100096309 | SAN FCO. R. | San Francisco del Rincón, Gto. | número 60429560101, Sucursal188 Francisco I. Madero 218, Centro, San Francisco del Rincón, Gto.del Rincón. | Banco del Bajío, S. A. | CLABE Bancaria 030237769245201010 | 64.3 |  | 6738239.65 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad. El importe del contrato ya considera los recursos remanentes del proyecto en 2011 en su cuarta etapa. El avance físico está reflejado en el importe del 2011. FECHA DE TERMINO REAL DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 | 2702846.51 | 146957.11 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | Enviará acta de entrega recepción SOP | IPLANEG |  | X
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Vialidad de Acceso "Boulevard del Carmen” Segunda Etapa | Obra | Purísima del Rincón | 2013-02-22 | 2013-09-26 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5974628.12 | 4974628.11 | 4974628.11 | 4974628.11 | 100% | 97% | GUA12130100096464 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | 7824885 | BANAMEX, S. A. | clabe 2237079478248856 | 27.19 | 0 | 3262408.35 | Al ser una obra de continuidad, los intereses y saldo registrados corresponden a las carteras 2010, 2011 y 2012 2012 (se depositó el recurso en una sola cuenta). | 25371.88 | 1000000.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2012 | Purísima del Rincón | Blvd. Juárez, Colonia del Carmen | Obra | Purísima del Rincón | 2013-04-08 | 2013-07-06 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 3958936 | 100% | 100% | GUA12130100096511 | PURÍSIMA | Municipio de Purísima del Rincón | con número 7004-2868130, aperturada en BANAMEX, S. A., Sucursal 794, con CLABE bancaria 002237700428681305 | BANAMEX, S. A., | CLABE bancaria 002237700428681305 | 597.35 | 0 | 39941.95 | Registro en Cartera 2010. Proyecto de Continuidad | 41064 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2013-08-10 |  | 52000000 | 52000000 |  |  | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 51907033.2 | 51907033.2 | 51907033.2 | 100% | 100% | GUA12130100096535 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819348, Sucursal 0805, León, Gto. | Banorte S. A. | CLABE bancaria 072 225 00807819348 2 | 957424.66 | 774296 | 92966.8 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 92966.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | León | Vialidades laterales, cruce a nivel y adecuación de servicios de la intersección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Segunda Asignación | Obra | León | 2013-02-11 | 2014-02-08 |  | 33000000 | 33000000 |  |  | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 100% | 100% | GUA12130100096551 | LEÓN | Municipio León, Gto. | 0807819320, Sucursal 0805, León,Gto. | Banorte S. A., | CLABE bancaria 072 225 008078193204 | 189461.2 | 195631.68 | 0 | El saldo en la cuenta corresponde a las acciones del 2011 y 2012. En proceso de reintegro de los saldos y economías del proyecto al Fideicomiso. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2012 | Silao | Eje Metropolitano León - Silao (Tramo Ent. Carr. Silao-San Felipe - Carr. Comanjilla) Tercera Asignación | Obra | Silao/SOP | 2013-05-07 | 2014-04-17 |  | 151378472.7 | 151378472.7 |  |  | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 151378472.7 | 151378472.7 | 151378472.7 | 146686759.13 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100062689.67 | 100% | 95% | GUA12130100096568 | SILAO | Municipio de Silao. | 0093765590101, Sucursal Silao, Gto., | Banjío del Bajío, S.A. | CLABE 030244900000635178 | 1799.35 | 0 | 4874897.12 | Proyecto teminado como ejecutor Silao, SOP se está gestionando la asignación de los recursos. | 4691713.57 | 46624069.46 |  |  | 4691713.57 | 183267.51 | EN PROCESO | EN PROCESO | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
[5 empty] | Silao |  |  |  |  | 96830027.24 |  |  | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 0 | 96830027.24 | 96830027.24 | 92157052.3 | 92138313.67 | 92138313.67 | 92138313.67 | 99.94% | 99.98% | [10 empty] | 4672974.94 | 18738.63 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA
[5 empty] | SOP |  |  |  |  | 54548445.46 |  |  | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 0 | 54548445.46 | 54548445.46 | 54548445.46 | 22574656.07 | 22574656.07 | 22574656.07 | 63% | 41.38% | [6 empty] | 854476.01 |  | 33923932.9 |  | 0 | 31973789.39 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2012 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios y Proyectos Ejecutivos de la ZM León 2012 | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG / San Francisco del Rincón | 2013-03-18 | 2013-03-29 |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 16842611.18 | 16842611.18 | 98% | 98% | GUA12130100096607 | LEÓN | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | 177-00102-001-1,, Sucursal 177 Guanajuato, Plaza 210 Guanajuato, Gto. | Banregio S.A. | Clabe 058210000000370572 | 3079.13 | 0 | 3582418.76 |  | 2835477.66 | 321911.16 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | Proyecto en proceso de cierre por SFR | IPLANEG / MUNICIPIO
ZM León | 2013 | Silao | Eje metropolitano León-Silao (tramo Ent.Carr. Silao-San Felipe – Carr. Comanjilla), Cuarta asignación. | Obra | SOP | 2014-03-10 | 2014-12-03 |  | 70000000 | 70000000 |  |  | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 69885523.47 | 69885523.47 | 69885523.47 | 100% | 99.84% | GUA00130300216496 | SILAO | SFIA | CTA.102334270101 | BANBAJÍO, S.A. | CLABE 030210900001543895 | 1634913.23 |  | 206.87 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL, REINTEGRO AL FIDEICOMISO SOLICITADO A LA SFIA Reintegro al Fideicomiso por $1,674,655.38 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131697 el 09.12.2015 y por $69,723.02 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000009543 el 10.03.2016 | 0 | 114476.53 |  |  | 114476.53 | 1560178.85 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León | Modernización del Blvd. Timoteo Lozano, primera etapa. | Obra | León | 2013-10-01 | 2014-04-01 |  | 131900000 | 131900000 |  |  | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 131900000 | 131900000 | 131900000 | 123831710 | 112067691.54 | 112067691.54 | 112067691.54 | 100% | 100% | GUA00130300215931 | León | MUNICIPIO DE LEÓN | Cuenta número 10086064-0101, Sucursal 01, Blvd. Adolfo López Mateos No. 103 Oriente, Centro, León, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A. | BANCO DEL BAJÍO | 030225900001387237 | 1517789.47 | 0 | 9594933.83 | Mediante oficio no. DGOP/1532/14 de fecha 02 de octubre de 2014 realizó el reintegro de economías y productos financieros de los componentes de afectaciones atendiendo a las observaciones derivadas de la Auditoría. Se maneja el saldo y rendimientos de la cuenta al 30 de mayo y el saldo de la cuenta al 08 de junio de 2015. NOTA: VERIFICAR CON SFIA EL TRATAMIENTO QUE SE LE DARÁ AL PROYECTO DERIVADO DE LOS REINTEGROS QUE REALIZÓ EL EJECUTOR. | 8068290 | 11764018.46 |  |  | 19832308.46 | 1517788.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2013 | [20 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | 195058287 | BBVA Bancomer | 12225001950582800 |  |  | 19302310.44 |  | 0 | 0
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Proyectos Ejecutivos del Eje Metropolitano | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 8335000 | 8335000 |  |  | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 8335000 | 8335000 | 8335000 | 6342970.72 | 6312099.36 | 6312099.36 | 6312099.36 | 100% | 99.51% | GUA00130400280238 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 | 0 | 0 | 1844.7 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 1992029.28 | 30871.36 |  |  | 2022900.64 | 621733.75 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Silao | Proyecto Ejecutivo Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-07-18 | N/A | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1724422.48 | 1189890.96 | 1189890.96 | 1189890.96 | 100% | 69% | GUA00130400280351 | SILAO | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 275577.52 | 534531.52 |  |  | 810109.04 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León San Francisco del Rincón Purísima del Rincón Manuel Doblado | Proyectos Ejecutivos de la Modernización de la Carretera León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Ciudad Manuel Doblado | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-14 | 2014-07-18 | N/A | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | 4746265.88 | 4668518.06 | 4668518.06 | 4668518.06 | 100% | 98.36% | GUA00130400280413 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 453734.12 | 77747.82 |  |  | 531481.94 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Proyectos Ejecutivos para la Modernización de la Carretera Ramal a Santa Ana del Conde | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2014-01-20 | 2014-06-18 | N/A | 2200000 | 2200000 |  |  | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1307022.52 | 1278398.87 | 1278398.87 | 1278398.87 | 100% | 97% | GUA00130400280465 | LEÓN | SFIA | 00195058287 | BBVA Bancomer, S.A., | CLABE bancaria 012225001950582877 |  |  |  | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $4,362,086.80 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000132909 el 11.12.2015 y por $621,733.75 con póliza de compensación 3000009541 el 10.03.2016 | 892977.48 | 28623.65 |  |  | 921601.13 |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO CERRITO DE JEREZ EN LEÓN | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2013-12-01 | 2014-05-01 | N/A | 1900000 | 1900000 |  |  | 1900000 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | 0% | GUA00130400280497 | LEÓN |  | 00195058287 | [5 empty] | SE REINTEGRÓ AL FIDEICOMISO EL RECURSO POR $1´900,000.00 | 1900000 | 0 |  |  | 1900000 |  | CANCELADA | CANCELADA
ZM León | 2013 | León | Blvd. Tajo Santa Ana (Intersección y Vialidad) | Obra | León | 2014-01-20 | 2014-07-19 |  | 6300000 | 6300000 |  |  | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 6119433 | 5933562.22 | 5933562.22 | 5933562.22 | 98% | 96.96% | GUA00130400279962 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 030 225 90000 20091 | BANBAJÍO S.A. | 030 225 90000 20091 | 124467.1 | 0 | 1339202.97 | Rendimientos de la cuenta al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de la cuenta es al 12 de enero del 2016. Registro de avances hasta la estimación 21 de fecha noviembre de 2015. EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO, EN TRES SEMANAS CERRARÁ | 180567 | 185870.78 |  |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | PARQUE LINEAL RIO SANTIAGO | Obra | San Francisco del Rincón | 2014-01-15 | 2014-12-14 |  | 3385690 | 3385690 |  |  | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3385690 | 3385690 | 3385690 | 3163991.15 | 3163988.83 | 3163988.83 | 3163988.83 | 100% | 100% | GUA00130400279995 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFR | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | Número 103204630101, Sucursal 188, aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001637409 | 3.17 |  | 368100.59 |  | 221698.85 | 2.32 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de cierre | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL GUANAJUATO | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 800000 | 800000 | 800000 | 795253.28 | 751884.48 | 751884.48 | 751884.48 | 100% | 94.55% | GUA00130400280087 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 | 18.79 |  | 48152.3 | Reintegro del programa PCREID-CODE 2014 $24,388.22 | 4746.72 | 43368.8 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | PARQUE LINEAL LOS VENEROS | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-06 | 2014-05-02 |  | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 800000 | 800000 | 800000 | 798501.52 | 734497.25 | 734497.25 | 734497.25 | 100% | 94.35% | GUA00130400280147 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162680 | BANCO DEL BAJIO | CLABE bancaria 030237900001626805 |  |  | 94737.04 |  | 1498.48 | 64004.27 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Blvd. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación | Obra | SOP | 2014-02-01 | 2014-06-01 |  | 14973862 | 14973862 |  |  | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 14973862 | 14973862 | 14973862 | 13938344.06 | 12334276.59 | 12334276.59 | 12334276.59 | 100% | 88.49% | GUA00130300216948 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | SFIA | CLABE bancaria 058210000000708746 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000708746 | 0 | 0 | 1577.76 | TERMINADA CON ACTA FINANCIERA TOTAL Reintegro al Fideicomiso por $1,193,000.62 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131767 el 09.12.2015 y por $1,604,067.47 con póliza de compensación 3000009534 el 10.03.2016 | 1035517.94 | 1604067.47 |  |  | 2797068.11 | 7952.43 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Avenida Obregón 5 de Mayo y Rehabilitación de Portales | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-07-25 |  | 17000000 | 17000000 |  |  | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 16968027.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 16869770.36 | 100% | 92.87% | GUA00130400280699 | SILAO | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742850, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000 | BBVA Bancomer S. A., | CLABE bancaria 012225001947428504 | 896.27 | 0 | 2319668.53 | Obra en proceso de cierre. Se está analizando la observación emitida por la ASF a la Auditoria al proyecto. | 31972.64 | 98257 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Colector Los Arcos | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-05 | 2014-06-30 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4020655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 3970655.9 | 100% | 100% | GUA00130300217343 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626083 | 233.15 | 0 | 50011.55 | 1) Comisión de $6.96 fue bonificada en febrero/ 2) Se reintegro al fideicomiso $1,979,577.25 | 1979344.1 | 50000 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto | IPLANEG |  | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Construcción de Ciclovía Purísima-Jalpa, Cuarta Etapa. Tramo Cabecera Municipal-Ecoparque Mil Azahares | Obra | Purísima del Rincón | 2014-03-10 | 2014-07-07 |  | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 4917714.15 | 100% | 100% | GUA00130300217473 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162608, Sucursal San Francisco del Rincón, Gto., aperturada en Banco del Bajío S. A., CLABE bancaria 030237900001626083 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626106 | 57.55 | 0 | 82285.84 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $57.55 | 82285.85 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Silao | Colector de Aguas Residuales Poniente II, Construcción de Primer Etapa | Obra | SILAO | 2014-01-13 | 2014-06-07 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 17969717.52 | 17200920.64 | 17200920.64 | 17200920.64 | 100% | 95.07% | GUA00130400217576 | Silao | MUNICIPIO DE SILAO | cuenta número 0194742699, Sucursal 0714, Av. Juárez N.9 Zona Centro, Guanajuato, Gto., CP 36000, aperturada en BBVA Bancomer S. A., | BBVA BANCOMER | CLABE bancaria 012225001947426991 | 365.27 | 0 | 887723.29 | Proyecto en proceso de cierre administrativo | 30282.48 | 768796.88 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2013 | León Purísima del Rincón San Francisco del Rincón Silao | Estudios de la Zona Metropolitana de León 2013 |  | IPLANEG | [18 empty] | RESUMEN |  |  | SFIA | número 65-50419743-7 | Santander S. A. | CLABE bancaria 014210-655041974371 | 182.33 | 0 | 638710.34 | solicitud a finanzas de apertura liquida oficio IPLANEG/116/2015 23 de enero 2015 |  |  |  |  | 272975.48 | 86651.72
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SISTEMA DE MOVILIDAD INTRAURBANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-02-10 | 2014-08-18 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 2441191 | 100% | 100% | GUA00130400279305 | LEÓN | [8 empty] | 58809 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTERURBANO Y METROPOLITANO EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-05-19 | 2014-08-18 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1998379.86 | 1998379.85 | 1998379.85 | 1998379.85 | 100% | 100% | GUA00130400279539 | LEÓN | [8 empty] | 1620.14 | 0.01 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2013-12-31 | 2014-09-29 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 999243.72 | 100% | 100% | GUA00130400279468 | LEÓN | [8 empty] | 756.28 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO CALZADA DE LOS HÉROES, EN LA CIUDAD DE LEÓN,GUANAJUATO | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-21 | 2014-07-25 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 493000 | 493000 | 500000 | 500000 | 500000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 100% | GUA00130400279597 | LEÓN | [8 empty] | 7000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO EXPLORATORIO CIUDADES HUMANAS | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-03-03 | 2014-08-22 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 997600 | 997600 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100% | 100% | GUA00130400279647 | LEÓN | [8 empty] | 2400 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | ESTUDIO POLÍTICAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-03-21 |  | 1250000 | 1250000 |  |  | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 100% | 100% | GUA00130400279689 | LEÓN | [8 empty] | 180000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | León | PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-31 | 2014-09-26 |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 2581000 | 100% | 93% | GUA00130400279835 | LEÓN | [8 empty] | 19000 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
[14 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98%
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | BLVD INDEPENDENCIA (ANALISIS COSTO BENEFICIO) | Proyecto Ejecutivo | IPLANEG | 2014-01-15 | 2014-04-15 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 296609 | 296609.95 | 300000 | 300000 | 300000 | 296609 | 296609.95 | 296609.95 | 296609.95 | 100% | 100% | GUA00130400279907 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | [8 empty] | 3391 | -0.95 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Hospital Purísima del Rincón (Afectaciones) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 2013-12-01 | 2014-01-01 |  | 18000000 | 18000000 |  |  | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 100% | GUA00130300218506 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 790000162612 | BANCO DEL BAJÍO | CLABE bancaria 030237900001626122 | 517.5 | 0 | 0 | Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $517.50 | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | San Francisco del Rincón | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato | Obra | SOP | 2014-01-15 | 2014-07-11 |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 100% | GUA00130300218584 | San Francisco del Rincón | SFIA | Cuenta 177-99136-001-5 | Banco Regional de Monterrey S.A., BANREGIO Grupo Financiero | CLABE bancaria 058210000000707145 | 20073.36 | 0 | 20073.36 | Solicitar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental cuenta por pagar en R3 al fideicomiso FIMETRO para solicitar a la financiera la compensación y transferencia del saldo de esta cuenta bancaria que son intereses únicamente. | 0 | 0 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2013 | León | Rescate del Primer Cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de León de los Aldama | Obra | LEÓN | 2013-12-01 | 2014-06-01 |  | 1900000 | 1900000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | GUA00130300218741 | León | [7 empty] | Sin contratar por el municipio de León | 1900000 | 0 |  |  |  |  | CANCELADA | CANCELADA | Seguimiento a la solicitud de cancelación del proyecto realizada por el municipio de León y enviada a la SFIA | SFIA
ZM León | 2013 | Purísima del Rincón | Rehabilitación del Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2014-02-20 | 2014-07-15 |  | 22915779 | 22915779 |  |  | 22915778.94 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22915779 | 22915779 | 22915779 | 22908401.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 22824180.85 | 100% | 99.86% | GUA00130300218792 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN | 90000162661, Sucursal | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900001626614 | 206.81 | 0 | 84221.04 | 1) Comisión de $8.70 fue bonificada en febrero/ 2) Reintegro a cuentas del fimetro 2013 por $7,583.86 | 7377.15 | 84221 |  |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Liberación Derecho de Vía para cuerpos laterales Carretera Federal 45 y el Bulevar Manuel J. Clouthier | Pago Afectaciones | León | NA | NA |  | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 34999999.96 | 34999999.96 | 34999999.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de León |  | Sucursal 01 Centro, Plaza 225 León, Gto., Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030225900003918060 | 320207.89 | 0 | 0 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 0 | 0.04 | 0 | Mediante oficio no. DGOP/DAyCFO/1546/15 el municipio de León hace del conocimiento al IPLANEG el estatus del Entero del UNO al MILLAR al OFS. |  | 320207.89 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León | IPLANEG
ZM León | 2014 | LEÓN | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho de Vía y Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo del Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (Etapa 1) |  | León |  |  |  | 82000000 | 82000000 |  |  | 76750000 | 74352232.31 | 74352232.31 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 74434232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 74352232.31 | 100% | 100% | [6 empty] | 647451.4 |  | 4199209.05 | LOS INTERESES GENERADOS SON AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ASI MISMO EL SALDO DE LA CUENTA ESTA ACTUALIZADO AL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. | 7647767.69 | 0 | 82000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0851 de fecha 21 de octubre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación de cierre del proyecto al municipio de León Reunión con el municipio de León para retomar el tema de asignación de remanentes citado en sesión de CT | SDSH/SFIA/IPLANEG
|  |  | Pavimentación del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana (1ra Etapa) | Obra | León | 2015-01-05 | 2015-07-04 |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 44750000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 42275525.01 | 100% | 100% | [10 empty] | 7724474.99 | 0 | [8 empty] | X
|  |  | Liberación Derecho de Vía del Blvd. Timoteo Lozano tramo de Blvd. Atotonilco al Tajo de Santa Ana | Pago Afectaciones | León | 2014-12-31 | 2015-01-09 |  | 32000000 | 32000000 |  |  | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 31994707.3 | 100% | 100% | [10 empty] | 5292.7 | 0
ZM León | 2014 | LEÓN | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Obra | SOP | 2015-01-16 | 14/06/2015 22/08/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4499993.43 | 4266014.13 | 4266014.13 | 4266014.13 | 100% | 94.8% |  |  | SFIA | 264849500 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648495000 | 41605.1 |  | 439373.89 | En ejecución, se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $6.54. En proceso de cierre administrativo. | 6.57 | 233979.3 | 4500 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización de la Carretera León-San Francisco del Rincón en el Estado de Guanajuato |  | SOP | 2015-02-10 | 2015-10-14 |  | 38300000 | 38300000 |  |  | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 38299999.98 | 31704333.94 | 31704333.94 | 31704333.94 | 100% | 82.78% |  |  | SFIA | 0197834209 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978342099 | 661598.56 |  | 7432757.48 | En proceso de cierre administrativo Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $474,336.02 más los productos financieros para cancelar la cuenta bancaria. | 0.02 | 6595666.04 | 38300 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 0+800 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 17999999.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 17525663.98 | 100% | 97.36% | [9 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes. | [10 empty] | X | X | X
|  |  | Construcción de Puente Peatonal en la Carretera León - San Francisco del Rincón, en el Km 2+310 | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-06-09 |  | 9000000 | 9000000 |  |  | 9000000 | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Se emitió una sola contratación con los dos puentes.
|  |  | Liberación de Derecho de Vía de la Modernización de la Carretera León - San Francisco Del Rincón | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 20300000 | 20300000 |  |  | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 20300000 | 14178669.96 | 14178669.96 | 14178669.96 | 100% | 69.85%
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación |  | SOP |  |  |  | 20792394 | 20792394 |  |  | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4047993 | 4055914.78 | 4055914.78 | 4055914.78 | 100% | 100.2% |  |  | SFIA | 0197831544 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978315440 | 454086.86 |  | 462909.48 | Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 | 16744401 | -7921.78 | 20792.394 |  | 16727626 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Liberación de Derecho de Vía del Eje Metropolitano León - Silao | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 4047993 | 4047993 |  |  |  | 4047993 | 4039170.37 | 4047993 | 0 | 0 | 4047993 | 4039170.37 | 4039170.37 | 4039170.37 | 100% | 100% | [10 empty] | 0 | 8822.63
|  |  | Construcción del Puente Vehicular en el Eje Metropolitano Km 25+550 (Chichimequillas) | Obra | SOP |  |  |  | 16744401 | 16744401 |  |  |  | 0 | 16744.4 | 16744401 | 0 | 0 | 0 | 16744.4 | 16744.4 | 16744.4 | 100% | 100% | [9 empty] | El recurso destinado a la construcción del Puente Chichimequillas, se encuentra en proceso de reintegro por la SFIA al Fideicomiso FIMETRO León mediante oficio DGP/1514/2015 de fecha Octubre 30 de 2015. Reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $16,727,656.60 con póliza 3000131700 del 09.12.2015 |  |  |  |  | 16727656.6 |  |  |  | Recurso reintegrado al fideicomiso
ZM León | 2014 | LEÓN | Modernización del Ramal a Santa Ana del Conde en el Municipio de León (Liberación de Afectaciones) | Pago Afectaciones | SOP |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999807.08 | 9999807.08 | 9999807.08 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 0197831978 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978319789 | 52431.89 |  | 1080.38 | Se solicitó a la SFIA la regularización, cancelación de cuenta y reintegro al Fideicomiso (oficio DGP/1332/2015 del 24.09.2015) | 0 | 192.92 | 10000 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Eje Metropolitano Obregón-5 De Mayo (Tramo Monseñor Antonio Funes a Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 27409850 | 27409850 |  |  | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490 | 20262792.16 | 20262792.16 | 20262792.16 | 100% | 74.35% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | 0197730616 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306162 | 969.55 |  | 17121680.89 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. | 158360 | 6988697.84 | 27409.85 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0680 de fecha 22 de diciembre de 2014 Complemento mediante Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0715 de fecha 08 de enero de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Prolongación 5 de Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14904394.76 | 14904394.76 | 14904394.76 | 100% | 99.36% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730640 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977306405 | 336.19 |  | 9308740.45 | Obra en proceso de cierre administrativo. | 0 | 95605.24 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0682 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | SILAO | Colector de Aguas Residuales Poniente II (Construcción Segunda Etapa) | Obra | SILAO | 2015-01-16 | 2015-06-30 |  | 19000000 | 19000000 |  |  | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18916539.88 | 18897579.36 | 18897579.36 | 18897579.36 | 100% | 99.9% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | Cuenta Número 0197730535 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977305354 | 265.11 |  | 4914946.09 | En proceo de cierre administrativo del proyecto | 83460.12 | 18960.52 | 19000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0679 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Obra | SOP |  | 2015-09-25 |  | 8000000 | 8000000 |  |  | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7999999.66 | 7819767.83 | 7819767.83 | 7819767.83 | 100% | 97.75% |  | SOP | SFIA | 0197832141 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978321418 | 94163.42 |  | 274395.59 | Se solicitará a la SFIA reducción líquida y reintegro al Fideicomiso FIMETRO por $0.34 | 0.34 | 180231.83 | 8000 |  |  |  | EN PROCESO | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Colector Pluvial Tres Marías | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-19 | 2015-05-16 |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 14965000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0125489050101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900004023308 | 174 |  | 5035113.38 | en ejercicio | 35000 | 0 | 15000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0791 de fecha 27 de marzo de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Eje Central de San Francisco del Rincón | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124024750101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003861626 | 2.58 |  | 904478.53 | El monto ejercido $5,994,000 es mayor que el contratado $5,768,248.1 por ajustes en finiquito | 0 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0789 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 24.44 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa y Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) |  | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 5996759.86 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025250101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861671 | 8.8 |  | 1789785.28 | en ejercicio | 3240.14 | 0 | 6000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0801 de fecha 09 de abril de 2015 | 26729.59 |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Construcción de Primera Etapa) | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-04 |  | 5199996.54 | 5199996.54 |  |  | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5199996.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 5194796.54 | 100% | 100% | [8 empty] | 2500411.54 | [11 empty] | X | X
|  |  | Camino Real San Roque de Torres (Proyecto Ejecutivo de Segunda Etapa) | Proyecto Ejecutivo | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-03-10 |  | 800003.46 | 800003.46 |  |  | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 800003.46 | 800003.46 | 800003.46 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 795963.32 | 100% | 100% | [8 empty] | 343615.23 | [11 empty] | X | X
ZM León | 2014 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Bulevar Guadalupe Victoria | Obra | San Francisco del Rincón | 2015-01-05 | 2015-06-22 |  | 12000000 | 12000000 |  |  | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 100% |  |  | Municipio de San Francisco del Rincón | Cuenta Maestra 0124025660101 | Banco del Bajío S. A. | CLABE bancaria 030237900003861888 | 31.14 |  | 3935690.76 | en ejercicio | 0 | 0 | 12000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0788 de fecha 06 de marzo de 2015 |  | 196.85 | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón/SOP |  |  |  | 45400000 | 45400000 |  |  | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 45400000 | 45400000 | 45400000 | 33928121.24 | 25697651.78 | 25697651.78 | 25697651.78 | 99% | 75.74% | [10 empty] | 11471878.76 | 8230469.46 |  |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
|  |  | Pago de Afectaciones Calzada San Jerónimo | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1534567 | 1534567 | 1534567 | 100% | 63.94% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388040 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880403 | 104.9 |  | 1000104.9 | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 865433 | 2400 | Trámite realizado por el municipio el 23 de noviembre de 2015, en espera del recibo emitido por el OFS | 865433 | 179.07 |  |  | Proyecto cerrado
|  |  | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Obra | SOP | 2015-06-01 | 2015-11-27 |  | 43000000 | 43000000 |  |  | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 43000000 | 43000000 | 43000000 | 31528121.24 | 24163084.78 | 24163084.78 | 24163084.78 | 98% | 76.64% |  | SOP | SFIA | 0197832346 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978323461 | 965091.24 |  | 20882258 | Vigente para aplicar los recursos de esta obra En proceso de ejecución, estimación 15 (periodo de ejecución 01.01.2016 al 15.01.2016) Solicitar a la SFIA el reintegro al fideicomiso por $11,471,878.76 Ejercido de R3 al 30.03.2016 $19,574,525.51 Ejercido por flujo de efectivo para cuenta bancaria al 30.03.2016 $22,969,415.30 (incluye el anticipo del 30%) CIERRE ADMINISTRATIVO PROGRAMADO A MEDIADOS DE JUNIO DE 2016, EL INGRESO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ A FINALES DE MAYO, REGISTRANDO CON ELLO EL 100% FÍSICO. | 11471878.76 | 7365036.46
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) |  | Purísima del Rincón |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  | 12600000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13510318.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 12279806.42 | 100% | 90.89% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388046 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880461 | 553.27 |  | 8518595.17 |  | 489681.58 | 1230512 | 7000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
|  |  | Pago de Afectaciones Blvd. Independencia | Pago Afectaciones | Purísima del Rincón |  |  |  | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 4269488 | 4269488 | 4269488 | 100% | 77.63% | [9 empty] | COMPROMISO DE REINTEGRO DE RECURSOS VIERNES 22 DE ABRIL DEL PRESENTE | 0 | 1230512 | [13 empty] | Comentar con el municipio el temas de las afectaciones.
|  |  | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-04-20 |  | 8500000 | 8500000 |  |  | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 7996318.42 | 100% | 100% | [10 empty] | 503681.58 | 0 | [8 empty] | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Calle Principal de Purísima del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Obra | Purísima del Rincón | 2014-12-22 | 2015-01-15 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 9900000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 9736129.42 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388062 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880623 | 222.5 |  | 2196139.81 |  | 1263870.58 | 0 | 3000 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 164970.58 | 237.52 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Ciclovía Blvd. del Valle | Obra | Purísima del Rincón | 2015-01-07 | 2015-04-06 |  | 2780681 | 2780681 |  |  | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2731779.35 | 2731650.59 | 2731650.59 | 2731650.59 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388069 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880694 | 32.75 |  | 86274.7 |  | 48901.65 | 128.76 | 834.2 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 49030.42 | 35.72 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | SILAO | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-11-30 |  | 2900000 | 2900000 |  |  | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2177759.85 | 1989084.75 | 1989084.75 | 1989084.75 | 100% | 91.34% |  | SOP | SFIA | 0197832494 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978324949 | 79388.6 |  | 1226578.59 | Se solicitará a la SFIA la reducción líquida y reintegro al Fideicomiso por $722,240.15. En ejecución, esta pendiente la aprobación del municipio de Silao a una solicitud del consultor sobre trámite de uso de suelo. Cuenta con convenio moficatorio. Vigente para aplicar los recursos de esta acción En proceso de cierre administrativo, el consultor está por ingresar la estimación finiquito. | 722240.15 | 188675.1 | 2900 |  |  |  | EN PROCESO | EN PROCESO | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyecto Ejecutivo de Rehabilitación de Bulevar Emiliano Zapata "Acceso a Carr. Silao-San Felipe" en la Colonia Sopeña, incluye Colector Pluvial | Proyecto Ejecutivo | Silao | 2015-01-16 | 2015-07-15 |  | 3716368 | 3716368 |  |  | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 3701546.51 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Silao de la Victoria | cuenta número 0197730594 | Sucursal 0714, Plaza León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE 012225001977305943 | 31.12 |  | 2035442.91 | Proyecto terminado, en proceso de cierre administrativo. | 14821.49 | 0 | 3716.36 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0681 de fecha 22 de diciembre de 2014 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Proyecto Ejecutivo Blvd. del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-03-09 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 599580 | 599580 | 600000 | 600000 | 600000 | 599580 | 599580 | 599580 | 599580 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta 90000388075 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880759 | 4.9 |  | 10522.71 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $649.85 | 420 | 0 | 180 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 0 | 4.92 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-05 | 2015-04-14 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1485266.97 | 1484710.45 | 1484710.45 | 1484710.45 | 100% | 99.96% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388080 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880801 | 55.51 |  | 1054598.95 |  | 14733.03 | 556.52 | 450 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 14239.55 | 57.57 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Camino a Potrerillos-Blvd. del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Purísima del Rincón | 2015-01-06 | 2015-04-05 |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 370150 | 370150 | 500000 | 500000 | 500000 | 370150 | 370150 | 370150 | 370150 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000388087 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880872 | 12 |  | 143154.42 |  | 129850 | 0 | 150 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. | 129500 | 19.68 | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 100% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | cuenta número 90000388091 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003880911 | 344.76 |  | 21579.48 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Estudio | Purísima del Rincón | 2014-12-10 | 2015-05-09 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 250000 | 250000 | 250000 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 249824.96 | 100% | 99.93% |  |  | Municipio de Purísima del Rincón | 90000378845 | Banco del Bajío S. A. | CLABE 030237900003788453 | 344.65 |  | 21579.37 | REINTEGRO EN EL MES DE ABRIL DE DIVO PAGADO EN EXCESO A CONTRATISTA POR $341.01 | 175.04 | 0 | 75 | Recibo de Ingreso OFS con FOLIO no. 0858 de fecha 24 de noviembre de 2015, se enteró solo las ministraciones recibidas en 2014. Se solicitó al municipio de Purísima del Rincón se realice el entero del complemento. |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Seguimiento al complemento del entero del uno al millar | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pípila a Libramiento Sur) | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-01-13 | 13/03/2015 08/05/2015 |  | 1600000 | 1600000 |  |  | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 756638.27 | 687485.88 | 687485.88 | 687485.88 | 100% | 90.86% |  |  | SFIA | 0197832656 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978326565 | 0 |  | 5904.08 | Terminado con acta financiera total al 100%, se solicitó el reintegro al Fideicomiso y cancelación de cuenta a la SFIA con oficio DGP/1329/2015 del 23.09.2015 Reintegro al Fideicomiso por $931,081.99 realizado por la SFIA con póliza de compensación 3000131750 el 09.12.2015 | 843361.73 | 69152.39 | 1600 |  | 912514.12 | 18567.87 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Proyectos Ejecutivos y Estudios del Eje Metropolitano del Rincón | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-08-08 |  | 6000000 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4277367.8 | 4056379.05 | 4056379.05 | 4056379.05 | 100% | 94.83% |  | SOP | SFIA | 0197832788 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978327881 | 51272.14 |  | 2696774.67 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. Se reintegraron por la SFIA al fideicomiso $232,000.00 con póliza 3000137246 del 17.12.2015 y $667,100.00 con póliza 3000131722 del 09.12.2015 | 1722632.2 | 220988.75 | 6000 |  | 899100 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos ejecutivos y estudios complementarios en el Eje Metropolitano León-Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-11 | 10/06/2015 01/01/2015 |  | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2929667.98 | 2190312.97 | 2190312.97 | 2190312.97 | 100% | 74.76% |  | SOP | SFIA | 0197832893 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978328932 | 89137.36 |  | 2399160.01 | Proyectos en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. | 1570332.02 | 739355.01 | 4500 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | LEÓN Y SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Proyectos y Estudios Complementarios para la Modernización de la Carretera León - San Francisco del Rincón. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-06-22 | 2015-10-19 |  | 4000000 | 4000000 |  |  | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 505280.89 | 100% | 100% |  | SOP | SFIA | 00197833350 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978333503 | 88701.41 |  | 88701.41 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. En trámite de pago al OFS. Se reintegro al fideicomiso por la SFIA por un importe de $3,494,719.11 con póliza 3000131706 el 09.12.2015 | 3494719.11 | 0 | 4000 |  | 3494719.11 |  | TERMINADA | TERMINADA | SOP está realizando el trámite de cierre del proyecto ante la SFIA | SOP
ZM León | 2014 | SILAO | Proyectos Ejecutivos y Estudios Arco Nororiente de Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-02-10 | 2015-09-07 |  | 4700000 | 4700000 |  |  | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3536616.97 | 3521751.02 | 3521751.02 | 3521751.02 | 100% | 99.58% |  | SOP | SFIA | 0197833598 cuenta número | Sucursal 0714, Plaza 1108 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001978335983 | 70396.47 |  | 1248645.45 | Proyecto en proceso de cierre administrativo. Pagado realizado al OFS. | 1163383.03 | 14865.95 | 4700 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | En proceso de reintegro | SOP | X | X
ZM León | 2014 | ZM | Plan Estratégico de la Zona Metropolitana de León | Estudio | IPLANEG | 2014-12-31 | 2015-07-20 |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 1468500 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 00197763468 | Sucursal 0714 Gobierno Guanajuato, Plaza 11008 León, Gto., aperturada en BBVA BANCOMER S. A. | CLABE bancaria 012225001977634685 | 0 |  | 31500 |  | 31500 | 0 | 1500 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2014 | LEÓN | Estudio de Movilidad Calzada de los Héroes | Estudio | IPLANEG | 2014-12-22 | 2015-05-20 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 592200 | 592200 | 600000 | 600000 | 600000 | 592200 | 592200 | 592200 | 592200 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2505857 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en BANAMEX S. A. | CLABE bancaria 002210700725058577 | 0 |  | 7800 |  | 7800 | 0 | 600 | Recibo de pago a terceros Folio no. 321 de fecha 22 de noviembre de 2015 |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Afectación | Purísima del Rincón | Oct-2015 | Abr-2016 | 68796 | 33475000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5 | 33475000 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 6406087.5 | 6406087.5 | 6406087.5 | 75% | 50% | GUA00150300557382 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO 2015 | 147157910101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006409098 | 16.8 |  | 0 |  | 0 | 6406087.5 | 33475 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
| 2015 | LEÓN | Obra del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Obra | Purísima del Rincón |  |  |  | 4450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Estudios y proyectos del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Estudio | Purísima del Rincón |  |  |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2015 | LEÓN | Afectaciones del Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) | Afectación | Purísima del Rincón |  |  |  | 26825000 | 12812175 | 0 | 0 | 6406087.5 | 12812175 | 6406087.5
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 | 74733 | 1100000 | 1098900 | 0 | 0 | 549450 | 832341.6 | 247702.5 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 832341.6 | 247702.5 | 247702.5 | 247702.5 | 16.59% | 29.76% | GUA00150300555766 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884208 | BANCOMER S.A. | 012225001028842083 | 3085.32 |  | 302832.84 |  | 266558.4 | 584639.1 | 1100 |  | 0 |  | EN PROCESO | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | 1583803 | 328792469 | 336539805.87 | 72515836.72 | 1366574.86 | 152508979.06 | 336539805.87 | 88264028.53 | 328792469 | 336539805.87 | 336539805.87 | 336539805.87 | 88264028.53 | 88264028.53 | 88264028.53 | 26.23% | 26.23% | GUA00150300557415 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00414925254 | BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. | 072210004149252546 | 801023.1 |  | 65270392.77 | Se autorizó $1,366,574.86 de rendimientos fincieros. De los cuales se comprometieron, $1,101,891.25 Se autorizaron de economias derivados de los procesos de contratacion el 26.12.15 $4,978,024.78 | 0 | 248275777.34 | 328792.469 |  | 69417732.161 |  |  | EN PROCESO
| 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao |  | SOP |  |  |  | 251602469 | 254461958.09 |  |  | 75409156.06 | 254461958.09 | 55875692.76 | [7 empty] | 2.01% | 21.96% | [6 empty] | 410776.32 |  | 19955375.76
| 2015 | SILAO | Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao | Pago Afectaciones | SOP | 0ct-2015 | 2016-03-01 | 1583803 | 77190000 | 82077847.78 | 4978024.78 | 0 | 77099823 | 82077847.78 | 32388335.77 | 77177000 | 82077847.78 | 77099823 | 77099823 | 26326160.78 | 26326160.78 | 26326160.78 | 50% | 39.46% |  | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102882310 | BANCOMER S.A. | 012225001028823109 | 390246.78 |  | 45315017.01 | [5 empty] | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones | León | Oct-2015 | Jun-2015 | 23832 | 11300000 | 6500000 | 4788700 | 0 | 5644350 | 6500000 | 0 | 11300000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | GUA00150300556342 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168351 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683510 | 8043.2 |  | 5669607.61 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 6500000 | 11300 |  | 4788700 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | 0ct-2015 | 2016-06-01 | 23832 | 3400000 | 3396600 | 0 | 0 | 1698300 | 3396600 | 1199715.26 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 1199715.26 | 1199715.26 | 1199715.26 | 35.32% | 35.32% | GUA00150300557053 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168360 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683604 | 2420.08 |  | 521887.71 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 2196884.74 | 3400 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | León | Oct-2015 | Abr-2016 | 23832 | 1500000 | 1309175.22 | 0 | 0 | 749250 | 1309175.22 | 495983.45 | 1500000 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1309175.22 | 495983.45 | 495983.45 | 495983.45 | 25.3% | 37.89% | GUA00150300557133 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168335 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683358 | 1011.71 |  | 255367.06 | SALDO BANCARIO AL 28 DE MARZO, INTERESES HASTA FEBRERO | 0 | 813191.77 | 1500 |  | 189324.78 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 1134842 | 16000000 | 12928626.35 | 0 | 0 | 4795200 | 12928626.35 | 6566689.76 | 16000000 | 12928626.35 | 12928626.35 | 12928626.35 | 6566689.76 | 6566689.76 | 6566689.76 | 7.96% | 50.79% | GUA00150300557583 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884127 | BANCOMER S.A. | 012225001028841275 | 39483.43 |  | 3918071.34 |  | 0 | 6361936.59 | 16000 |  | 3055373.65 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Estudio de preinversión Centro Integral Ganadero Metropolitano |  | IPLANEG |  |  |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 200
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 |  | 120000 | 77149.09 | 0 | 0 | 59940 | 77149.09 | 0 | 120000 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0% | GUA00150300557655 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884119 | BANCOMER S.A. | 012225001028841194 | 446.49 |  | 60386.49 |  | 0 | 77149.09 | 120 |  | 42730.91 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | ZM | Lineamientos para la Construcción de Ciudades Humanas |  | IPLANEG |  |  |  | 2500000 | 0 | [5 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancelada | Cancelada | [12 empty] | 2500
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano | Purísima del Rincón | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 68796 | 20175000 | 20154825 | 0 | 0 | 10077412.5 | 20154825 | 10077412.5 | 20175000 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 10077412.5 | 10077412.5 | 10077412.5 | 50% | 50% | GUA00150300556266 | PURISIMA DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO RESERVA | 147686340101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006466264 | 10.68 |  | 10077412.5 |  | 0 | 10077412.5 | 20175 |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, primera etapa. |  | SOP | 2015-11-01 | 2016-10-01 | 12300 | 0 | 23326650 | 0 | 0 | 6997995 | 23326628.36 | 6057056.77 | 0 | 23326650 | 23326650 | 23326628.36 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6057056.77 | 6.07% | 25.97% | GUA00150400616020 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 70086628595 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. | 002210700866285953 | 4836.32 |  | 949176.21 |  |  | 17269571.59 | 0 |  | 0
[9 empty] | 418562469 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Note on L30: Gustavo Rosiles Sanchez: Obras complementarias al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitana, San Jerónimo, para las ciudades de Purísima de Busto y San Francisco del Rincón del Estado de Guanajuato