## PORTADA
EJERCICIO FISCAL 2013-2015
1er. REPORTE TRIMESTRAL 2016
Marzo de 2016
Gobierno del Estado de Guanajuato

## 2013
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
0
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [11 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Plan Maestro Hidráulico del Río Laja y sus afluentes: Estudios y proyectos hidráulicos, sanitarios y pluviales | Estudio | IPLANEG | 2014-03-31 | 2015-01-03 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 00195327660, Sucursal 0714 Guanajuato, Plaza 11008, León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001953276601 |  |  | 22524.8 |  | 22524.8 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya | Carretera alterna Celaya-Apaseo el Grande (Proyecto ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Celaya | 2014-01-02 | 2014-11-25 |  | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 1300000 | 1146936.54 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1146936.54 | 1146936.54 | 1146936.54 | 88% | 88.23% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Cuenta número 00195418968, Sucursal 0714 Guanajuato, Plaza 11008, León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001954189687 |  |  |  | A FINALES DE ABRIL SE EMITE EL RESOLUTIVO POR SEMARNAT LO QUE PERMITE CERRAR EL PROYECTO | 0 | 153063.46 |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya | Sistema Integral de Transporte Metropolitano (Estudios y Proyectos) | Estudio | IPLANEG | 2014-04-14 | 2014-08-25 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2436000 | 2436000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 70063903246, Sucursal 4639, Plaza 11 | Banamex S. A. | CLABE 002210700639032469 |  |  | 64000 |  | 64000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Plan de Convivencia Intermunicipal (actualización de reglamentos derivados de la entrada en vigor del Código Territorial) | Estudio | IPLANEG | 2014-02-25 | 2014-10-30 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 00195327598, Sucursal 0714, Plaza 11008 León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001953275987 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Metropolitana Laja-Bajío | Estudio | IPLANEG | 2014-03-31 | 2014-08-04 |  | 2619551 | 2619551 |  |  | 2619551 | 2592291 | 2592290.98 | 2619551 | 2619551 | 2619551 | 2592291 | 2592290.98 | 2592290.98 | 2592290.98 | 100% | 99.9% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Cta 177-99111-001-9, Sucursal 177, Plaza 210 | BANREGIO S. A | CLABE 058210000000721723 |  |  | 27260.02 |  | 27260 | 0.02 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Ciclovía Celaya-Comonfort | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-05-25 |  | 9400000 | 9400000 |  |  | 9400000 | 9399999.99 | 9370293.26 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9399999.99 | 9370293.26 | 9370293.26 | 9370293.26 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 264848688 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648486886 | 0 |  | 133.8 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1326/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015. Reintegro realizado por la SFIA al fideicomiso por $71,506.15 con póliza 3000006414 del 22.02.2016 | 0.01 | 29706.73 | 9400 | 29706.74 | 41799.41 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Estudio costo beneficio Parque Xochipilli | Estudio | IPLANEG | 2015-12-19 | 2015-05-31 |  | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 398000 | 398000 | 400000 | 400000 | 400000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2217568 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en Banamex S. A. | CLABE 002210700722175686 | 49.29 |  | 6696.09 |  | 2000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Puente Celaya-Comonfort (Anteproyecto ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Celaya | 2014-12-02 | 2015-05-29 |  | 609124 | 609124 |  |  | 243650 | 606776.21 | 120606.19 | 609124 | 609124 | 243650 | 606776.21 | 120606.19 | 120606.19 | 120606.19 | 80% | 19.88% |  |  | Municipio de Celaya | cuenta número 125092120101 | Sucursal 10, Plaza Celaya, aperturada en Banco del Bajío S. A. | CLABE 030215900003978861 |  |  |  | SE TIENE PROGRAMADO CONCLUYA EL PROYECTO A MEDIADOS DE MAYO, CUENTA CON RESOLUTIVO DE SEMARNAT | 2347.79 | 486170.02 |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | Municipio
ZM LAJA-BAJÍO | 2015 | CELAYA | Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 362890 | 9686700 | 9837775.5 | 1170106.86 | 0 | 2903103.99 | 9837775.48 | 2600300.59 | 9847623.1231 | 9837775.5 | 9837775.5 | 9837775.48 | 2600300.59 | 2600300.59 | 2600300.59 | 24.55% | 26.43% | GUA00150300557685 | CELAYA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884275 | BANCOMER S.A. | 012225001028842753 | 16815.75 |  | 319619.15 |  | 0.02 | 7237474.89 |  | 1009344.66 |  |  | EN PROCESO
ZM LAJA-BAJÍO | 2015 | CELAYA | Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 56043 | 1076334 | 914495.47 | 0 | 0 | 537628.84 | 914495.47 | 274348.64 | 915410.8809 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 274348.64 | 274348.64 | 274348.64 | 11% | 30% | GUA00150300557825 | CELAYA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884259 | BANCOMER S.A. | 012225001028842591 | 3636.57 |  | 266916.77 |  | 0 | 640146.83 |  | 160762.196 |  |  | EN PROCESO
[9 empty] | 9019551 | 9019551 |  |  | 9019551 | 8905766.2 | 8752702.72 | 9019551 | 9019551 | 9019551 | 8905766.2 | 8752702.72 | 8752702.72 | 8752702.72 | [12 empty] | 113784.8 | 153063.48 |  | 0 | 0

## 2014
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
0
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [11 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Plan Maestro Hidráulico del Río Laja y sus afluentes: Estudios y proyectos hidráulicos, sanitarios y pluviales | Estudio | IPLANEG | 2014-03-31 | 2015-01-03 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 00195327660, Sucursal 0714 Guanajuato, Plaza 11008, León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001953276601 |  |  | 22524.8 |  | 22524.8 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya | Carretera alterna Celaya-Apaseo el Grande (Proyecto ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Celaya | 2014-01-02 | 2014-11-25 |  | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 1300000 | 1146936.54 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1146936.54 | 1146936.54 | 1146936.54 | 88% | 88.23% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Cuenta número 00195418968, Sucursal 0714 Guanajuato, Plaza 11008, León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001954189687 |  |  |  | A FINALES DE ABRIL SE EMITE EL RESOLUTIVO POR SEMARNAT LO QUE PERMITE CERRAR EL PROYECTO | 0 | 153063.46 |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya | Sistema Integral de Transporte Metropolitano (Estudios y Proyectos) | Estudio | IPLANEG | 2014-04-14 | 2014-08-25 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2436000 | 2436000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 70063903246, Sucursal 4639, Plaza 11 | Banamex S. A. | CLABE 002210700639032469 |  |  | 64000 |  | 64000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Plan de Convivencia Intermunicipal (actualización de reglamentos derivados de la entrada en vigor del Código Territorial) | Estudio | IPLANEG | 2014-02-25 | 2014-10-30 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 00195327598, Sucursal 0714, Plaza 11008 León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001953275987 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Metropolitana Laja-Bajío | Estudio | IPLANEG | 2014-03-31 | 2014-08-04 |  | 2619551 | 2619551 |  |  | 2619551 | 2592291 | 2592290.98 | 2619551 | 2619551 | 2619551 | 2592291 | 2592290.98 | 2592290.98 | 2592290.98 | 100% | 99.9% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Cta 177-99111-001-9, Sucursal 177, Plaza 210 | BANREGIO S. A | CLABE 058210000000721723 |  |  | 27260.02 |  | 27260 | 0.02 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Ciclovía Celaya-Comonfort | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-05-25 |  | 9400000 | 9400000 |  |  | 9400000 | 9399999.99 | 9370293.26 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9399999.99 | 9370293.26 | 9370293.26 | 9370293.26 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 264848688 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648486886 | 0 |  | 133.8 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1326/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015. Reintegro realizado por la SFIA al fideicomiso por $71,506.15 con póliza 3000006414 del 22.02.2016 | 0.01 | 29706.73 | 9400 | 29706.74 | 41799.41 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Estudio costo beneficio Parque Xochipilli | Estudio | IPLANEG | 2015-12-19 | 2015-05-31 |  | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 398000 | 398000 | 400000 | 400000 | 400000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2217568 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en Banamex S. A. | CLABE 002210700722175686 | 49.29 |  | 6696.09 |  | 2000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Puente Celaya-Comonfort (Anteproyecto ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Celaya | 2014-12-02 | 2015-05-29 |  | 609124 | 609124 |  |  | 243650 | 606776.21 | 120606.19 | 609124 | 609124 | 243650 | 606776.21 | 120606.19 | 120606.19 | 120606.19 | 80% | 19.88% |  |  | Municipio de Celaya | cuenta número 125092120101 | Sucursal 10, Plaza Celaya, aperturada en Banco del Bajío S. A. | CLABE 030215900003978861 |  |  |  | SE TIENE PROGRAMADO CONCLUYA EL PROYECTO A MEDIADOS DE MAYO, CUENTA CON RESOLUTIVO DE SEMARNAT | 2347.79 | 486170.02 |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | Municipio
ZM LAJA-BAJÍO | 2015 | CELAYA | Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 362890 | 9686700 | 9837775.5 | 1170106.86 | 0 | 2903103.99 | 9837775.48 | 2600300.59 | 9847623.1231 | 9837775.5 | 9837775.5 | 9837775.48 | 2600300.59 | 2600300.59 | 2600300.59 | 24.55% | 26.43% | GUA00150300557685 | CELAYA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884275 | BANCOMER S.A. | 012225001028842753 | 16815.75 |  | 319619.15 |  | 0.02 | 7237474.89 |  | 1009344.66 |  |  | EN PROCESO
ZM LAJA-BAJÍO | 2015 | CELAYA | Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 56043 | 1076334 | 914495.47 | 0 | 0 | 537628.84 | 914495.47 | 274348.64 | 915410.8809 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 274348.64 | 274348.64 | 274348.64 | 11% | 30% | GUA00150300557825 | CELAYA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884259 | BANCOMER S.A. | 012225001028842591 | 3636.57 |  | 266916.77 |  | 0 | 640146.83 |  | 160762.196 |  |  | EN PROCESO
[9 empty] | 10409124 | 10409124 |  |  | 10043650 | 10404776.2 | 9888899.45 | 10409124 | 10409124 | 10043650 | 10404776.2 | 9888899.45 | 9888899.45 | 9888899.45 | [12 empty] | 4347.8 | 515876.75 |  | 29706.74 | 41799.41

## 2015
Base de Obras FIMETRO 1er REPORTE 2016
Fecha de corte: 30 DE MARZO DE 2016
0
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | Fecha de inicio (programado) | Fecha de término (programado) | Beneficiarios (Personas) | Aportación Original | Aportación modificada (ACTAS) | Asignación Economías | Asignación productos financieros | Radicados en cuenta ejecutor | Monto contratado | Ejercido | IV | [8 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[16 empty] | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Folio | Municipio | [11 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Plan Maestro Hidráulico del Río Laja y sus afluentes: Estudios y proyectos hidráulicos, sanitarios y pluviales | Estudio | IPLANEG | 2014-03-31 | 2015-01-03 |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 1977475.2 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 00195327660, Sucursal 0714 Guanajuato, Plaza 11008, León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001953276601 |  |  | 22524.8 |  | 22524.8 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya | Carretera alterna Celaya-Apaseo el Grande (Proyecto ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Celaya | 2014-01-02 | 2014-11-25 |  | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 1300000 | 1146936.54 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1146936.54 | 1146936.54 | 1146936.54 | 88% | 88.23% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Cuenta número 00195418968, Sucursal 0714 Guanajuato, Plaza 11008, León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001954189687 |  |  |  | A FINALES DE ABRIL SE EMITE EL RESOLUTIVO POR SEMARNAT LO QUE PERMITE CERRAR EL PROYECTO | 0 | 153063.46 |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | IPLANEG
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya | Sistema Integral de Transporte Metropolitano (Estudios y Proyectos) | Estudio | IPLANEG | 2014-04-14 | 2014-08-25 |  | 2500000 | 2500000 |  |  | 2500000 | 2436000 | 2436000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 2436000 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 70063903246, Sucursal 4639, Plaza 11 | Banamex S. A. | CLABE 002210700639032469 |  |  | 64000 |  | 64000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Plan de Convivencia Intermunicipal (actualización de reglamentos derivados de la entrada en vigor del Código Territorial) | Estudio | IPLANEG | 2014-02-25 | 2014-10-30 |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 100% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | cuenta número 00195327598, Sucursal 0714, Plaza 11008 León, Gto. | BBVA Bancomer S. A. | CLABE 012225001953275987 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2013 | Celaya Comonfort Villagrán | Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de la Zona Metropolitana Laja-Bajío | Estudio | IPLANEG | 2014-03-31 | 2014-08-04 |  | 2619551 | 2619551 |  |  | 2619551 | 2592291 | 2592290.98 | 2619551 | 2619551 | 2619551 | 2592291 | 2592290.98 | 2592290.98 | 2592290.98 | 100% | 99.9% |  |  | Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración | Cta 177-99111-001-9, Sucursal 177, Plaza 210 | BANREGIO S. A | CLABE 058210000000721723 |  |  | 27260.02 |  | 27260 | 0.02 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Ciclovía Celaya-Comonfort | Obra | SOP | 2015-02-10 | 2015-05-25 |  | 9400000 | 9400000 |  |  | 9400000 | 9399999.99 | 9370293.26 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9399999.99 | 9370293.26 | 9370293.26 | 9370293.26 | 100% | 100% |  |  | SFIA | 264848688 | Sucursal 803, Guanajuato, Centro, apertutada en Banco Mercantil del Norte S.A. | CLABE 072210002648486886 | 0 |  | 133.8 | Proyecto finiquitado, se cuenta con acta financiera total. Se solicitó el reintegro de los saldos mediante oficio DGP/1326/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015. Reintegro realizado por la SFIA al fideicomiso por $71,506.15 con póliza 3000006414 del 22.02.2016 | 0.01 | 29706.73 | 9400 | 29706.74 | 41799.41 | TERMINADA | TERMINADA | Solicitar documentación soporte del proyecto | IPLANEG | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Estudio costo beneficio Parque Xochipilli | Estudio | IPLANEG | 2015-12-19 | 2015-05-31 |  | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 398000 | 398000 | 400000 | 400000 | 400000 | 398000 | 398000 | 398000 | 398000 | 100% | 100% |  |  | SFIA | cuenta número 7007-2217568 | Sucursal Guanajuato 0164, Plaza 11, aperturada en Banamex S. A. | CLABE 002210700722175686 | 49.29 |  | 6696.09 |  | 2000 | 0 |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X
ZM LAJA-BAJÍO | 2014 | Celaya | Puente Celaya-Comonfort (Anteproyecto ejecutivo) | Proyecto Ejecutivo | Celaya | 2014-12-02 | 2015-05-29 |  | 609124 | 609124 |  |  | 243650 | 606776.21 | 120606.19 | 609124 | 609124 | 243650 | 606776.21 | 120606.19 | 120606.19 | 120606.19 | 80% | 19.88% |  |  | Municipio de Celaya | cuenta número 125092120101 | Sucursal 10, Plaza Celaya, aperturada en Banco del Bajío S. A. | CLABE 030215900003978861 |  |  |  | SE TIENE PROGRAMADO CONCLUYA EL PROYECTO A MEDIADOS DE MAYO, CUENTA CON RESOLUTIVO DE SEMARNAT | 2347.79 | 486170.02 |  |  |  | EN DEFINICIÓN | EN DEFINICIÓN | En proceso | Municipio
ZM LAJA-BAJÍO | 2015 | CELAYA | Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | 362890 | 9686700 | 9837775.5 | 1170106.86 | 0 | 2903103.99 | 9837775.48 | 2600300.59 | 9847623.1231 | 9837775.5 | 9837775.5 | 9837775.48 | 2600300.59 | 2600300.59 | 2600300.59 | 24.55% | 26.43% | GUA00150300557685 | CELAYA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884275 | BANCOMER S.A. | 012225001028842753 | 16815.75 |  | 319619.15 |  | 0.02 | 7237474.89 |  | 1009344.66 |  |  | EN PROCESO
ZM LAJA-BAJÍO | 2015 | CELAYA | Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 2016-04-01 | 56043 | 1076334 | 914495.47 | 0 | 0 | 537628.84 | 914495.47 | 274348.64 | 915410.8809 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 274348.64 | 274348.64 | 274348.64 | 11% | 30% | GUA00150300557825 | CELAYA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884259 | BANCOMER S.A. | 012225001028842591 | 3636.57 |  | 266916.77 |  | 0 | 640146.83 |  | 160762.196 |  |  | EN PROCESO
[9 empty] | 10763034 | 10752270.97 |  |  | 3440732.83 | 10752270.95 | 2874649.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0