## FIMETRO 2015-2016
Base de Obras FIMETRO 1er Trimestre 2017
Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Dirección General de Gestoría y Viculación Interinstitucional
Fecha de corte: _________31-MARZO-2017___________
Zona Metropolitana | Ejercicio | Municipio | Nombre de la Obra | Tipo | Ejecutor | NOTA TÉCNICA |  | CONTRATO |  |  | Primer TRIMESTRE 2017 | [9 empty] | Captura en SFU |  | Titular de la cuenta | No. Cuenta Bancaria | Banco | CLABE | INTERESES TOTALES GENERADOS | TOTAL DE INTERESES APLICADOS | SALDO EN CUENTA | OBSERVACIONES EJECUTOR | SALDO DE ASIGNACIÓN | SALDO DE CONTRATO | ENTERO MILLAR | REINTEGROS |  | ESTATUS | ESTATUS | ACCIONES | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN FINIQUITO | ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN | ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO | CANCELACIÓN DE CUENTA BANCARIA | ESTADO DE CUENTA EN CERO
[6 empty] | INICIO | TERMINA | NÚMERO | INICIO | TERMINA | Autorizado | Modificado | Recaudado Ministrado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance Físico | % Avance Financiero | Observaciones | Folio | Municipio | [11 empty] | ECONOMÍAS | PRODUCTOS FINANCIEROS
ZM León | 2015 | LEÓN | Sistema de Movilidad Interurbano y Metropolitano (SIMOV) de la Zona Metropolitana de León, Guanajuato. Primera Etapa. | Afectación | MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN | 2015-10-01 | 2016-04-01 | Escritura 2,291, Contrato de Compra-Venta | n/a | n/a | 12825000 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 12812175 | 100% | 100% |  | GUA00150300557382 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO 2015 | 147157910101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006409098 | 16.8 |  | 6406087.5 |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SILAO | Proyecto Integral Crucero Central Silao | Proyecto Ejecutivo | SOP | 2015-10-01 | 2016-09-01 | SOP/RF/IN/PU/IV/SERV/OP/2015-0435-2 | 19/01/2016, Diferimiento 04/02/2016 | 16/07/2016, Diferimiento 01/08/2016 Diferimiento 31/08/2016 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 832341.6 | 709557.3 | 709557.3 | 709557.3 | 100% | 85.25% |  | GUA00150300555766 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884208 | BANCOMER S.A. | 012225001028842083 | 0 |  | 549450 |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | SILAO | Construcción del Eje Metropolitano León-Silao | Obra | SOP | 2015-10-01 | 2016-12-01 | SOP/RF/IN/PU/IV/SERV/OP/2015-0435-1 | 13/01/2016, Diferimiento 29/02/2016 | 11/01/2017, Diferimiento 02/02/2017 | 254716674.76 | 254461958.09 | 254461958.09 | 254461958.09 | 254461958.09 | 181946721.26 | 254461958.09 | 100% | 100% | Se autorizó $1,366,574.86 de rendimientos fincieros. De los cuales se comprometieron, $1,101,891.25 | GUA00150300557415 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00414925254 | BANCO MERCANTIL DE NORTE S.A. | 072210004149252546 | 90623.73 |  | 75499780.79 |  | #REF! | #REF! |  | 69417732.161 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 |  | Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao | Pago Afectaciones | SOP | 0ct-2015 | 31/10/2016 prorroga Diciembre 2016 | Escritura de Propiedad | n/a | n/a | 82160007.78 | 82077847.78 | 82077847.78 | 82077847.78 | 73567486.14 | 73567486.14 | 73567486.14 | 97% | 89.63% |  | GUA15160100627208 | SILAO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102882310 | BANCOMER S.A. | 012225001028823109 | 35156.02 |  | 50808818.24 |  |  |  |  | 0
ZM León | 2015 | LEÓN | Liberación derecho de vía Tajo de Santa Ana (Blvd. Siglo XXI), tramo de Blvd. Timoteo Lozano a Blvd. Aeropuerto (primera etapa) | Pago Afectaciones | MUNICIPIO LEÓN | 2015-10-01 | 2016-06-01 | Convenio de Afectaciones | n/a | n/a | 6506506.51 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 3771590.4 | 3771590.4 | 3771590.4 | 100% | 100% |  | GUA00150300556342 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168351 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683510 | 8043.2 |  | 5652393.2 |  | #REF! | #REF! |  | 4788700 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) tramo de Blvd. Aeropuerto a Blvd. Vicente Valtierra (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | MUNICIPIO LEÓN | 0ct-2015 | 01/06/2016, prorroga Agosto 2016 | H-2510-9017-6141-H/272/2015 | 2015-12-28 | 2016-06-25 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396599.9 | 3276918.66 | 3276918.66 | 3276918.66 | 100% | 100% |  | GUA00150300557053 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168360 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683604 | 2420.08 |  | 1700720.08 |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Proyecto Ejecutivo del Blvd. Siglo XXI (Tajo de Santa Ana) Tramo de Blvd. Guanajuato - Juan Alonso de Torres (pavimento existente) | Proyecto Ejecutivo | MUNICIPIO LEÓN | 0ct-2015 | 01/06/2016, prorroga Agosto 2016 | H-2510-9017-6141-H/273/2015 | 2015-12-28 | 2016-06-30 | 1310485.71 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1309175.22 | 1049954.92 | 1049954.92 | 1049954.92 | 100% | 100% |  | GUA00150300557133 | LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 00300168335 | INTERACCIONES, S.A. | 037180003001683358 | 1011.71 |  | 357509.14 |  | #REF! | #REF! |  | 189324.78 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | LEÓN | Construcción de los Puentes Peatonales en los kms. 5+980 y 9+040 en la Modernización de la carretera León-San Francisco del Rincón | Obra | SOP | 0ct-2015 | 01/09/2016 prorrogas Septiembre 2016 y diciembre 2016 | SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015-0407-2 | 2016-02-11 | 07/10/2016, Diferimiento 07/10/2016, Diferimiento 21/11/2016 | 12941567.92 | 12928626.35 | 12928626.35 | 12928626.35 | 11363259.05 | 11363259.05 | 11363259.05 | 100% | 87.89% |  | GUA00150300557583 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884127 | BANCOMER S.A. | 012225001028841275 | 0 |  | 4795200 |  | #REF! | #REF! |  | 3055373.65 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Manifestación de impacto ambiental federal de la estructura en el Libramiento sur de San Francisco del Rincón | MIA | SOP | 0ct-2015 | 2016-05-01 | SOP/RF/AM/PU/CT/SERV/OP/2015-0467 MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA | 2016-01-11 | 2016-04-09 | 77226.32 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 77149.09 | 100% | 100% |  | GUA00150300557655 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884119 | BANCOMER S.A. | 012225001028841194 | 0 |  | 59940 |  | #REF! | #REF! |  | 42730.91 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | PURÍSIMA DEL RINCÓN | Centro de Equipamiento Metropolitano en el Municipio de Purísima del Rincón (Liberación de Reserva Territorial) | Equipamiento metropolitano | MUNICIPIO PURÍSIMA DEL RINCÓN | 0ct-2015 | 2016-04-01 | Escritura 2,291, Contrato de Compra-Venta | n/a | n/a | 20175000 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 20154825 | 100% | 100% |  | GUA00150300556266 | PURISIMA DEL RINCON | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON FIMLEO RESERVA | 147686340101 | BANCO DEL BAJIO S.A. | 030237900006466264 | 10.68 |  | 10077412.5 |  | #REF! | #REF! |  | 0 |  |  | EN PROCESO
ZM León | 2015 | San Francisco del Rincón | Boulevard El Maguey en San Francisco del Rincón, primera etapa. | Obra | SOP | 2015-11-01 | 01/10/2016 prorroga Diciembre de 2016 | SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2015/0455-4 | 2016-02-03 | 31/07/2015, Diferimiento 15/09/2016, Diferimiento 31/10/2016 | 23350000 | 23326650 | 23326650 | 23326628.36 | 21537292.6 | 21537292.6 | 21537292.6 | 100% | 92.33% |  | GUA00150400616020 | SAN FRANCISCO DEL RINCON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 70086628595 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. | 002210700866285953 | 257.41 |  | 6998252.41 |  |  | #REF! |  | 0
ZM MUY | 2015 | MOROLEÓN | Rehabilitación del Camino E.C. Libramiento Sur de Moroleón-Amoles, Tercera Etapa. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | SOP/RF/AE/PU/CT/OB/OP/2015-0397-3 | 2016-02-03 | 17/05/2016, Diferimiento 31/05/2016, Diferimiento 10/06/2016 | 8151266.02 | 8143114.75 | 8143114.75 | 8143114.75 | 8143114.67 | 8143114.67 | 8143114.67 | 100% | 100% |  | GUA00150300557883 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884313 | BANCOMER S.A. | 012225001028843134 | 1736.06 |  | 2619256.22 |  | #REF! | #REF! |  | 581952.449 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | ZM | Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa | Estudio | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-01 | SOP/RF/AE/PU/CT/SERV/OP/2015-0459 | 2016-02-03 | 2016-07-01 | 1356377.94 | 1355021.56 | 1355021.56 | 1355021.56 | 1355021.56 | 1355021.56 | 1355021.56 | 100% | 100% |  | GUA00150300557916 | MOROLEON | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884372 | BANCOMER S.A. | 012225001028843723 | 0 |  | 449550 |  | #REF! | #REF! |  | 143478.44 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | URIANGATO | Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa en Uriangato | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-10-31 | SOP/RF/AE/IN/PU/IV/OB/OP/2015-0373-3, Invitación a cuando menos tres personas | 2015-12-31 | 13/05/2016, diferimiento 17/06/2016, Diferimiento 17/07/2016 | 11526543.94 | 11515017.4 | 11515017.4 | 11514671.93 | 11460345.5 | 11460345.5 | 11460345.5 | 100% | 99.53% |  | GUA00150300557943 | URIANGATO | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884348 | BANCOMER S.A. | 012225001028843480 | 1051.97 |  | 2538799.18 |  | #REF! | #REF! |  | 1787157.375 |  |  | EN PROCESO
ZM MUY | 2015 | YURIRIA | Construcción de Boulevard 5 de Mayo Última etapa en la Localidad de Yuriria, Gto. | Obra | SOP | 0ct-2015 | 2016-09-01 | SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2015-0415 | 2016-01-13 | 2016-07-01 | 7667238.1 | 7659570.86 | 7659570.86 | 7659570.86 | 7499771.9 | 7499771.9 | 7499771.9 | 100% | 97.91% |  | GUA00150300557978 | YURIRIA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884283 | BANCOMER S.A. | 012225001028842834 | 0 |  | 2997000 |  | #REF! | #REF! |  | 2330429.14 |  |  | EN PROCESO
ZM LAJA-BAJÍO | 2015 | CELAYA | Parque Xochipilli 3ra Sección, Andadores Sur Poniente | Obra | SOP | 0ct-2015 | 01/09/2016 prorroga diciembre 2016 | SOP/RF/IN/PU/ED/OB/OP/2015-0374-3 | 02/01/2016, Diferimiento 04/02/2016 | 28/08/2016, Diferimiento 30/09/2016, Diferimiento 31/10/2016, Diferimiento 04/11/2016 | 9847623.1231 | 9837775.5 | 9837775.5 | 9837775.48 | 9784495.5 | 9784495.5 | 9784495.5 | 100% | 99.46% |  | GUA00150300557685 | CELAYA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884275 | BANCOMER S.A. | 012225001028842753 | 0 |  | 2903103.99 |  | #REF! | #REF! |  | 1009344.66 |  |  | EN PROCESO
ZM LAJA-BAJÍO | 2015 | CELAYA | Proyecto ejecutivo para la ciclovía Celaya-Comonfort, Segunda Etapa. | Proyecto Ejecutivo | SOP | 0ct-2015 | 31/06/2016 | SOP/RF/IN/PU/IV/SERV/OP/2015-0376-1 | 02/01/2016, diferimiento 03/02/2016 | 30/04/2016, diferimiento 01/06/2016 | 915410.8809 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 914495.47 | 100% | 100% |  | GUA00150300557825 | CELAYA | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 00102884259 | BANCOMER S.A. | 012225001028842591 | 0 |  | 537628.84 |  | #REF! | #REF! |  | 160762.196 |  |  | EN PROCESO
ZM LPP | 2015 | Pénjamo | Puente Vehicular sobre el Río Lerma Zona Metropolitana La Piedad-Pénjamo terraplén de acceso II en el Estado de Guanajuato, segunda etapa. | Obra | PÉNJAMO | [5 empty] | 6884284 | 6877399.72 | 6877399.72 | 6797303.28 | 6702615.86 | 6702615.86 | 6702615.86 | 100% | 100% |  | GUA15150100482633 | PENJAMO | [7 empty] | En proceso de ejecución | #REF! | #REF! |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA |  | IPLANEG / COMITÉ TÉCNICO
ZM LPP | 2015 | Pénjamo | Proyecto ejecutivo de Saneamiento Integral de Aguas Residuales de Santa Ana Pacueco | Proyecto Ejecutivo | PÉNJAMO | [5 empty] | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1497112.09 | 1497112.09 | 1497112.09 | 1497112.09 | 100% | 100% |  | GUA15150100482689 | PENJAMO | [7 empty] | En proceso de ejecución | #REF! | #REF! |  |  |  | EN PROCESO | en definición | Por entrega tardía del anticipo, el contratista pide una prórroga en la terminación de la obra para mayo de 2016 | IPLANEG
ZM LPP | 2015 | Pénjamo | Plan de Movilidad Vial Integral de la Zona Metropolitana de La Piedad-Pénjamo, primera etapa. | Estudio | IPLANEG | [5 empty] | 400000 | 399600 | 399600 | 389936.24 | 389936.24 | 389936.24 | 389936.24 | 100% | 100% |  | GUA15150100482795 | PENJAMO | SFIA | 00297900931 | BANORTE SA |  | 204.35 |  | 200206.35 | En proceso de ejecución | #REF! | #REF! |  |  |  | TERMINADA | TERMINADA | Proyecto cerrado |  | X | X | X
ZMLEÓN | 2016 | León | Construción del Eje Metropolitano León-Silao, tramo: E.C. Prolongación Blvd. La Luz a E.C. Loza de los Padres | Obra | SOP | [5 empty] | 228584307.08 | 228355722.77 | 228355722.77 | 228355722.77 | 56431798.62 | 0 | 56431798.62 | 3.5% | 24.71% |  | GUA00160300741245 | LEON
ZMLEÓN | 2016 | LEÓN | Liberación de afectaciones del Eje Metropolitano León-Silao |  | Leon | [5 empty] | 72279569.69 | 72207290.1162 | 72207290.1162 | 72207290.12 | 15428793.68 |  | 15428793.68 | 47% | 21.37% |  | GUA16160300745186 | LEÓN
ZMLEÓN | 2016 | LEÓN | Construcción de Blvd. El Maguey, Segunda Etapa. |  | SOP | [5 empty] | 22350662.83 | 22328312.17 | 22328312.17 | 22328312.17 | 6987988.62 |  | 6987988.62 | 17.3% |  |  | GUA16160300745184 | SAN FRANCISCO DEL RINCON
ZMLEÓN | 2016 | San Francisco del Rincón | Proyecto Ejecutivo de Modernización del Libramiento Sur, Primera Etapa | Proyecto Ejecutivo | SOP | [5 empty] | 1482860.52 | 1481377.6643 | 1481377.6643 | 1475830.56 | 545359.75 | 0 | 545359.75 | 32.64% | 36.95% |  | GUA00160300741211 | SAN FRANCISCO DEL RINCON
ZMLEÓN | 2016 | Purisíma del Rincón | Construcción de Calzada San Jerónimo, Segunda Etapa. | Purisima del Rincón | SOP | [5 empty] | 29927292.65 | 29897365.36 | 29897365.36 | 29897365.36 | 12287208.37 |  | 12287208.37 | 21.5% |  |  | GUA16160300745175 | PURISIMA
ZMLEÓN | 2016 | Purisíma del Rincón | Construción del Blvd. Del Valle, Tercera Etapa | Obra | SOP | [5 empty] | 23049907.79 | 23026857.8822 | 23026857.8822 | 23026857.88 | 6987988.62 | 0 | 6987988.62 | 17.3% | 30.35% |  | GUA00160300741042 | PURISIMA
ZMLEÓN | 2016 | Purisíma del Rincón | Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Hermenegildo Bustos | Proyecto Ejecutivo | Purisíma del Rincón | [5 empty] | 599971.97 | 599372 | 599372 | 599372 | 514482.9 | 0 | 514482.9 | 96% | 85.84% |  | GUA00160300741499 | PURISIMA
ZMLEÓN | 2016 | Purisíma del Rincón | Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Blvd. Independencia | Proyecto Ejecutivo | Purisíma del Rincón | [5 empty] | 449717.72 | 449268 | 449268 | 449268 | 418541.1 | 0 | 418541.1 | 98% | 93.16% |  | GUA00160300741513 | PURISIMA
ZMLEÓN | 2016 | Silao | Rehabilitación de la Av. Prolongación 5 de mayo, Segunda Etapa | Obra | Silao | [5 empty] | 23747837.87 | 23724090.0283 | 23724090.0283 | 23724090.03 | 13902890.08 | 0 | 13902890.08 | 90.04% | 58.6% |  | GUA00160300741014 | SILAO
ZMLEÓN | 2016 | Silao | Rehabilitación de la Calzada Miguel Hidalgo | Obra | Silao | [5 empty] | 11990340.88 | 11978350.54 | 11978350.54 | 11978350.54 | 905925.15 | 0 | 905925.15 | 88.77% | 7.563% |  | GUA00160300740980 | SILAO
ZMLEÓN | 2016 | pma y sn fco (PMA) | Estudio de Pre inversión de Rastro Metropolitano Tipo Inspección Federal para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León | Estudio | IPLANEG | [5 empty] | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1125271.53 | 337581.46 | 0 | 337581.46 | 0% | 30% |  | GUA00160300741097 | PURISIMA
ZMLEÓN | 2016 | pma y sn fco (SFR) | Estudios Técnicos para el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León | Estudio | IPLANEG | [5 empty] | 1600000 | 1598400 | 1598400 | 1564196.36 | 469258.91 | 0 | 469258.91 | 0% | 30% |  | GUA00160300741166 | SAN FRANCISCO DEL RINCON
ZMLEÓN | 2016 | Silao | Programa Parcial de Ordenamiento Territorial y Urbano de Colonias Nuevo México, San Antonio Texas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de León | Estudio | IPLANEG | [5 empty] | 1000000 | 999000 | 999000 | 998562.54 | 423915.69 | 0 | 423915.69 | 17.79% | 42.45% |  | GUA00160300741336 | SILAO
ZMMUY | 2016 | Moroleón | Rehabilitación de la Carretera Libramiento Sur de Moroléon, Primera Etapa | Obra | SOP | [5 empty] | 11151426 | 11140274.574 | 11140274.574 | 11140274.27 | 10066149.63 | 0 | 10066149.63 | 100% | 90.36% |  | GUA00160300741376 | MOROLEON
ZMMUY | 2016 | ZMMUY | Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable, Segunda Etapa | Estudio | SOP | [5 empty] | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1297301.44 | 1215441.06 | 0 | 1215441.06 | 90.99% | 93.69% |  | GUA00160300741424 | MOROLEON
ZMMUY | 2016 | Uriangato | Rehabilitación de la Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa | Obra | SOP | [5 empty] | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10988292.24 | 8938783.21 | 0 | 8938783.21 | 86.23% | 81.35% |  | GUA00160300741400 | URIANGATO
ZMMUY | 2016 | Yuriria | Rehabilitación del Boulevard 5 de Mayo, Primera Etapa | Obra | SOP | [5 empty] | 4250000 | 4245750 | 4245750 | 4245750 | 3850424.94 | 0 | 3850424.94 | 100% | 90.69% |  | GUA00160300741360 | YURIRIA
ZMMUY | 2016 | ZMMUY | Estudio de Operación y Administración del Rastro Tipo Inspección Federal Metropolitano | Estudio | IPLANEG | [5 empty] | 800000 | 799200 | 799200 | 778759.81 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0% |  | GUA00160300741438 | MOROLEON
ZMLAJA-BAJÍO | 2016 | Celaya | Parque Xochipilli Tercera Sección (Intervención Zona Nororiente) | Obra | SOP | [5 empty] | 9789715.99 | 9779926.2694 | 9779926.2694 | 9776942.48 | 3835939.59 | 0 | 3835939.59 | 20.35% | 39.23% |  | GUA00160300741452 | CELAYA
ZMLAJA-BAJÍO | 2016 | ZMLAJA-BAJÍO | Estudio técnico justificativo de la ubicación de un centro integral de manejo de residuos sólidos para la Zona Metropolitana Laja-Bajío | Estudio | CELAYA | [5 empty] | 973318.01 | 972344.6966 | 972344.6966 | 972344.7 | 291703.41 | 0 | 291703.41 | 35% | 30% |  | GUA00160300741464 | CELAYA
| 2016 | ZM LPP | Rehabilitación de la Avenida Padre Hidalgo, Primera Etapa. |  | PÉNJAMO | [5 empty] | 9567142 | 9557574.86 | 9557574.858 | 9557574.858 | 7229209.04 |  | 7229209.04 | 88% | 75.64% |  | GUA00160300745230 | PENJAMO
[5 empty] | LEON 2016 | [5 empty] | 418562469 | 418143906.531 | 418143906.531 | 417730489.86 | 115641732.95 | 0 | 115641732.95
[5 empty] | MUY 2016 | [5 empty] | 28701426 | 28672724.574 | 28672724.574 | 28450377.76 | 24070798.84 | 0 | 24070798.84
[5 empty] | LAJA 2016 | [5 empty] | 10763034 | 10752270.966 | 10752270.966 | 10749287.18 | 4127643 | 0 | 4127643
[5 empty] | LPP 2016 | [5 empty] | 9567142 | 9557574.86 | 9557574.858 | 9557574.858 | 7229209.04 | 0 | 7229209.04
[11 empty] | 467594071 | 467126476.931 | 467126476.929 | 466487729.658 | 151069383.83 | 0 | 151069383.83
[5 empty] | LEON 2015 | [5 empty] | 418562469 | 418143906.53 | 418143906.53 | 417877326.39 | 402782166.25 |  | 402782166.25
[5 empty] | MUY 2015 | [5 empty] | 28701426 | 28672724.57 | 28672724.57 | 28672379.1 | 28458253.63 |  | 28458253.63
[5 empty] | LAJA 2015 | [5 empty] | 10763034.004 | 10752270.97 | 10752270.97 | 10752270.95 | 10698990.97 |  | 10698990.97
[5 empty] | LPP 2015 | [5 empty] | 8784284 | 8775499.72 | 8775499.72 | 8684351.61 | 8589664.19 |  | 8589664.19
[11 empty] | 466811213.004 | 466344401.79 | 466344401.79 | 465986328.05 | 450529075.04 |  | 450529075.04
Note on H13: Jose Isidro Martinez Costilla: 4ta. Sesión Ordinaria del Comité Técnico agosto 2016
Note on H15: Jose Isidro Martinez Costilla: Notificación aprobación por la SHCP oficio Num. 307-A del 08 agosto 2016
Note on H16: Jose Isidro Martinez Costilla: Notificación aprobación por la SHCP oficio Num. 307-A del 08 agosto 2016
Note on H17: Jose Isidro Martinez Costilla: Notificación aprobación por la SHCP oficio Num. 307-A del 08 agosto 2016
Note on H20: Jose Isidro Martinez Costilla: 4ta. Sesión Ordinaria del Comité Técnico agosto 2016
Note on M23: Francisco Javier Gomez Murillo: Incluye prod. Finan por: $22,414.57
Note on H25: Jose Isidro Martinez Costilla: 4ta. Sesión Ordinaria del Comité Técnico agosto 2016